## PAO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2019
PROGRAMA | POLÍTICAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE META | META | PRODUCTO |  |  | PROGRAMACIÓN |  | PROGRAMACIÓN ALCANZADA |  | % DE CUMPLIMIENTO | DESVIACIÓN | MEDIDA CORRECTIVA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
[8 empty] | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | TIPO | I SEM | II SEM | I SEM | II SEM
OPES | 13 | 3.4 | 1.1 Implementar el plan de integración de las instancias de CONARE en temáticas comunes sobre educación superior | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.1.1 | 100% | Acciones de integración | Instancias de CONARE | Final | 0 | 100% | 0 | 70% | 70% | Debido a las cargas de trabajo de Directores, Jefaturas y ADI no fue posible validar la propuesta del plan de integración de instancias del CONARE en el 2019 | Presentar la propuesta del plan de integración de instancias para validación de los Directores y Jefatura en el primer semestre del 2020 |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 12, 16 | 3.2 | 1.2 Implementar el plan de comunicación del CONARE para el 2019 | Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación | Porcentaje | 1.2.1 | 100% | Plan de comunicación implementado | CONARE, Universidades y opinión pública | Final | 40% | 60% | 40% | 60% | 100% |  |  |  | Dirección
OPES | 15, 16 | 3.2 | 1.3 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutadas | Porcentaje | 1.3.1 | 65% | Estudio de auditoria o servicio preventivo | CONARE, Dependencias Institucionales | Final | 35% | 30% | 35% | 70% | 161.5% | Se sobreestimó el impacto en la meta de la disminución de personal debido a un permiso sin goce de salario de una funcionaria de la Auditoría | Mejorar la estimación de las metas considerando el recurso humano y la capacidad instalada |  | Auditoría Interna
OPES | 15, 16 | 3.2 | 1.4 Incrementar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, mediante sus informes | Porcentaje de recomendaciones implementadas | Porcentaje | 1.4.1 | 10% | Recomendaciones implementadas por la Administración | CONARE, Dependencias Institucionales, Ciudadanos | Final | 0 | 10% | 0 | 11% | 110% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 2, 11, 13 | 1.3 | 1.5 Caracterizar la población estudiantil universitaria estatal que se matriculó en el año 2019, en aspectos relacionados con la información sociodemográfica, académica y laboral. | Porcentaje de avance en el proyecto de caracterización de la población universitaria | Porcentaje | 1.5.1 | 100% | Base de datos de caracterización de la población universitaria matriculada en el I período lectivo del 2019 | CONARE Organismos Internacionales Universidades estatales Investigadores Sociedad en general | Intermedio | 50% | 0 | 40% | 10% | 55% | 1. Se extendió el plazo del trabajo de campo debido a:1. Seguimiento a los estudiantes que no habían logrado llenar el cuestionario 2. Verificación de la calidad en las respuestas de recibidas por los estudiantes. | Se continuará en el 2020 con el procesamiento y la redacción del informe final. | Se logró completar la base de datos del estudio de caracterización de la población estudiantil matriculada en el I periodo lectivo del 2019. Se encuentra en proceso la elaboración el documento del informe del estudio. | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2, 11, 13 | 1.3 | 1.5 Caracterizar la población estudiantil universitaria estatal que se matriculó en el año 2019, en aspectos relacionados con la información sociodemográfica, académica y laboral. | Porcentaje de avance en el proyecto de caracterización de la población universitaria | Porcentaje | 1.5.1 |  | Informe Final de la caracterización de la población universitaria | CONARE Organismos Internacionales Universidades estatales Investigadores sociedad en general | Final | 0 | 50% | 0 | 5% |  |  | Se continuará en el 2020 con el procesamiento y la redacción del informe final. | Se logró completar la base de datos del estudio de caracterización de la población estudiantil matriculada en el I periodo lectivo del 2019. Se encuentra en proceso la elaboración el documento del informe del estudio. | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 12, 13, 16 | 1.1 | 1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025. | Porcentaje de avance en el proceso de formulación del PLANES | Porcentaje | 1.6.1 | 100% | Metodología aprobada | CONARE Contraloría General de la República Universidades Sociedad en general | Intermedio | 30% | 0 | 30% | 0 | 95% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 12, 13, 16 | 1.1 | 1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025. | Porcentaje de avance en el proceso de formulación del PLANES | Porcentaje | 1.6.1 |  | Análisis interno y de entorno | CONARE Contraloría General de la República Universidades Sociedad en general | Intermedio | 20% | 20% | 10% | 25% |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 12, 13, 16 | 1.1 | 1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025. | Porcentaje de avance en el proceso de formulación del PLANES | Porcentaje | 1.6.1 |  | Marco Estratégico elaborado | CONARE Contraloría General de la República Universidades Sociedad en general | Intermedio | 0 | 30% | 0 | 30% |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.7 Contar con información insumo para desarrollar estudios sobre temas relacionados con la situación laboral de los profesionales universitarios | Porcentaje de avance en la recopilación de información | Porcentaje | 1.7.1 | 100% | Base de datos del estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2014-2016 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores CONARE | Intermedio | 40% | 20% | 30% | 30% | 83% | El estudio de empleadores utiliza como insumo la base de datos del estudio de seguimiento de personas graduadas el cual presentó un retraso en el trabajo de campo y en los niveles de respuesta requeridos para completar la base de datos según lo programado. | Completar la base de datos del estudio de empleadores de las universidades estatales 2019 en el 2020. | Se alcanzó un nivel de respuesta de 56% del total para la base de datos del estudio de empleadores 2019. | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.7 Contar con información insumo para desarrollar estudios sobre temas relacionados con la situación laboral de los profesionales universitarios | Porcentaje de avance en la recopilación de información | Porcentaje | 1.7.1 |  | Base de datos del estudio de empleadores de las universidades estatales 2019. | Conesup | Intermedio | 0 | 40% | 0 | 23% |  | El estudio de empleadores utiliza como insumo la base de datos del estudio de seguimiento de personas graduadas el cual presentó un retraso en el trabajo de campo y en los niveles de respuesta requeridos para completar la base de datos según lo programado. | Completar la base de datos del estudio de empleadores de las universidades estatales 2019 en el 2020. | Se alcanzó un nivel de respuesta de 56% del total para la base de datos del estudio de empleadores 2019. | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2.11 | 1.3 | 1.8 Lograr la difusión de estudios sobre temas relacionados con la situación laboral de los profesionales universitarios | Cantidad de actividades de difusión realizadas | Cantidad | 1.8.1 | 4 | Actividades de difusión | CONARE, unidades académicas, colegios profesionales, Conesup, empleadores, estudiantes, investigadores | Final | 2 | 2 | 2 | 7 | 225% | La desviación de la meta se debe a que se recibieron solicitudes de difusión de los estudios del OLaP que no estaban programados. | Ajustar la unidad de medida del indicador para medirlo en porcentaje y no cantidad, de esta manera poder visualizar la totalidad de las actividades difusión que se atienden durante el año. |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 9, 11, 13, 16 | 1.4 | 1.9 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal | Porcentaje de indicadores estandarizados | Porcentaje | 1.9.1 | 80% | Indicadores de Talento Humano, Becas, Seguimiento de Planes y Plataforma del OLaP | CONARE, Organismos Internacionales, Contraloría General de la República, Universidades, Sociedad en general | Final | 30% | 50% | 30% | 40% | 87.5% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.10 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.10.1 | 3 | Informe final seguimiento de graduados en turismo | Universidades, sociedad en general | Final | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 66.67% | En el estudio de Ingeniería la desviación se debe a dificultades en la recopilación de la información base del estudio, que implicó la modificación de la metodología y estrategias de trabajo propuestas. Estudio de carreras relacionadas con recursos naturales: Cambio en las prioridades de atención al personal asignado al estudio. Además no fue posible consultar como insumo de la investigación los hallazgos del estudio de empleadores del OLaP ya que no se encontraba aún disponible. | Finalizar en el 2020 los estudios utilizando la información disponible. |  | División Académica
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.10 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.10.1 |  | Estudio de empleadores de ingeniería | Universidades, sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | En el estudio de Ingeniería la desviación se debe a dificultades en la recopilación de la información base del estudio, que implicó la modificación de la metodología y estrategias de trabajo propuestas. Estudio de carreras relacionadas con recursos naturales: Cambio en las prioridades de atención al personal asignado al estudio. Además no fue posible consultar como insumo de la investigación los hallazgos del estudio de empleadores del OLaP ya que no se encontraba aún disponible. | Finalizar en el 2020 los estudios utilizando la información disponible. |  | División Académica
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.10 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.10.1 |  | Estudio de carreras relacionadas con recursos naturales | Universidades, sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | En el estudio de Ingeniería la desviación se debe a dificultades en la recopilación de la información base del estudio, que implicó la modificación de la metodología y estrategias de trabajo propuestas. Estudio de carreras relacionadas con recursos naturales: Cambio en las prioridades de atención al personal asignado al estudio. Además no fue posible consultar como insumo de la investigación los hallazgos del estudio de empleadores del OLaP ya que no se encontraba aún disponible. | Finalizar en el 2020 los estudios utilizando la información disponible. |  | División Académica
OPES | 2,5,8 | 4.2 | 1.11 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés de entes públicos y privados nacionales e internacionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.11.1 | 95% | Acciones de coordinación, seguimiento, apoyo técnico y de secretaría técnica | Sistema Interuniversitario Estatal | Final | 47.5% | 47.5% | 45% | 38% | 87.37% |  |  |  | División Académica
OPES | 14, 15, 16 | 1.2 | 1.12 Implementar la II Etapa del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. | Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración interuniversitaria | Porcentaje | 1.12.1 | 55% | Informe sobre el diagnóstico y análisis para identificar las acciones de articulación e integración | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 30% | 0 | 26% | 0 | 47.27% | Debido a los compromisos relacionados con la negociación del FEES 2020 y el análisis de las implicaciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el SESUE, se imposibilitó la realización del II Taller de trabajo con los señores rectores, insumo necesario para elaborar el documento con la propuesta del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. | Retomar las actividades con los rectores para definir las líneas estratégicas del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria en el mes de febrero del 2020 |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1.2 | 1.12 Implementar la II Etapa del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. | Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración interuniversitaria | Porcentaje | 1.12.1 |  | Propuesta del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 25% | 0 | 0% |  | Debido a los compromisos relacionados con la negociación del FEES 2020 y el análisis de las implicaciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el SESUE, se imposibilitó la realización del II Taller de trabajo con los señores rectores, insumo necesario para elaborar el documento con la propuesta del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. | Retomar las actividades con los rectores para definir las líneas estratégicas del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria en el mes de febrero del 2021 |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1.2 | 1.13 Implementar las acciones para cumplir con la Declaratoria del CONARE 2019. | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.13.1 | 100% | Acciones ejecutadas en el marco de la Declaratoria de CONARE 2019 | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 50% | 50% | 50% | 47% | 97% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 1, 10, 13 | 1.2 | 1.14 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.14.1 | 95% | Servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo y de secretaría técnica. | Sistema Interuniversitario Estatal, Sociedad en General | Final | 47.5% | 47.5% | 47% | 47.44% | 99.41% |  |  |  | División de Coordinación División Académica Oficina de Desarrollo Institucional
OPES | 11 | 2.2 | 1.15 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.15.1 | 100% | Ejecución Presupuestaria | Sistema Interuniversitario Estatal | Final | 50% | 50% | 36% | 36% | 72% |  |  |  | División de Coordinación División Académica Oficina de Desarrollo Institucional CETIC
OPES | 9 | 3.5 | 1.16 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | Inversión en TIC | Porcentaje | 1.16.1 | 90% | Iniciativas para la prestación de servicios | CONARE | Final | 20% | 70% | 18% | 65% | 92.22% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.17 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración. | Componentes de información implementados | Porcentaje | 1.17.1 | 50% | Componentes de información | CONARE | Final | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.18 Diseñar un plan integral de formación para el uso, aprovechamiento y apropiación de los servicios y plataformas TIC. | Plan de formación diseñado | Cantidad | 1.18.1 | 1 | Plan Integral de Formación | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 85% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.19 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica | Disponibilidad de servicios | Porcentaje | 1.19.1 | 85% | Servicios TIC de misión crítica estables, disponibles y accesibles | CONARE | Final | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 42.5% | 100% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.20 Implementar un marco para la gestión de proyectos y servicios de TIC | Marco de Gestión de Proyectos y Servicios | Cantidad | 1.20.1 | 1 | Marco para la gestión de proyectos y servicios implementado | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 85% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 15, 16 | 3.1 | 1.21 Diseñar el plan específico del Área de Desarrollo Institucional | Cantidad de Planes específicos nuevos | Cantidad | 1.21.1 | 1 | Plan Específico de la ADI | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | Debido a cargas de trabajo del ADI, la Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión Presupuestaria de las Entidades de Educación Superior Estatal y el análisis de las implicaciones de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no fue posible La definición final de objetivos y acciones estratégicas. | Concluir el Plan Específico del ADI en el 2020 |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15, 16 | 3.2 | 1.22 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2019 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.22.1 | 100% | Actividades ejecutadas de la Estrategia | CONARE | Final | 30% | 70% | 30% | 70% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15, 16 | 3.2 | 1.23 Diseñar una propuesta de fortalecimiento del área de control institucional | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.23.1 | 1 | Propuesta de fortalecimiento del área de control institucional | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 90% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15, 16 | 3.2 | 1.24 Implementar el programa de sensibilización y capacitación en el tema de control interno | Porcentaje de actividades de capacitación realizadas | Porcentaje | 1.24.1 | 25% | Plan de capacitación implementado | CONARE | Final | 0 | 25% | 0 | 25% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 9,10,11,12 | 2.2 | 1.25 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo del Sistema | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.25.1 | 100% | Contratación Gestionada | CONARE | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 12 | 2.1 | 1.26 Desarrollar una propuesta de alternativas viables de financiamiento de la Educación Superior Pública | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.26.1 | 1 | Propuesta de alternativas viables de financiamiento | CONARE Universidades | Final | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | Debido a cargas de trabajo del ADI, a la atención de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión Presupuestaria de las Entidades de Educación Superior Estatal y el análisis de las implicaciones de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no fue posible elaborar la propuesta de alternativas de financiamiento | Elaborar la propuesta en el 2020 |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 14, 16 | 3.1 | 1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.27.1 | 90% | Acciones ejecutadas | Universidades Públicas y usuarios | Final | 45% | 45% | 43% | 44% | 96.67% |  |  |  | Dirección División de Coordinación Área de Desarrollo Institucional División Académica Departamento de Gestión Financiera Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.28 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.28.1 | 100% | Porcentaje de acciones ejecutadas | Usuarios | Final | 50% | 50% | 50% | 49% | 99% |  |  |  | Área Administrativa
OPES | 15, 16 | 3.2 | 1.29 Contar con información razonable, integra y auténtica según el marco contable institucional | Informe de Auditoría Externa Finalizado | Cantidad | 1.29.1 | 1 | Estados financieros auditados | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión Financiera
OPES | 15, 16 | 3.2 | 1.30 Implementar las NICSP | Porcentaje de avance en la implementación de normas | Porcentaje | 1.30.1 | 100% | NICSP Implementadas | CONARE | Final | 50% | 50% | 25% | 75% | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión Financiera
OPES | 16 | 3.1 | 1.31 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.31.1 | 95% | Ejecución presupuestaria | CONARE | Final | 45% | 50% | 41% | 43.43% | 88.87% |  |  |  | Proveeduría Institucional
OPES | 9, 16 | 3.1 | 1.32 Incrementar el uso de la plataforma SICOP | Porcentaje de compras electrónicas | Porcentaje | 1.32.1 | 100% | Compras electrónicas | Proveeduría Institucional | Final | 50% | 50% | 50% | 60.58% | 110.6% |  |  |  | Proveeduría Institucional
OPES | 15 | 3.1 | 1.33 Implementar la II etapa de las compras sustentables | Porcentaje de avance en la implementación de la II etapa del modelo de compras sustentables | Porcentaje | 1.33.1 | 100% | Cumplimiento de requerimientos de la norma INTE-ISO 14040:2001 Compras Sustentables | Proveeduría Institucional | Final | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% |  |  |  | Proveeduría Institucional
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.34 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo semestral | Porcentaje | 1.34.1 | 85% | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | CONARE | Final | 85% | 85% | 80% | 82% | 95.29% |  |  | El indicador se mide semestralmente | Mantenimiento
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.35 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.35.1 | 100% | Aires Acondicionados del CeNAT | CeNIBiot | Final | 5% | 35% | 5% | 25% | 35% | Debido a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario se presentó un retraso en el inicio del proceso de contratación para el proyecto del taller de mantenimiento y la adquisición de un sistema VRF para los laboratorios de Lanotec y oficinas del CeNAT lo que imposibilitó concluir los proyectos en el 2019. Además, los costos de obtener el servicio del circuito cerrado de televisión por medio de la empresa de seguridad excedieron los recursos presupuestados por lo que no se fue posible gestionar la contratación respectiva. | Concluir los proyectos en el 2020 |  | Mantenimiento
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.35 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.35.1 |  | Sustitución de circuito cerrado de televisión | CONARE, Visitantes | Final | 0 | 15% | 0 | 0 |  | Debido a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario se presentó un retraso en el inicio del proceso de contratación para el proyecto del taller de mantenimiento y la adquisición de un sistema VRF para los laboratorios de Lanotec y oficinas del CeNAT lo que imposibilitó concluir los proyectos en el 2019. Además, los costos de obtener el servicio del circuito cerrado de televisión por medio de la empresa de seguridad excedieron los recursos presupuestados por lo que no se fue posible gestionar la contratación respectiva. | Concluir los proyectos en el 2020 |  | Mantenimiento
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.35 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.35.1 |  | Estudio de calidad de la energía | CONARE | Final | 0 | 5% | 0 | 5% |  | Debido a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario se presentó un retraso en el inicio del proceso de contratación para el proyecto del taller de mantenimiento y la adquisición de un sistema VRF para los laboratorios de Lanotec y oficinas del CeNAT lo que imposibilitó concluir los proyectos en el 2019. Además, los costos de obtener el servicio del circuito cerrado de televisión por medio de la empresa de seguridad excedieron los recursos presupuestados por lo que no se fue posible gestionar la contratación respectiva. | Concluir los proyectos en el 2020 |  | Mantenimiento
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.35 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.35.1 |  | Taller de Mantenimiento | CONARE | Final | 0 | 40% | 0 | 0 |  | Debido a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario se presentó un retraso en el inicio del proceso de contratación para el proyecto del taller de mantenimiento y la adquisición de un sistema VRF para los laboratorios de Lanotec y oficinas del CeNAT lo que imposibilitó concluir los proyectos en el 2019. Además, los costos de obtener el servicio del circuito cerrado de televisión por medio de la empresa de seguridad excedieron los recursos presupuestados por lo que no se fue posible gestionar la contratación respectiva. | Concluir los proyectos en el 2020 |  | Mantenimiento
OPES | 14 | 3.3 | 1.36 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de subsistemas implementados | Porcentaje | 1.36.1 | 30% | Subsistema de Evaluación del Desempeño | Funcionarios del CONARE | Final | 7% | 7% | 5.5% | 11% | 108.3% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.3 | 1.36 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de subsistemas implementados | Porcentaje | 1.36.1 |  | Desvinculación Laboral | Funcionarios del CONARE | Final | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.3 | 1.36 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de subsistemas implementados | Porcentaje | 1.36.1 |  | Subsistema Detección de Necesidades de Capacitación | Funcionarios del CONARE | Final | 4% | 4% | 3.5% | 4.5% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.3 | 1.37 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo | Porcentaje | 1.37.1 | 100% | Acciones ejecutadas | Funcionarios del CONARE | Final | 50% | 50% | 45% | 47% | 92% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 9 | 3.5 | 1.38 Capacitar a los funcionarios en el proceso de autodepósito de información en el repositorio institucional | Cantidad de actividades de capacitación realizadas | Cantidad | 1.38.1 | 1 | Taller de autodepósito de información | Usuarios internos | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Biblioteca
OPES | 9 | 3.5 | 1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el CONARE | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.39.1 | 100% | Actividad del día del libro y los derechos de autor | Usuarios | Final | 20% | 0 | 20% | 0 | 100% |  |  |  | Biblioteca
OPES | 9 | 3.5 | 1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el CONARE | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.39.1 |  | Café literario | Usuarios | Intermedio | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | Biblioteca
OPES | 9 | 3.5 | 1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el CONARE | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.39.1 |  | Taller Técnicas para la búsqueda de información | Usuarios | Final | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | Biblioteca
OPES | 9 | 3.5 | 1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el CONARE | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.39.1 |  | Inducción general servicios de la Biblioteca | Usuarios | Final | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | Biblioteca
OPES | 9 | 3.5 | 1.40 Evaluar el plan piloto del Sistema Gestión Electrónica de Documentos, desarrollado en dos dependencias institucionales, con la plataforma ALFRESCO. | Porcentaje de avance en la evaluación del plan piloto del SIGEDO | Porcentaje | 1.40.1 | 100% | Evaluación del plan piloto | CONARE | Final | 0 | 100% | 0 | 0% | 0% | No se asignaron los recursos correspondientes a servicios profesionales, para seguir contando con el acompañamiento de la contraparte técnica del proyecto y concluir la puesta en producción para posteriormente evaluarlo. | Desestimar el proyecto hasta que se cuente con los recursos para retomarlo |  | Archivo
OPES | 4 | 3.1 | 1.41 Lograr el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de la Comisión de Gestión Ambiental | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.41.1 | 100% | Actividades ejecutadas | CONARE | Final | 50% | 50% | 40% | 50% | 90% |  |  |  | Comisión de Gestión Ambiental
OPES | 14.16 | 3.1 | 1.42 Lograr el cumplimiento de las actividades de la Comisión de Salud Ocupacional de CONARE | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.42.1 | 100% | Actividades realizadas | CONARE | Final | 20% | 80% | 17% | 60% | 77% | No fue posible concretar la contratación de la consultoría sobre el estudio de Ergonomía debido a que no fue aprobada por la Dirección Administrativa | Realizar el estudio en el 2020 por medio del profesional que será contratado por el CeNAT |  | Comisión de Salud Ocupacional
OPES | 14 | 3.3 | 1.43 Contar con normativa interna en materia de gestión de talento humano | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.43.1 | 1 | Reglamento para la Gestión del Talento Humano del Consejo Nacional de Rectores | Funcionarios del CONARE | Final | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 83% | Por un cambio en prioridades institucionales se imposibilitó la aprobación de la propuesta de Reglamento para la Gestión del Talento Humano del Consejo Nacional de Rectores, por parte de las autoridades competentes | Gestionar la aprobación del Reglamento para la gestión del talento humano del Conare, en el 2020 |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 15 | 3.1 | 1.44 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio web del CONARE | Porcentaje de avance rediseño sitio web | Porcentaje | 1.44.1 | 25% | Análisis de usabilidad | CONARE Público en general | Intermedio | 0 | 25% | 0 | 5% | 20% | Debido al retraso en la definición de los requerimientos de la contratación no fue posible avanzar en el análisis de usabilidad de la página web del CONARE, por cuanto la contratación se concretó a finales del año. | Concluir la I etapa del diseño de la página web en el I semestre del 2019 |  | Área de Desarrollo Institucional
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | Cantidad de publicacio-nes realizadas | Cantidad | 2.1.1 | 42 | Publicaciones CNCA: 10 CENIBiot: 8 Gestión Ambiental: 5 LANOTEC: 14 PRIAS: 5 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 14 | 28 | 14 | 22 | 85.71% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | Cantidad de transferencias de conocimieno realizadas | Cantidad | 2.2.1 | 245 | Transferencias de Conocimiento CNCA: 25 CENIBiot: 29 Gestión Ambiental: 96 LANOTEC: 62 PRIAS: 33 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 141 | 104 | 141 | 149 | 118.4% | Debido a la busqueda de alianzas con instituciones y empresas se concretaron más actividades de transferencia de conocimiento de las previstas inicialmente | La estimación de la meta para el proximo año se realizará utilizando como referencia los datos del 2019 esperando mantener una tendencia similar. |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente | Cantidad | 2.3.1 | 58 | Proyectos Ejecutados CNCA: 10 CENIBiot: 28 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 14 PRIAS: 4 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 46 | 12 | 46 | 4 | 86.21% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 2.4 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 2.4.1 | 100% | Acciones ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 2.5 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | Tiempo arriba | Porcentaje | 2.5.1 | 100% | Servicio de cluster en funcionamiento | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 2.6 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior | Cantidad de informes elaborados oportunamente | Cantidad | 2.6.1 | 19 | Informes | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 9 | 10 | 9 | 10 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT y equipo de trabajo del BM
CeNAT | 1.5.8.11 | 4.2 | 2.7 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales | Convenios concretados | Cantidad | 2.7.1 | 7 | Convenios Concretados CNCA: 2 CENIBIOT: 2 LANOTEC: 2 PRIAS: 1 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 2 | 5 | 2 | 4 | 85.71% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 1,2,5,8 | 4.2 | 2.8 Cumplir las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la Investigación | Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas | Porcentaje | 2.8.1 | 100% | Acciones estratégicas ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 49% | 99% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 1,2,5,8 | 4.2 | 2.9 Implementar el Plan Específico del CeNAT | Resultado de los indicadores del Plan Especifico | Porcentaje | 2.9.1 | 100% | Acciones ejecutadas de planificación táctica | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 49% | 99% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,3,5,8,9 | 4.3 | 2.10 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento | Proyectos concretados | Cantidad | 2.10.1 | 3 | Infraestructura tecnológica mejorada | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 0.34 | 0.66 | 0.34 | 0.66 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,3,5,8,9 | 4.3 | 2.10 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento | Proyectos concretados | Cantidad | 2.10.1 |  | Mantenimiento preventivo de microscopios especializados | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Director del CeNAT y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,3,5,8,9 | 4.3 | 2.10 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento | Proyectos concretados | Cantidad | 2.10.1 |  | Equipo de laboratorio LANOTEC | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Director del CeNAT y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 2.11 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universidad, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro. | Acompañamiento a estudiantes en proyectos | Cantidad | 2.11.1 | 116 | Estudiantes con mayores conocimientos CNCA: 7 CENIBiot: 60 Gestión.Ambiental: 6 LANOTEC: 34 PRIAS: 9 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 94 | 22 | 94 | 25 | 102.6% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
PEN | 1,2,8 | 4.1 (b) | 3.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 | 65 | Informes publicados | Dependencias de CONARE, institucionales públicas y privadas, internacionales, sector productivo y académico | Final | 0 | 2 | 0 | 2 | 95.38% |  |  |  | Coordinadores de Investigación y Coordinadora Administrativa
PEN | 1,2,8 | 4.1 (b) | 3.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Investigaciones de base | Instancias de CONARE y público nacional e internacional | Final | 15 | 47 | 15 | 44 |  |  |  |  | Coordinadores de investigación
PEN | 1,2,8 | 4.1 (b) | 3.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Estrategia de investigación | Equipo de investigación PEN | Final | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Coordinador de Investigación Estado de la Nación
PEN | 2,5,8 | 4.1 (b) | 3.2 Actualizar las herramientas interactivas que faciliten el acceso a información estratégica, actualizada y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de herramientas actualizadas | Cantidad | 3.2.1 | 5 | Herramientas en funcionamiento | CONARE, público en general | Final | 1 | 4 | 0.9 | 3.7 | 92% |  |  |  | Coordinadora de Estadística, Coordinadora de Hipatia, Coordinadora de Difusión
PEN | 2,5,8 | 4.2 | 3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | Convenios concretados | Cantidad | 3.3.1 | 10 | Convenios firmados | PEN e institución firmante | Final | 8 | 2 | 8 | 12 | 200% | Se lograron concretar convenios en el marco del Estado de la Región que no se previeron inicialmente | Mejorar la comunicación con los coordinadores de investigación para que planifiquen y estimen de una mejor manera los convenios que esperan concretar |  | Coordinadora Administrativa y Coordinadores de investigación
PEN | 8,13,14 | 4.3 | 3.4 Capacitar al personal del PEN en temas de desarrollo humano sostenible, en nuevas herramientas metodológicas y técnicas para la investigación, análisis y visualización de datos | Porcentaje de personas capacitadas | Porcentaje | 3.4.1 | 70% | Equipo PEN capacitado | Equipo PEN-CONARE | Final | 45% | 25% | 44% | 25% | 98.57% |  |  |  | Director, Coordinadores de Investigación, Difusión y Estadística
PEN | 3.5 | 4.2 | 3.5 Lograr el posicionamiento del PEN en foros o reuniones sobre temas relevantes del debate nacional y centroamericano | Cantidad de foros en que se participó | Cantidad | 3.5.1 | 30 | Participación en foros | PEN e instituciones firmantes | Final | 17 | 13 | 17 | 13 | 100% |  |  |  | Coordinadora de Difusión, Coordinadores de Investigación, Investigadores
PEN | 2,5,8 | 4.2 | 3.6 Cumplir con el plan de publicaciones que faciliten el acceso a temas de desarrollo humano sostenible | Cantidad de publicaciones realizadas | Cantidad | 3.6.1 | 750 | Publicaciones realizadas | Público en general, CONARE, Investigadores | Final | 420 | 330 | 420 | 403 | 109.7% |  |  |  | Coordinadora de Difusión, Coordinadores de Investigación
PEN | 2.8 | 4.4 | 3.7 Capacitar a la población meta del PEN en temas de Desarrollo Humano Sostenible | Cantidad de actividades de capacitación realizadas | Cantidad | 3.7.1 | 210 | Actividades de capacitación | Público en general | Final | 115 | 95 | 115 | 125 | 114.3% |  |  |  | Coordinadora de Difusión, Investigadores
PEN | 15.16 | 4.3 | 3.8 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo al equipo PEN | Porcentaje de satisfacción del usuario | Porcentaje | 3.8.1 | 90% | Resultado de la encuesta | PEN | Final | 0 | 90% | 0 | 91% | 101.1% |  |  |  | Coordinadora Administrativa

## PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Vinculación Anual del Plan-Presupuesto 2019
Programa | Meta | Presupuesto | Remuneraciones | Servicios | Materiales y suministros | Bienes duraderos | Transferencias corrientes | Transferencias capitales | Cuentas especiales | Total presupuesto
OPES | 1.1.1 | Presupuestado | 40736086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40736086
OPES | 1.1.1 | Ejecutado | 38059340.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38059340.49
OPES | 1.1.1 | % Ejecución | 93.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.43%
OPES | 1.2.1 | Presupuestado | 30775899 | 92000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122775899
OPES | 1.2.1 | Ejecutado | 25470486.65 | 75210317.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100680803.95
OPES | 1.2.1 | % Ejecución | 82.76% | 81.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82%
OPES | 1.3.1 | Presupuestado | 313961728 | 8790500 | 300000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 327252228
OPES | 1.3.1 | Ejecutado | 272233387.07 | 6817925.44 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 280731312.51
OPES | 1.3.1 | % Ejecución | 86.71% | 77.56% | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 85.78%
OPES | 1.4.1 | Presupuestado | 73478969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73478969
OPES | 1.4.1 | Ejecutado | 63240764.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63240764.59
OPES | 1.4.1 | % Ejecución | 86.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.07%
OPES | 1.5.1 | Presupuestado | 71491953 | 7335000 | 200000 | 0 | 487485 | 0 | 0 | 79514438
OPES | 1.5.1 | Ejecutado | 64976958.79 | 0 | 196000 | 0 | 146245.5 | 0 | 0 | 65319204.29
OPES | 1.5.1 | % Ejecución | 90.89% | 0 | 98% | 0 | 30% | 0 | 0 | 82.15%
OPES | 1.6.1 | Presupuestado | 89695487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89695487
OPES | 1.6.1 | Ejecutado | 81939047.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81939047.37
OPES | 1.6.1 | % Ejecución | 91.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.35%
OPES | 1.7.1 | Presupuestado | 228015898 | 2865000 | 0 | 5335000 | 1047190 | 0 | 0 | 237263088
OPES | 1.7.1 | Ejecutado | 188899348.78 | 1365534.91 | 0 | 5303113.5 | 715979.95 | 0 | 0 | 196283977.14
OPES | 1.7.1 | % Ejecución | 82.84% | 47.66% | 0 | 99.4% | 68.37% | 0 | 0 | 82.73%
OPES | 1.8.1 | Presupuestado | 11960419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11960419
OPES | 1.8.1 | Ejecutado | 9693689.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9693689.13
OPES | 1.8.1 | % Ejecución | 81.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.05%
OPES | 1.9.1 | Presupuestado | 47268140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47268140
OPES | 1.9.1 | Ejecutado | 44904146.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44904146.09
OPES | 1.9.1 | % Ejecución | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95%
OPES | 1.10.1 | Presupuestado | 275586996 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278886996
OPES | 1.10.1 | Ejecutado | 268138843.41 | 1674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269812843.41
OPES | 1.10.1 | % Ejecución | 97.3% | 50.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75%
OPES | 1.11.1 | Presupuestado | 38437063 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46137063
OPES | 1.11.1 | Ejecutado | 37281314.08 | 4434281.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41715595.16
OPES | 1.11.1 | % Ejecución | 96.99% | 57.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.42%
OPES | 1.12.1 | Presupuestado | 38778162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38778162
OPES | 1.12.1 | Ejecutado | 36567296.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36567296.1
OPES | 1.12.1 | % Ejecución | 94.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3%
OPES | 1.13.1 | Presupuestado | 28982896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28982896
OPES | 1.13.1 | Ejecutado | 24338692.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24338692.32
OPES | 1.13.1 | % Ejecución | 83.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.98%
OPES | 1.14.1 | Presupuestado | 349993166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349993166
OPES | 1.14.1 | Ejecutado | 325830112.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325830112.82
OPES | 1.14.1 | % Ejecución | 93.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1%
OPES | 1.15.1 | Presupuestado | 113231647 | 1912613604.89 | 19329849.6 | 75319546 | 754028435.6 | 0 | 311567600 | 3186090683.09
OPES | 1.15.1 | Ejecutado | 105982399.29 | 1735526370.8 | 16363058.12 | 62452077.97 | 366058077.61 | 0 | 0 | 2286381983.79
OPES | 1.15.1 | % Ejecución | 93.6% | 90.74% | 84.65% | 82.92% | 48.55% | 0 | 0 | 71.76%
OPES | 1.16.1 | Presupuestado | 88791734 | 3000000 | 1500000 | 110340780 | 0 | 0 | 0 | 203632514
OPES | 1.16.1 | Ejecutado | 84486274.39 | 0 | 448215.85 | 62046507.96 | 0 | 0 | 0 | 146980998.2
OPES | 1.16.1 | % Ejecución | 95.15% | 0 | 29.88% | 56.23% | 0 | 0 | 0 | 72.18%
OPES | 1.17.1 | Presupuestado | 66571733 | 0 | 0 | 8300000 | 0 | 0 | 0 | 74871733
OPES | 1.17.1 | Ejecutado | 61090328.62 | 0 | 0 | 1449805.09 | 0 | 0 | 0 | 62540133.71
OPES | 1.17.1 | % Ejecución | 91.77% | 0 | 0 | 17.47% | 0 | 0 | 0 | 83.53%
OPES | 1.18.1 | Presupuestado | 56535058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56535058
OPES | 1.18.1 | Ejecutado | 51119033.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51119033.38
OPES | 1.18.1 | % Ejecución | 90.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.42%
OPES | 1.19.1 | Presupuestado | 90121767 | 4524000 | 1000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 114645767
OPES | 1.19.1 | Ejecutado | 84026346.91 | 4524000 | 0 | 18824061.52 | 0 | 0 | 0 | 107374408.43
OPES | 1.19.1 | % Ejecución | 93.24% | 100% | 0 | 99.07% | 0 | 0 | 0 | 93.66%
OPES | 1.20.1 | Presupuestado | 60200529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60200529
OPES | 1.20.1 | Ejecutado | 57581841.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57581841.97
OPES | 1.20.1 | % Ejecución | 95.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.65%
OPES | 1.21.1 | Presupuestado | 30004417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30004417
OPES | 1.21.1 | Ejecutado | 29211223.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29211223.84
OPES | 1.21.1 | % Ejecución | 97.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.36%
OPES | 1.22.1 | Presupuestado | 26521135 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27121135
OPES | 1.22.1 | Ejecutado | 19768343.66 | 333550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20101893.66
OPES | 1.22.1 | % Ejecución | 74.54% | 55.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.12%
OPES | 1.23.1 | Presupuestado | 12135433 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 18135433
OPES | 1.23.1 | Ejecutado | 11849922.84 | 0 | 0 | 5878125 | 0 | 0 | 0 | 17728047.84
OPES | 1.23.1 | % Ejecución | 97.65% | 0 | 0 | 97.97% | 0 | 0 | 0 | 97.75%
OPES | 1.24.1 | Presupuestado | 12135433 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13635433
OPES | 1.24.1 | Ejecutado | 11849922.84 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349922.84
OPES | 1.24.1 | % Ejecución | 97.65% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.91%
OPES | 1.25.1 | Presupuestado | 17041751 | 0 | 0 | 50164200 | 0 | 0 | 0 | 67205951
OPES | 1.25.1 | Ejecutado | 16717327.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16717327.87
OPES | 1.25.1 | % Ejecución | 98.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.87%
OPES | 1.26.1 | Presupuestado | 26074147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26074147
OPES | 1.26.1 | Ejecutado | 25474171.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25474171.86
OPES | 1.26.1 | % Ejecución | 97.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7%
OPES | 1.27.1 | Presupuestado | 1498872900 | 16650000 | 0 | 6549840 | 26458703.15 | 0 | 0 | 1548531443.15
OPES | 1.27.1 | Ejecutado | 1356967233.94 | 12130300 | 0 | 3266037.6 | 1388890.78 | 0 | 0 | 1373752462.32
OPES | 1.27.1 | % Ejecución | 90.53% | 72.85% | 0 | 49.86% | 5.249% | 0 | 0 | 88.71%
OPES | 1.28.1 | Presupuestado | 284766205 | 293740000 | 4330000 | 22836000 | 5774883354.04 | 0 | 0 | 6380555559.04
OPES | 1.28.1 | Ejecutado | 197363232.16 | 220753361.21 | 2287494 | 18922350.69 | 5571545275.65 | 0 | 0 | 6010871713.71
OPES | 1.28.1 | % Ejecución | 69.31% | 75.15% | 52.83% | 82.86% | 96.48% | 0 | 0 | 94.21%
OPES | 1.29.1 | Presupuestado | 25256345 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33256345
OPES | 1.29.1 | Ejecutado | 22175807.09 | 5925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28100807.09
OPES | 1.29.1 | % Ejecución | 87.8% | 74.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5%
OPES | 1.30.1 | Presupuestado | 27209428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27209428
OPES | 1.30.1 | Ejecutado | 20467103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20467103.3
OPES | 1.30.1 | % Ejecución | 75.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.22%
OPES | 1.31.1 | Presupuestado | 135224003 | 279095500 | 45760000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 467779503
OPES | 1.31.1 | Ejecutado | 131425296.01 | 253408547.07 | 41012252.66 | 4245896.7 | 0 | 0 | 0 | 430091992.44
OPES | 1.31.1 | % Ejecución | 97.19% | 90.8% | 89.62% | 55.14% | 0 | 0 | 0 | 91.94%
OPES | 1.32.1 | Presupuestado | 25272689 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36272689
OPES | 1.32.1 | Ejecutado | 24235619.58 | 9772155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34007774.58
OPES | 1.32.1 | % Ejecución | 95.9% | 88.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.76%
OPES | 1.33.1 | Presupuestado | 8903445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903445
OPES | 1.33.1 | Ejecutado | 8620704.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8620704.39
OPES | 1.33.1 | % Ejecución | 96.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.82%
OPES | 1.34.1 | Presupuestado | 32195882 | 203000000 | 14200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249395882
OPES | 1.34.1 | Ejecutado | 31486399.78 | 150365138.56 | 4576183.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186427721.66
OPES | 1.34.1 | % Ejecución | 97.8% | 74.07% | 32.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75%
OPES | 1.35.1 | Presupuestado | 32195882 | 9300000 | 0 | 295437140 | 0 | 0 | 0 | 336933022
OPES | 1.35.1 | Ejecutado | 31546399.78 | 1330000 | 0 | 58728366.97 | 0 | 0 | 0 | 91604766.75
OPES | 1.35.1 | % Ejecución | 97.98% | 14.3% | 0 | 19.88% | 0 | 0 | 0 | 27.19%
OPES | 1.36.1 | Presupuestado | 67056684 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68056684
OPES | 1.36.1 | Ejecutado | 55356310.1 | 653132.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56009442.45
OPES | 1.36.1 | % Ejecución | 82.55% | 65.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3%
OPES | 1.37.1 | Presupuestado | 146325129 | 12629500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158954629
OPES | 1.37.1 | Ejecutado | 127634556.42 | 8120889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135755445.42
OPES | 1.37.1 | % Ejecución | 87.23% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.41%
OPES | 1.38.1 | Presupuestado | 5244595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244595
OPES | 1.38.1 | Ejecutado | 4940464.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940464.99
OPES | 1.38.1 | % Ejecución | 94.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2%
OPES | 1.39.1 | Presupuestado | 18154865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18154865
OPES | 1.39.1 | Ejecutado | 17122781.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17122781.95
OPES | 1.39.1 | % Ejecución | 94.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.32%
OPES | 1.40.1 | Presupuestado | 21410709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21410709
OPES | 1.40.1 | Ejecutado | 20424245.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20424245.88
OPES | 1.40.1 | % Ejecución | 95.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.39%
OPES | 1.41.1 | Presupuestado | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000
OPES | 1.41.1 | Ejecutado | 0 | 93800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93800
OPES | 1.41.1 | % Ejecución | 0 | 14.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43%
OPES | 1.42.1 | Presupuestado | 0 | 4853035 | 496965 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 10250000
OPES | 1.42.1 | Ejecutado | 0 | 730000 | 496965 | 4895000 | 0 | 0 | 0 | 6121965
OPES | 1.42.1 | % Ejecución | 0 | 15.04% | 100% | 99.9% | 0 | 0 | 0 | 59.73%
OPES | 1.43.1 | Presupuestado | 2305216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305216
OPES | 1.43.1 | Ejecutado | 1791090.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791090.82
OPES | 1.43.1 | % Ejecución | 77.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7%
OPES | 1.44.1 | Presupuestado | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
OPES | 1.44.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPES | 1.44.1 | % Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OPES | TOTAL OPES | Presupuestado | 4568921623 | 2889146139.89 | 87116814.6 | 616082506 | 6556905167.79 | 0 | 311567600 | 15029739851.28
OPES | TOTAL OPES | Ejecutado | 4092287811.35 | 2494668302.72 | 65380168.95 | 247691343 | 5939854469.49 | 0 | 0 | 12839882095.51
OPES | TOTAL OPES | % Ejecución | 89.57% | 86.35% | 75.05% | 40.2% | 90.59% | 0 | 0 | 85.43%
CeNAT | 2.1.1 | Presupuesto | 65003768.3596 | 321058 | 552677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65877503.3596
CeNAT | 2.1.1 | Ejecución | 65003768.3596 | 321058 | 552677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65877503.3596
CeNAT | 2.1.1 | % Ejecución | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.2.1 | Presupuesto | 106579362.9939 | 14567562.3432 | 2100000 | 0 | 3469126.5049 | 0 | 0 | 126716051.842
CeNAT | 2.2.1 | Ejecución | 106579362.9939 | 14567562.3432 | 2100000 | 0 | 3469126.5049 | 0 | 0 | 126716051.842
CeNAT | 2.2.1 | % Ejecución | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.3.1 | Presupuesto | 375825250.3606 | 115564473.0387 | 23986138.8035 | 24922635.6272 | 47104811.55 | 0 | 0 | 587403309.38
CeNAT | 2.3.1 | Ejecución | 375825250.3606 | 113985921.0387 | 23986138.8035 | 24922635.6272 | 47104811.55 | 0 | 0 | 585824757.38
CeNAT | 2.3.1 | % Ejecución | 100% | 98.63% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 99.73%
CeNAT | 2.4.1 | Presupuesto | 73087119.4301 | 58440006.8389 | 13073378 | 14898955 | 1956269.77 | 0 | 0 | 161455729.0391
CeNAT | 2.4.1 | Ejecución | 72283277.0401 | 58440006.8389 | 13073378 | 14898955 | 1956269.76 | 0 | 0 | 160651886.6391
CeNAT | 2.4.1 | % Ejecución | 98.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 99.5%
CeNAT | 2.5.1 | Presupuesto | 10736795.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736795.0678
CeNAT | 2.5.1 | Ejecución | 10736795.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736795.0678
CeNAT | 2.5.1 | % Ejecución | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.6.1 | Presupuesto | 46375440.7992 | 19973212.1578 | 1550000 | 0 | 1728660.0419 | 0 | 0 | 69627312.999
CeNAT | 2.6.1 | Ejecución | 46375440.7992 | 19973212.1578 | 1550000 | 0 | 1728660.0419 | 0 | 0 | 69627312.999
CeNAT | 2.6.1 | % Ejecución | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.7.1 | Presupuesto | 8132010.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132010.9886
CeNAT | 2.7.1 | Ejecución | 8132010.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132010.9886
CeNAT | 2.7.1 | % Ejecución | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.8.1 | Presupuesto | 137191908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137191908.5
CeNAT | 2.8.1 | Ejecución | 125571587.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125571587.42
CeNAT | 2.8.1 | % Ejecución | 91.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.53%
CeNAT | 2.9.1 | Presupuesto | 137191908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137191908.5
CeNAT | 2.9.1 | Ejecución | 125571587.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125571587.42
CeNAT | 2.9.1 | % Ejecución | 91.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.53%
CeNAT | 2.10.1 | Presupuesto | 0 | 16000000 | 0 | 106738173.0026 | 0 | 0 | 0 | 122738173.0026
CeNAT | 2.10.1 | Ejecución | 0 | 15313000 | 0 | 107425173.0026 | 0 | 0 | 0 | 122738173.0026
CeNAT | 2.10.1 | % Ejecución | 0 | 95.71% | 0 | 100.6% | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.11.1 | Presupuesto | 18406361.9556 | 1250000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 79656361.9556
CeNAT | 2.11.1 | Ejecución | 18406361.9556 | 1250000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 79656361.9556
CeNAT | 2.11.1 | % Ejecución | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | TOTAL CeNAT | Presupuesto | 978529926.9555 | 226116312.3787 | 41262193.8035 | 146559763.6298 | 114258867.8668 | 0 | 0 | 1506727064.6343
CeNAT | TOTAL CeNAT | Ejecución | 954485442.4055 | 223850760.3787 | 41262193.8035 | 147246763.6298 | 114258867.8568 | 0 | 0 | 1481104028.0743
CeNAT | TOTAL CeNAT | % Ejecución | 97.54% | 99% | 100% | 100.5% | 100% | 0 | 0 | 98.3%
PEN | 3.1.1 | Presupuestado | 489651142 | 157397080 | 1400000 | 0 | 20068141 | 0 | 0 | 668516363
PEN | 3.1.1 | Ejecutado | 467492053.09 | 144806599.96 | 900000 | 0 | 19938065.4 | 0 | 0 | 633136718.45
PEN | 3.1.1 | % Ejecución | 95.47% | 92% | 64.29% | 0 | 99.35% | 0 | 0 | 94.71%
PEN | 3.2.1 | Presupuestado | 163953789 | 42595406 | 0 | 1292697 | 0 | 0 | 0 | 207841892
PEN | 3.2.1 | Ejecutado | 154617262.41 | 40326208.77 | 0 | 1292696.73 | 0 | 0 | 0 | 196236167.91
PEN | 3.2.1 | % Ejecución | 94.31% | 94.67% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 94.42%
PEN | 3.3.1 | Presupuestado | 55006644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55006644
PEN | 3.3.1 | Ejecutado | 53105124.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53105124.41
PEN | 3.3.1 | % Ejecución | 96.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.54%
PEN | 3.4.1 | Presupuestado | 36599890 | 10200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46799890
PEN | 3.4.1 | Ejecutado | 34729190.98 | 6873640.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41602831.62
PEN | 3.4.1 | % Ejecución | 94.89% | 67.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9%
PEN | 3.5.1 | Presupuestado | 65764090 | 2940210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68704300
PEN | 3.5.1 | Ejecutado | 62601904.49 | 2036599.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64638503.93
PEN | 3.5.1 | % Ejecución | 95.19% | 69.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.08%
PEN | 3.6.1 | Presupuestado | 76100248 | 17951320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94051568
PEN | 3.6.1 | Ejecutado | 70351966.81 | 16535706.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86887673.15
PEN | 3.6.1 | % Ejecución | 92.45% | 92.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.38%
PEN | 3.7.1 | Presupuestado | 149222080 | 10581636 | 886400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160690116
PEN | 3.7.1 | Ejecutado | 139924491.77 | 8444840.87 | 853345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149222677.64
PEN | 3.7.1 | % Ejecución | 93.77% | 79.81% | 96.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.86%
PEN | 3.8.1 | Presupuestado | 118460958 | 4750000 | 740000 | 6895303.8 | 1873219 | 0 | 0 | 132719480.8
PEN | 3.8.1 | Ejecutado | 108487552.07 | 4565355.35 | 11437.5 | 4174861.32 | 1838266.73 | 0 | 0 | 119077472.97
PEN | 3.8.1 | % Ejecución | 91.58% | 96.11% | 1.546% | 60.55% | 98.13% | 0 | 0 | 89.72%
PEN | TOTAL PEN | Presupuestado | 1154758841 | 246415652 | 3026400 | 8188000.8 | 21941360 | 0 | 0 | 1434330253.8
PEN | TOTAL PEN | Ejecutado | 1091309546.03 | 223588951.37 | 1764782.5 | 5467558.05 | 21776332.13 | 0 | 0 | 1343907170.08
PEN | TOTAL PEN | % Ejecución | 94.51% | 90.74% | 58.31% | 66.78% | 99.25% | 0 | 0 | 93.7%

## COMPARATIVO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Comparativo cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria 2019
Programa | Objetivo operativo | Código de la meta | % de cumplimiento de la meta | % de ejecución presupuestaria | Observaciones
OPES | 1.1 Implementar el plan de integración de las instancias de CONARE en temáticas comunes sobre educación superior | 1.1.1 | 70% | 93.43% | Debido a las cargas de trabajo de Directores, Jefaturas y ADI no fue posible validar la propuesta del plan de integración de instancias del Conare en el 2019, la ejecución presupuestaria se debe a remuneraciones del personal que elaboró la propuesta.
OPES | 1.2 Implementar el plan de comunicación del Conare para el 2019 | 1.2.1 | 100% | 82% | La diferencia entre la ejecución física y financiera se debe a que no fue posible cancelar la totalidad de los recursos previstos para las pautas de la campaña "Creamos Bienestar, Universidades Públicas", por cuanto, algunos proveedores no tramitaron en el plazo establecido los pagos correspondientes.
OPES | 1.3 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | 1.3.1 | 161.5% | 85.78% | La diferencia entre las dos variables se debe a que no se sustituyó a una funcionaria que solicitó un permiso sin goce de salario, generando ahorros presupuestarios
OPES | 1.4 Incrementar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, mediante sus informes | 1.4.1 | 110% | 86.07% | La diferencia entre las dos variables se debe a que no se sustituyó a una funcionaria que solicitó un permiso sin goce de salario, generando ahorros presupuestarios
OPES | 1.5 Caracterizar la población estudiantil universitaria estatal que se matriculó en el año 2019, en aspectos relacionados con la información sociodemográfica, académica y laboral | 1.5.1 | 55% | 82.15% | El cumplimiento de la meta se debe a que el plazo del trabajo de campo se extendió por el seguimiento a los estudiantes que no habían logrado llenar el cuestionario y la verificación de la calidad en las respuestas de recibidas por los estudiantes, lo que imposibilitó la redacción del informe. La ejecución presupuestaria corresponde a ahorros en la partida de publicidad y propaganda, por cuanto, algunos costos fueron asumidos por las universidades.
OPES | 1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025 | 1.6.1 | 95% | 91.35%
OPES | 1.7 Contar con información insumo para desarrollar estudios sobre temas relacionados con la situación laboral de los profesionales universitarios | 1.7.1 | 83% | 82.73% | El estudio de empleadores utiliza como insumo la base de datos del estudio de seguimiento de personas graduadas el cual presentó un retraso en el trabajo de campo y en los niveles de respuesta requeridos para completar la base de datos, según lo programado. Además, el porcentaje de ejecución presupuestaria corresponde a que el salario escolar de las encuestadoras contratadas para desarrollar el trabajo de campo se liquidará hasta el mes de enero del 2020.
OPES | 1.8 Lograr la difusión de estudios sobre temas relacionados con la situación laboral de los profesionales universitarios | 1.8.1 | 0% | 81.05% | La desviación de la meta se debe a que se recibieron solicitudes de difusión de los estudios del OLaP que no estaban programados inicialmente. La ejecución presupuestaria de la partida de remuneraciones fue inferior a la estimada.
OPES | 1.9 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal | 1.9.1 | 225% | 95%
OPES | 1.10 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones | 1.10.1 | 87.5% | 96.75% | La desviación en el cumplimiento de la meta se debe a dificultades en la recopilación de la información base del estudio de ingeniería, que implicó la modificación de la metodología y estrategias de trabajo propuestas. En el estudio de recursos Naturales no se asignó el recurso humano previsto para apoyar el estudio, además, no fue posible consultar como insumo de la investigación los hallazgos del estudio de empleadores del OLaP ya que no se encontraba aún disponible. La ejecución presupuestaria corresponde a la dedicación del personal que trabajó en la definición y ajuste de la metodología, elaboración, validación y aplicación de instrumentos para la recopilación de información y análisis de datos de los estudios y elaboración del Informe Final de Turismo.
OPES | 1.11 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés de entes públicos y privados nacionales e internacionales | 1.11.1 | 87.37% | 90.42%
OPES | 1.12 Implementar la II Etapa del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. | 1.12.1 | 47.27% | 94.3% | Debido a los compromisos relacionados con la negociación del FEES 2020 y el análisis de las implicaciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el SESUE, se imposibilitó la realización del II Taller de trabajo con los rectores, insumo necesario para elaborar el documento con la propuesta del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. La ejecución presupuestaria se debe a las remuneraciones del personal que trabajó en definición de la metodología y coordinación de los talleres de trabajo con los rectores.
OPES | 1.13 Implementar las acciones para cumplir con la Declaratoria del CONARE 2019. | 1.13.1 | 0% | 83.98%
OPES | 1.14 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. | 1.14.1 | 97% | 93.1%
OPES | 1.15 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en Conare | 1.15.1 | 99.41% | 71.76% | La baja ejecución de meta tanto a nivel físico como financiero se debe a la aplicación del artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos por parte de la Contraloría General de la República donde solicita que las dos instituciones hayan presupuestado las transferencias para poder ejecutarlas
OPES | 1.16 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | 1.16.1 | 72% | 72.18% | La diferencia entre los dos indicadores se debe a que la compra del equipo de cómputo de usuario final, se concretó en el segundo semestre, quedando pendiente únicamente el pago correspondiente.
OPES | 1.17 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración. | 1.17.1 | 92.22% | 83.53% | La diferencia entre los dos indicadores se debe a que, por un cambio en prioridades institucionales, se postergaron las mejoras al sistema de gestión electrónica de documentos institucionales impactando la ejecución de la partida de bienes intangibles.
OPES | 1.18 Diseñar un plan integral de formación para el uso, aprovechamiento y apropiación de los servicios y plataformas TIC. | 1.18.1 | 100% | 90.42%
OPES | 1.19 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica | 1.19.1 | 85% | 93.66%
OPES | 1.20 Implementar un marco para la gestión de proyectos y servicios de TIC | 1.20.1 | 100% | 95.65%
OPES | 1.21 Diseñar el plan específico del Área de Desarrollo Institucional | 1.21.1 | 85% | 97.36% | Debido a cargas de trabajo del ADI, la Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión Presupuestaria de las Entidades de Educación Superior Estatal y el análisis de las implicaciones de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no fue posible completar el Plan Específico de ADI, el presupuesto ejecutado corresponde a las remuneraciones del equipo técnico que elaboró la metodología, coordinó los talleres de trabajo y el procesamiento de la información recopilada en los talleres.
OPES | 1.22 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2019 | 1.22.1 | 50% | 74.12% | La diferencia entre los dos indicadores se debe a que algunas de las actividades realizadas presentaron un costo inferior a lo estimado.
OPES | 1.23.1 Diseñar una propuesta de fortalecimiento del área de control institucional | 1.23.1 | 100% | 97.75%
OPES | 1.24 Implementar el programa de sensibilización y capacitación en el tema de control interno | 1.24.1 | 90% | 97.91%
OPES | 1.25 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo del Sistema | 1.25.1 | 100% | 24.87% | La diferencia entre los dos indicadores se debe a que la contratación se concretó en el segundo semestre, por lo que no fue posible realizar el pago en el año 2019.
OPES | 1.26 Desarrollar una propuesta de alternativas viables de financiamiento de la Educación Superior Pública | 1.26.1 | 100% | 97.7% | Debido a cargas de trabajo del ADI, a la atención de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión Presupuestaria de las Entidades de Educación Superior Estatal y el análisis de las implicaciones de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no fue posible elaborar la propuesta de alternativas de financiamiento
OPES | 1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas | 1.27.1 | 0% | 88.71%
OPES | 1.28 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales | 1.28.1 | 96.67% | 94.21%
OPES | 1.29 Contar con información razonable, integra y auténtica según el marco contable institucional | 1.29.1 | 99% | 84.5% | La diferencia entre las dos variables se debe a que se generaron ahorros en la contratación del servicio de auditoría externa la cual fue adjudicada por un monto inferior a lo estimado
OPES | 1.30 Implementar las NICSP | 1.30.1 | 100% | 75.22% | La diferencia entre las dos variables se debe a que se generó un ahorro en la contratación por servicios especiales para atender la implementación de las NICSP ya que la plaza estuvo vacante por unos meses.
OPES | 1.31 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | 1.31.1 | 100% | 91.94%
OPES | 1.32 Incrementar el uso de la plataforma SICOP | 1.32.1 | 88.87% | 93.76%
OPES | 1.33 Implementar la II etapa de las compras sustentables | 1.33.1 | 110.6% | 96.82%
OPES | 1.34 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | 1.34.1 | 100% | 74.75% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que al realizar los mantenimientos preventivos de los equipos en forma periódica, se genera una disminución en los mantenimientos correctivos y por lo tanto no fue necesario la ejecución de algunos recursos asociados a estos. Además, algunos proveedores no entregaron las facturas en el plazo establecido por lo que no fue posible efectuar el pago en el 2019.
OPES | 1.35 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare | 1.35.1 | 95.29% | 27.19% | Debido a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario se presentó un retraso en el inicio del proceso de contratación para el proyecto del taller de mantenimiento y la adquisición de un sistema VRF para los laboratorios de Lanotec y oficinas del CeNAT lo que imposibilitó concluir los proyectos y efectuar los pagos correspondientes en el 2019. Además, los costos de obtener el servicio del circuito cerrado de televisión por medio de la empresa de seguridad excedieron los recursos presupuestados por lo que no se fue posible gestionar la contratación respectiva.
OPES | 1.36 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano | 1.36.1 | 108.3% | 82.3% | La diferencia entre las dos variables se debe a ahorros generados por contratos de servicios especiales y sustituciones que se concretaron por un tiempo inferior a lo estimado. Además, las actividades de desarrollo profesional planificadas tuvieron un costo inferior al estimado.
OPES | 1.37 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano | 1.37.1 | 92% | 85.41%
OPES | 1.38 Capacitar a los funcionarios en el proceso de autodepósito de información en el repositorio institucional | 1.38.1 | 100% | 94.2%
OPES | 1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el Conare | 1.39.1 | 100% | 94.32%
OPES | 1.40 Evaluar el plan piloto del Sistema Gestión Electrónica de Documentos, desarrollado en dos dependencias institucionales, con la plataforma ALFRESCO. | 1.40.1 | 0 | 95.39% | No se asignaron los recursos correspondientes a servicios profesionales, para seguir contando con el acompañamiento de la contraparte técnica del proyecto y concluir la puesta en producción para posteriormente evaluarlo. La ejecución presupuestaria corresponde a las remuneraciones del personal que se dedicó a la promoción del proyecto del Sistema del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos, intercambio de experiencias con las universidades para conocer el estado de la implementación de proyectos similares.
OPES | 1.41 Lograr el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de la Comisión de Gestión Ambiental | 1.41.1 | 90% | 14.43% | La diferencia entre las dos variables se debe a que no fue posible cancelar la consultoría y acompañamiento para la elaboración de la política de gestión ambiental del CONARE 2020-2025 por errores en la facturación.
OPES | 1.42 Lograr el cumplimiento de las actividades de la Comisión de Salud Ocupacional de CONARE | 1.42.1 | 77% | 59.73% | No fue posible concretar la contratación de la consultoría sobre el estudio de Ergonomía debido a que no fue aprobada por la Dirección Administrativa impactando la ejecución presupuestaria
OPES | 1.43 Contar con normativa interna en materia de gestión de talento humano | 1.43.1 | 83% | 77.7% | Por un cambio en prioridades institucionales no fue posible aprobar la propuesta de Reglamento para la Gestión del Talento Humano del Consejo Nacional de Rectores
OPES | 1.44 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio web del Conare | 1.44.1 | 20% | 0% | Debido al retraso en la definición de los requerimientos de la contratación no fue posible avanzar en el análisis de usabilidad de la página web del CONARE, por cuanto la contratación se concretó a finales del año y por tanto no se realizó el pago correspondiente
CeNAT | 2.1.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 2.1 | 85.71% | 100%
CeNAT | 2.2.1 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 2.2 | 118.4% | 100% | La diferencia entre las dos variables se debe a que la busqueda de alianzas con instituciones y empresas permitieron concretaron más actividades de transferencia de conocimiento de las previstas inicialmente.
CeNAT | 2.3.1 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 2.3 | 86.21% | 99.73%
CeNAT | 2.4.1 Cumplir con las acciones ordinarias en : gestión administrativa, presupuesto, planificación, Control Interno, mejora continua, rendición de cuentas ( propuestas y publicaciones presentadas, proyectos estrategicos a cargo) | 2.4 | 100% | 99.5%
CeNAT | 2.5.1 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | 2.5 | 100% | 100%
CeNAT | 2.6.1 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior | 2.6 | 100% | 100%
CeNAT | 2.7.1 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales | 2.7 | 85.71% | 100%
CeNAT | 2.8.1 Cumplir las acciones Estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e intéres en productos de la Investigación | 2.8 | 99% | 91.53%
CeNAT | 2.9.1 Implementar el Plan Específico | 2.9 | 99% | 91.53%
CeNAT | 2.10.1 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento | 2.10 | 100% | 100%
CeNAT | 2.11.1 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universidad, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro. | 2.11 | 102.6% | 100%
PEN | 3.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | 3.1.1 | 95.38% | 94.71%
PEN | 3.2 Actualizar las herramientas interactivas que faciliten el acceso a información estratégica, actualizada y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana | 3.2.1 | 92% | 94.42%
PEN | 3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | 3.3.1 | 200% | 96.54% | La desviación en el cumplimiento de la meta se debe a que se lograron concretar convenios en el marco del Estado de la Región que no se previeron inicialmente
PEN | 3.4 Capacitar al personal del PEN en temas de desarrollo humano sostenible, en nuevas herramientas metodológicas y técnicas para la investigación, análisis y visualización de datos | 3.4.1 | 98.57% | 88.9%
PEN | 3.5 Lograr el posicionamiento del PEN en foros o reuniones sobre temas relevantes del debate nacional y centroamericano | 3.5.1 | 100% | 94.08%
PEN | 3.6 Cumplir con el plan de publicaciones que faciliten el acceso a temas de desarrollo humano sostenible | 3.6.1 | 109.7% | 92.38% | La diferencia entre las dos variables se debe a que se realizó un mayor número de publicaciones de las programadas, optimizando los recursos ya que un mismo producto se publicó en varios medios.
PEN | 3.7 Capacitar a la población meta del PEN en temas de Desarrollo Humano Sostenible | 3.7.1 | 114.3% | 92.86% | La diferencia entre las dos variables se debe que se ejecutaron más capacitaciones de las previstas inicialmente, generando ahorros, por cuanto, algunas de las actividades fueron financiadas por el ente organizador.
PEN | 3.8 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo al equipo PEN | 3.8.1 | 101.1% | 89.72%