## PAO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2020
PROGRAMA | POLÍTICAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO OPERATIVO | INDiCADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE META | META | PRODUCTO |  |  | PROGRAMACIÓN |  | PROGRAMACIÓN ALCANZADA |  | % DE CUMPLIMIENTO | DESVIACIÓN | MEDIDA CORRECTIVA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
[8 empty] | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | TIPO | I SEM | II SEM | I SEM | II SEM
OPES | 13.16 | 3.1 | 1.1 Implementar el plan de comunicación del CONARE para el 2020 | Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación | Porcentaje | 1.1.1 | 100% | Plan de comunicación implementado | CONARE, Universidades y opinión pública | Final | 30% | 70% | 30% | 70% | 100% |  |  |  | Dirección
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutadas | Porcentaje | 1.2.1 | 85% | Estudios de auditoria o servicios preventivos | CONARE, Dependencias Institucionales | Final | 30% | 55% | 36% | 60% | 112.9% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 10,12,13,16 | 1.1 | 1.3 Desarrollar la II etapa del proceso de formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025. | Porcentaje de avance en el proceso de formulación del PLANES | Porcentaje | 1.3.1 | 100% | Documento final del PLANES 2021-2025 | CONARE Contraloría General de la República Universidades Ministerio Sociedad en general | Final | 75% | 25% | 70% | 30% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 | 9 | Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses | Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, MEP, Conesup | Final | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 98.89% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Radiografía Laboral III | Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP | Final | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Base de datos estudio empleadores de universidades estatales 2019 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes, Investigadores Empleadores CONARE Unire Conesup Mep | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Base de datos estudio Perfil de la persona graduada | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes, Investigadores Empleadores CONARE | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Estudio de Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal matriculada en el año 2019 | CONARE Organismos Internacionales Universidades estatales Investigadores sociedad en general Asamblea Legislativa | Final | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Infografía del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses 2014-2016. | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores CONARE UNIRE Conesup MEP | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Estudio del impacto de la industria 4.0 en las carreras universitarias | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores CONARE Conesup Ministerios Cámaras Industriales | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,13 | 1.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Infografía del Estudio de Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal matriculada en el año 2019. | CONARE Organismos Internacionales Universidades estatales Investigadores sociedad en general Asamblea Legislativa | Final | 1 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2,11,14 | 2.3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.4.1 |  | Infografías por disciplinas del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses 2014-2016. | CONARE Organismos Internacionales Universidades estatales Investigadores sociedad en general Asamblea Legislativa | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2.11 | 1.3 | 1.5 Difundir los resultados de los estudios relacionados con la población universitaria | Porcentaje de actividades de difusión realizadas | Cantidad | 1.5.1 | 100% | Conferencia de prensa del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses 2014-2016. | CONARE Organismos Internacionales Universidades estatales Investigadores Sociedad en general Empleadores Conesup MEP Unire Asamblea Legislativa Conape | Final | 10% | 20% | 0% | 0% | 50% | Esta pendiente la conferencia de prensa del estudio de seguimiento de las personas graduadas de las universidades costarricense 2014-2016, debido a que no fue posible por un tema de agenda de los señores rectores, presentar al documento para aprobación para posteriormente efectuar su difusión.Con respecto al estudio de caracterización de la población estudiantil, por razones de cambio en los cronogramas debido a la pandemia, no se lograron realizar las visitas a las regiones tal como estaban programadas | Coordinar y realizar las actividades de difusión del estudio de seguimiento de las personas graduadas 2014-2016 una vez aprobado el documento por parte del CONARE. Organizar la difusión del estudio de caracterización de la población estudiantil en las regiones para el 2021. |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2.11 | 1.3 | 1.5 Difundir los resultados de los estudios relacionados con la población universitaria | Porcentajede actividades de difusión realizadas | Porcentaje | 1.5.1 |  | Difusión de resultados del Estudio de Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal matriculada en el año 2019. | CONARE Organismos Internacionales Universidades estatales Investigadores Sociedad en general Empleadores Conesup MEP Unire Asamblea Legislativa Conape | Final | 10% | 60% | 0% | 50% |  | Esta pendiente la conferencia de prensa del estudio de seguimiento de las personas graduadas de las universidades costarricense 2014-2016, debido a que no fue posible por un tema de agenda de los señores rectores, presentar al documento para aprobación para posteriormente efectuar su difusión.Con respecto al estudio de caracterización de la población estudiantil, por razones de cambio en los cronogramas debido a la pandemia, no se lograron realizar las visitas a las regiones tal como estaban programadas | Coordinar y realizar las actividades de difusión del estudio de seguimiento de las personas graduadas 2014-2016 una vez aprobado el documento por parte del CONARE. Organizar la difusión del estudio de caracterización de la población estudiantil en las regiones para el 2021. |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 9,11,13,16 | 1.4 | 1.6 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal | Porcentaje de indicadores estandarizados | Porcentaje | 1.6.1 | 80% | Indicadores de Talento Humano, Becas y Seguimiento de Planes | CONARE, Organismos Internacionales, Contraloría General de la República, Universidades, Sociedad en general | Final | 30% | 50% | 20% | 40% | 75% | Hubo atrasos en el procesamiento de los indicadores de talento humano para el 2020 y se encuentra en proceso de homologación. Para los indicadores de becas 2019, no hubo avance porque no se definió la metodología para su contrucción. | Continuar en el 2021 con la homologación de los indicadores de talento humano para 2020. Dar seguimiento y participar en la organización del trabajo para la construcción de los indicadores de becas. |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2.11 | 1.3 | 1.7 Desarrollar investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.7.1 | 2 | Informe final: Estudio de empleadores en Ingeniería | Universidades y sociedad en general | Final | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 90% |  |  |  | División Académica
OPES | 2.11 | 1.3 | 1.7 Desarrollar investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.7.1 |  | Informe final: Estudio de carreras relacionadas con Recursos Naturales e información sobre el campo laboral de sus graduados | Universidades y sociedad en general | Final | 1 | 0 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 15.16 | 3.1 | 1.8 Diseñar el Plan Específico de la División Académica | Porcentaje de avance en la formulación de planes específicos | Porcentaje | 1.8.1 | 50% | Plan Específico de la División Académica | CONARE Universidades | Final | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  | División Académica
OPES | 3 | 4.1 a | 1.9 Desarrollar la I etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación | Porcentaje de avance en la elaboración del marco de cualificaciones | Porcentaje | 1.9.1 | 50% | Informe de avance del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación | CONARE | Final | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  | División Académica
OPES | 14,15,16 | 1.2 | 1.10 Implementar la III Etapa del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. | Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración interuniversitaria | Porcentaje | 1.10.1 | 20% | Informe de avance del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 15% | 5% | 13% | 5% | 90% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14,15,16 | 1.2 | 1.11 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2019 - 2020 | Cantidad de informes elaborados oportunamente | Cantidad | 1.11.1 | 2 | Informe final de las acciones Interuniversitarias efectuadas por las Comisiones Interuniversitarias respecto a la Declaratoria del CONARE 2019 | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14,15,16 | 1.2 | 1.11 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2019 - 2020 | Cantidad de informes elaborados oportunamente | Cantidad | 1.11.1 |  | Informe de las acciones propuestas por las Comisiones Interuniversitarias para cumplir con la Declaratoria 2020 | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 1,10,13 | 1.2 | 1.12 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.12.1 | 95% | Servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo y de secretaría técnica. | Sistema Interuniversitario Estatal, Sociedad en General | Final | 47.5% | 47.5% | 46% | 47% | 97.89% |  |  |  | División de CoordinaciónDivisión Académica Oficina de Desarrollo Institucional
OPES | 12 | 2.2 | 1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.13.1 | 100% | Ejecución Prespuestaria | Sistema Interuniversitario Estatal | Final | 50% | 50% | 29% | 37% | 66% | Afectación tanto por el rebajo a la transferencia corriente, como a la transferencia de capital, ambas del FEES (Addendum al acuerdo de financiamiento para el año 2021), por lo que los algunos proyectos considerados en esta meta, no se ejecutaron o lo hicieron en forma parcial, financiandose con otras fuentes de ingresos. | No aplica |  | División de Coordinación División Académica Oficina de Desarrollo Institucional Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.14 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | Disponibilidad de servicios | Porcentaje | 1.14.1 | 90% | Servicios críticos en operación y estables | CONARE | Final | 30% | 30% | 30% | 25% | 94.44% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.14 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | Disponibilidad de servicios | Porcentaje | 1.14.1 |  | Plataformas informáticas eficientes | CONARE | Final | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.15 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración. | Componentes de información implementados | Porcentaje | 1.15.1 | 80% | Componentes de información | CONARE | Final | 40% | 40% | 40% | 40% | 100% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.16 Implementar el marco para la gestión de proyectos y servicios de TI. | Porcentaje de implementación del marco de gestión de proyectos y servicios TI | Porcentaje | 1.16.1 | 90% | Herramienta para la gestión de proyectos implementada | CONARE | Final | 20% | 0 | 15% | 0 | 75% | Por motivos de ajustes en las plataformas informáticas para mejorar esquemas de seguridad, no se pudo cargar la información de los proyectos en el Project Server, por lo que los proyectos se gestionaron mediante la herramioeta MS Project de escritorio. | La información de los proyectos gestionados se incluirá en el Project Server durante el primer semestre del 2021 |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.16 Implementar el marco para la gestión de proyectos y servicios de TI. | Porcentaje de implementación del marco de gestión de proyectos y servicios TI | Porcentaje | 1.16.1 |  | Proyectos TIC gestionados utilizando la herramienta | CONARE | Final | 0 | 80% | 0 | 60% |  | Por motivos de ajustes en las plataformas informáticas para mejorar esquemas de seguridad, no se pudo cargar la información de los proyectos en el Project Server, por lo que los proyectos se gestionaron mediante la herramioeta MS Project de escritorio. | La información de los proyectos gestionados se incluirá en el Project Server durante el primer semestre del 2021 |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.17.1 Implementar acciones estratégicas para la gestión de TI | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.17.1 | 100% | Lineamientos para la estandarización de datos e integración de información | CONARE | Final | 25% | 0 | 20% | 0 | 86% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.17.1 Implementar acciones estratégicas para la gestión de TI | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.17.1 |  | Marco para la gestión de la calidad de la información | CONARE | Final | 0 | 30% | 0 | 26% |  |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.17.1 Implementar acciones estratégicas para la gestión de TI | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.17.1 |  | Modelo de Plataforma Tecnológica | CONARE | Final | 0 | 45% | 0 | 40% |  |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 9 | 3.5 | 1.18 Diseñar el modelo de gerencia de procesos para la integración de la información institucional | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.18.1 | 1 | Modelo de gerencia de procesos para la integración de información | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 15.16 | 3.1 | 1.19 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional | Porcentaje de avance en la formulación de planes estratégicos | Porcentaje | 1.19.1 | 30% | Metodología para la formulación del PEI | CONARE | Final | 0 | 10% | 0 | 9% | 96.67% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.16 | 3.1 | 1.19 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional | Porcentaje de avance en la formulación de planes estratégicos | Porcentaje | 1.19.1 |  | Ampliación del Plan Estratégico 2021-2022 | CONARE | Final | 20% | 0 | 19% | 1% |  |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.20 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.20.1 | 50% | Mejoras implementadas al proceso de control | CONARE | Final | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.21 Implementar el plan de capacitación en el tema de control interno | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.21.1 | 25% | Plan de capacitación implementado | CONARE | Final | 5% | 20% | 5% | 20% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.17 | 3.2 | 1.22 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2020 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.22.1 | 100% | Actividades ejecutadas de la estrategia | CONARE | Final | 30% | 70% | 25% | 65% | 90% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.18 | 3.2 | 1.23.1 Diseñar la Estrategia de Ética Institucional para 2021-2024 | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.23.1 | 1 | Estrategia de Ética Institucional | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 80% | Debido a una cambio en la metodología para la construcción de los valores institucionales se retrasó la elaboración del documento de la estrategia de ética institucional | Concluir el documento en el primer semestre del 2021 |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15 | 3.1 | 1.24 Actualizar el modelo de servicios del CONARE | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.24.1 | 1 | Modelo de servicios actualizado | Usuarios | Final | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 85% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15 | 3.1 | 1.25 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio web del CONARE | Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web | Porcentaje | 1.25.1 | 50% | Análisis de usabilidad | Usuarios, CONARE | Final | 25% | 0 | 25% | 0 | 80% | Se desarrolló el proceso de contratación para el rediseño de la página web, sin embargo, la única oferta presentada no cumplió con algunos requisitos de admisibilidad, por lo que la contratación se declaró infructuosa | Efectuar nuevamante el proceso de contratación y ajustar el cartel para promover una mayor participación de los oferentes. |  | Área de Desarrollo Institucional ATIC Dirección
OPES | 15 | 3.1 | 1.25 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio web del CONARE | Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web | Porcentaje | 1.25.1 |  | Contratación adjudicada | CONARE | Final | 0 | 25% | 0 | 15% |  | Se desarrolló el proceso de contratación para el rediseño de la página web, sin embargo, la única oferta presentada no cumplió con algunos requisitos de admisibilidad, por lo que la contratación se declaró infructuosa | Efectuar nuevamante el proceso de contratación y ajustar el cartel para promover una mayor participación de los oferentes. |  | Área de Desarrollo Institucional ATIC Dirección
OPES | 12 | 2.1 | 1.26 Desarrollar una propuesta de alternativas viables de financiamiento de la Educación Superior Pública | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.26.1 | 1 | Propuesta de alternativas viables de financiamiento | CONARE Universidades | Final | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | Producto de atención de los efectos de la pandemia del COVID-19, surgieron nuevos requerimientos institucionales que se debieron atender por parte del ADI; esto aunado al clima político y la situación económica del país, generó que esta meta se revalorara, reformulara y se postergara para el 2021, con la aprobación del Director de OPES | Se reformuló la meta para el 2021 |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 14.16 | 3.1 | 1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.27.1 | 90% | Acciones ejecutadas | Universidades Públicas y usuarios | Final | 45% | 45% | 42.5% | 44% | 96.11% |  |  |  | Dirección División de Coordinación División de Planificación Interuniversitaria División Académica Área de Desarrollo Institucional Departamento de Gestión Financiera Ofcina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos Asesoría Legal Biblioteca Archivo
OPES | 4.16 | 3.1 | 1.28 Cumplir con los servicios de apoyo administrativo institucional | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.28.1 | 100% | Servicios de apoyo administrativo | Usuarios | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Área Administrativa
OPES | 16 | 3.1 | 1.29 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.29.1 | 95% | Ejecución presupuestaria | CONARE | Final | 45% | 50% | 40% | 54% | 98.95% |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 15 | 3.1 | 1.30 Diseñar un instrumento para la aplicación objetiva y científica de claúsulas penales a contratistas por incumplimiento | Instrumento Diseñado | Cantidad | 1.30.1 | 1 | Instrumento de aplicación para multas y sanciones a contratistas | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.31 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.31.1 | 90% | Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | CONARE | Final | 31.5% | 31.5% | 22% | 31.5% | 89.44% |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 4, 16 | 3.1 | 1.31 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.31.1 |  | Servicios generales gestionados | CONARE | Final | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 14 | 3.3 | 1.32 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo | Porcentaje | 1.32.1 | 100% | Acciones ejecutadas del plan de trabajo del DGTH | Funcionarios del CONARE | Final | 50% | 50% | 47% | 48% | 95% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 8,9 y16 | 3.5 | 1.33 Diseñar una estructura de metadatos para incorporar datos en el repositorio institucional | Porcentaje de avance en el diseño de estructuras de datos | Porcentaje | 1.33.1 | 15% | Diagnóstico estado actual de la gestión de datos abiertos en el CONARE | Usuarios | Final | 0 | 15% | 0 | 15% | 100% |  |  |  | Biblioteca
OPES | 9 | 3.5 | 1.34 Diseñar el marco de gestión de documentos electrónicos | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.34.1 | 1 | Revisión de normativa aplicable al CONARE | CONARE | Final | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100% |  |  |  | Archivo ADI ATIC
OPES | 9 | 3.5 | 1.34 Diseñar el marco de gestión de documentos electrónicos | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.34.1 |  | Sistematización de experiencias en otras instituciones | CONARE | Final | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | Archivo ADI ATIC
OPES | 9 | 3.5 | 1.34 Diseñar el marco de gestión de documentos electrónicos | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.34.1 |  | Política de gestión de documentos | CONARE | Final | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | Archivo ADI ATIC
OPES | 9 | 3.5 | 1.34 Diseñar el marco de gestión de documentos electrónicos | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.34.1 |  | Mapeo de proceso y procedimientos | CONARE | Final | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.35 |  |  |  |  | Archivo ADI ATIC
OPES | 4 | 3.1 | 1.35 Lograr el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de la Comisión de Gestión Ambiental | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.35.1 | 100% | Actividades ejecutadas | CONARE | Final | 50% | 50% | 20% | 80% | 100% |  |  |  | Comisión de Gestión Ambiental
OPES | 14.16 | 3.1 | 1.36 Lograr el cumplimiento de las actividades de la Comisión de Salud Ocupacional de CONARE | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.36.1 | 100% | Actividades realizadas | CONARE | Final | 20% | 80% | 20% | 80% | 100% |  |  |  | Comisión de Salud Ocupacional
OPES | 4.16 | 3.1 | 1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.37.1 | 60% | Aire Acondicionado LANOTEC-FunCeNAT | CONARE | Final | 20% | 0 | 20% | 0 | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 4.16 | 3.1 | 1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.37.1 |  | Bodega de Mantenimiento | CONARE, Visitantes | Final | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.38 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX | Porcentaje de avance en la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.38.1 | 60% | Módulo de seguimiento de recomendaciones GPAX | Titulares Subordinados y Auditoría Interna | Final | 20% | 40% | 18% | 38% | 93.33% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 9,11,13,16 | 1.3 | 1.39 Desarrollar la I etapa de la plataforma del Observatorio Laboral de Profesiones | Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma OLAP | Porcentaje | 1.39.1 | 100% | Actualización de la información de la Radiografía Laboral III. | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores CONARE. Unire, Conesup, MEP | Final | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 9,11,13,16 | 1.4 | 1.40 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio web del Siesue | Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web | Porcentaje | 1.40.1 | 40% | Levantamiento de requerimientos del SIESUE. | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores CONARE Conesup Ministerios Cámaras industriales | Intermedio | 0 | 20% | 0 | 20% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 9,11,13,16 | 1.4 | 1.40 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio web del Siesue | Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web | Porcentaje | 1.40.1 |  | Propuesta de contenido, condiciones y características para el desarrollo del sitio web | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores CONARE Conesup Ministerios Cámaras industriales | Intermedio |  | 20% |  | 20% |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 9,10,11,12 | 2.2 | 1.41 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo del Sistema | Porcentaje de avance en el desarrollo de sistemas | Porcentaje | 1.41.1 | 100% | Sistema Automatizado de Fondo del Sistema | CONARE | Final | 30% | 70% | 30% | 45% | 75% | Debido al archivo sin trámite del presupuesto 2020 por parte de Contraloría General de la República se debió suspender temporalmente el contrato para el desarrollo del sistema automatizado del fondo del sistema lo que implicó retrasos en la entrega de algunos de los productos previstos | Finalizar el desarrollo del sistema en el primer semestre del 2021 | Se logró desarrollar el Diseño Gráfico, el Sprint 1 Módulo Seguridad, el Sprint 2 Módulo Formulación de proyectos, y el Sprint 3 Módulo Evaluación de la formulación de proyectos | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 14 | 3.3 | 1.42 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de subsistemas implementados | Porcentaje | 1.42.1 | 9% | Subsistema de Evaluación del Desempeño | Funcionarios del CONARE | Final | 4% | 2% | 4% | 2% | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.3 | 1.42 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de subsistemas implementados | Porcentaje | 1.42.1 |  | Plan de Relevo | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 3% | 0 | 3% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 9 | 3.5 | 1.43 Implementar la I etapa del plan de acción para la continuidad de los servicios TIC de misión critica | Porcentaje de avance en la implementación de planes | Porcentaje | 1.43.1 | 15% | Levantamiento de requerimientos y definición de características técnicas de las soluciones tecnológicas para el desarrollo del plan de acción para la continuidad de los servicios TIC de misión critica | CONARE y Universidades | Final | 0 | 15% | 0 | 15% | 100% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
CeNAT | 2,5,8 | 4.4 | 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de commputación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | Cantidad de publicaciones realizadas | Cantidad | 2.1.1. | 33 | Publicaciones CNCA: 8 CENIBiot: 8 Gestión Ambiental: 1 LANOTEC: 12 PRIAS: 4 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 18 | 15 | 18 | 22 | 121.2% | La implementación del teletrabajo en modalidad mixta, permite a los investigadores hacer un uso más eficiente del tiempo, lo que conlleva una mayor producción de artículos científicos y manuscritos. | Revisar y ajustar la estimación de las metas para el 2021, considerando la modalidad virtual. | Como medida de prevención ante la crisis sanitaria provocada que enfrenta el país por el Covid-19, los investigadores están trabajando en modalidad mixta (teletrabajo y presencial), para poder cumplir con el tema de aforo que dicta el Ministerio de Salud. | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,5,8 | 4.4 | 2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | Cantidad de transferencias de conocimiento realizadas | Cantidad | 2.2.1 | 140 | Transferencias de conocimiento CNCA: 39 CENIBiot: 14 Gestión Ambiental: 15 LANOTEC: 43 PRIAS: 29 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 63 | 77 | 63 | 144 | 147.9% | La implementación del teletrabajo en modalidad mixta y la disponibilidad y uso de plataforma virtuales ha permitido a los laboratorios una mayor posibilidad de participar en actividades de transferencias de conocimiento tanto impartidas como recibidas a las previstas inicialmente. | Revisar y ajustar la estimación de las metas para el 2021, considerando la modalidad virtual. |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,5,8 | 4.4 | 2.3 Lograr la ejecuión oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente | Cantidad | 2.3.1 | 48 | Proyectos Ejecutados CNCA: 11 CENIBiot: 27 Gestión Ambiental: 1 LANOTEC: 5 PRIAS: 4 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 44 | 4 | 44 | 4 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,5,8 | 4.4. | 2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada. | Horas Ciencia | Porcentaje | 2.4.1 | 100% | Horas ciencia el servicio computacional del Clúster | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,5,8 | 4.4 | 2.5 Supervisar el proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. | Cantidad de informes elaborados oportunamente | Cantidad | 2.5.1 | 7 | Informes | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 7 | 0 | 7 | 0 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT y equipo de trabajo del BM
CeNAT | 1,5,8,11 | 4.2 | 2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales. | Convenios concretados | Cantidad | 2.6.1 | 4 | Convenios concretados CNCA: 2 CENIBIOT: 1 PRIAS: 1 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 1 | 3 | 1 | 5 | 150% | Se concretaron 2 convenios más de lo previsto en la planificación inicial, ya que durante el año, hubo un mayor interés de parte del Gobierno y el sector productivo en los temas de investigación que realiza el CeNAT lo que resultó en una mayor vinculación con estos. | Dar mayor seguimiento en los convenios que se han venido promoviendo por el CeNAT. | La meta fue definida con base al Plan Estrategico del CONAREy el comportamiento histórico de los convenios. | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 1,2,5,8 | 4.2 | 2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación. | Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas | Porcentaje | 2.7.1 | 100% | Acciones estratégicas ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 1,2,5,8 | 4.2 | 2.8 Implementar el Plan Específico | Resultado de indicadores del Plan Específico del CeNAT | Porcentaje | 2.8.1 | 100% | Acciones de planificación táctica ejecutadas | 1Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,3,5,8,9 | 4.3 | 2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento. | Proyectos concretados | Cantidad | 2.9.1 | 1 | Equipo de cómputo | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,5,8 | 4.4 | 2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ambito de las áreas u laboratorios del Centro. | Acompañamiento a estudiantes en proyectos de desarrollo académico | Cantidad | 2.10.1 | 116 | Estudiantes con mayores conocimientos CNCA: 8 CENIBIOT: 68 GestiónAmbiental: 2 LANOTEC: 34 PRIAS: 4 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 83 | 33 | 83 | 23 | 91.38% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,5,8 | 4.4 | 2.11 Cumplir con las acciones ordinarias en: gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora contínua, rendición de cuentas. | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 2.11.1 | 100% | Porcentaje de acciones ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
PEN | 2 | 4.1.b | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 | 108 | Investigaciones sobre temas específicos, investigaciones base. | Sociedad Civil, académia, tomadores de decisión | Final | 5 | 50 | 6 | 51 | 90.74% |  |  |  | Coordinadores de investigación
PEN | 2 | 4.1.b | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Estrategias de investigación Estado Nación y Estado de la Educación | Sociedad civil, académicos, rectores | Intermedio | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | Coordinadores Generales de Investigación del IEN y del IEE
PEN | 2 | 4.1.b | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Artículos de blog | Sociedad en general, rectores, académicos | Final | 11 | 17 | 12 | 8 |  |  |  |  | Investigadores
PEN | 2 | 4.1.b | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Informes Estado de la Nación y Estado de la Justicia | Sociedad en general, rectores, académicos, estudiantes | Final | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación, Coordinadora Administrativa
PEN | 2 | 4.1.b | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Capítulos de los Informes Estado Nación y Estado de la Región | Sociedad en general, rectores, académicos, estudiantes | Final | 6 | 15 | 6 | 11 |  |  |  |  | Investigadores y Coordinadores de investigación
PEN | 2 | 4.1.b | 3.2 Cumplir con el diseño y actualización de fuentes de información que permitan innovar los enfoques de investigación utilizados | Porcentaje de fuentes de información actualizadas | Porcentaje | 3.2.1 | 100% | Bases de datos actualizadas y mejoradas | Público en general, académicos, rectores | Final | 50% | 50% | 45% | 55% | 100% |  |  |  | Investigadores
PEN | 2 | 4.1.b | 3.3 Implementar una estrategia de construcción y actualización de herramientas innovadoras que faciliten el acceso a información estratégica, actualizada y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | Porcentaje | 3.3.1 | 100% | Herramientas actualizadas y mejoradas | Público en general, académicos, rectores | Final | 40% | 60% | 35% | 55% | 90% |  |  |  | Investigadores
PEN | 5 | 4.2 | 3.4 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | Convenios concretados | Cantidad | 3.4.1 | 21 | Convenios firmados con entidades estratégicas | Público en general, académicos, rectores | Final | 12 | 9 | 9 | 10 | 90.48% |  |  |  | Coordinadores de investigación
PEN | 14 | 4.3 | 3.5 Cumplir con el plan de capacitación del personal del PEN en temas de desarrollo humano sostenible, en nuevas herramientas metodológicas y técnicas para la investigación, análisis y visualización de datos | Porcentaje de personas capacitadas | Porcentaje | 3.5.1 | 95% | Personal capacitado en temas de desarrollo humano | Personal del PEN | Final | 55% | 40% | 50% | 40% | 94.74% |  |  |  | Director
PEN | 1,5,11 | 4.2 | 3.6 Cumplir con el plan de posicionamiento del PEN en foros o reuniones sobre temas relevantes del debate nacional y centroamericano | Cantidad de actividades ejecutadas | Cantidad | 3.6.1 | 25 | Foros o reuniones en temas de Desarrollo Humano Sostenible | Público en general, académicos, rectores | Final | 12 | 13 | 12 | 13 | 100% |  |  |  | Coordinadores de Investigación, Coordinadora de Difusión
PEN | 2,5,11 | 4.4 | 3.7 Divulgar productos de difusión con los resultados de las investigaciones del PEN | Materiales difundidos | Cantidad | 3.7.1 | 992 | Materiales divulgados | Público en general, académicos, rectores | Final | 546 | 446 | 534 | 655 | 119.9% | Se contó con recursos de un donante internacional (Eurecta) lo que permitió realizar una mayor publicación de piezas de red del test identidades del Estado de la Región lo que incidió sobre la cantidad de materiales diivulgados que fue mayor a la planificada inicialmente | Monitorear con más detalle los productos que se publicarán, así como, lo recursos para producirlos. |  | Área de Difusión
PEN | 2,5,11 | 4.1.b,4.4 | 3.8 Cumplir con la programación de las actividades de transferencia del conocimiento | Cantidad de transferencias de conocimiento realizadas | Cantidad | 3.8.1 | 100 | Actividades de transferencia del conocimiento | Público en general, académicos, rectores | Final | 55 | 45 | 49 | 67 | 116% | La publicación del Informe del Estado de la Nación provocó una mayor solicitud de presentaciones de las previstas al inicio de la pandemia. | Ajustar las proyecciones de la meta para el 2021 |  | Área de Difusión
PEN | 13,14,15,16 | 3.1,3.2,3.4, 3.5 | 3.9 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 3.9.1 | 90% | Actividades realizadas | Público en general, usuarios internos | Final | 50% | 40% | 45% | 40% | 94.44% |  |  |  | Área Administrativa

## PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Vinculación Anual del Plan-Presupuesto 2020
Programa | Meta | Presupuesto | Remuneraciones | Servicios | Materiales y suministros | Bienes duraderos | Transferencias corrientes | Transferencias capitales | Cuentas especiales | Total presupuesto
OPES | 1.1.1 | Presupuesto | 27795070 | 27876100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55671170
OPES | 1.1.1 | Ejecutado | 27378773.25 | 20731567.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48110341.19
OPES | 1.1.1 | % Ejecucion | 98.5% | 74.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.42%
OPES | 1.2.1 | Presupuesto | 359570366 | 1423400 | 0 | 3399535 | 0 | 0 | 5512746 | 369906047
OPES | 1.2.1 | Ejecutado | 355824775.72 | 359055 | 0 | 3079530.99 | 0 | 0 | 0 | 359263361.71
OPES | 1.2.1 | % Ejecucion | 98.96% | 25.23% | 0 | 90.59% | 0 | 0 | 0% | 97.12%
OPES | 1.3.1 | Presupuesto | 94029938 | 31424800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125454738
OPES | 1.3.1 | Ejecutado | 91161446.26 | 12767475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103928921.26
OPES | 1.3.1 | % Ejecucion | 96.95% | 40.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.84%
OPES | 1.4.1 | Presupuesto | 89802166 | 19150000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 113952166
OPES | 1.4.1 | Ejecutado | 86261792.2 | 12661359 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 103923151.2
OPES | 1.4.1 | % Ejecucion | 96.06% | 66.12% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 91.2%
OPES | 1.5.1 | Presupuesto | 15530974 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15555974
OPES | 1.5.1 | Ejecutado | 14840378.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840378.57
OPES | 1.5.1 | % Ejecucion | 95.55% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4%
OPES | 1.6.1 | Presupuesto | 42574576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42574576
OPES | 1.6.1 | Ejecutado | 40867249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40867249.2
OPES | 1.6.1 | % Ejecucion | 95.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.99%
OPES | 1.7.1 | Presupuesto | 145595430 | 1400000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147495430
OPES | 1.7.1 | Ejecutado | 143541714.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143541714.34
OPES | 1.7.1 | % Ejecucion | 98.59% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.32%
OPES | 1.8.1 | Presupuesto | 77822824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77822824
OPES | 1.8.1 | Ejecutado | 77012535.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77012535.02
OPES | 1.8.1 | % Ejecucion | 98.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96%
OPES | 1.9.1. | Presupuesto | 74443420 | 7500000 | 0 | 68445233.94 | 0 | 0 | 0 | 150388653.94
OPES | 1.9.1. | Ejecutado | 73333842.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73333842.39
OPES | 1.9.1. | % Ejecucion | 98.51% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 48.76%
OPES | 1.10.1 | Presupuesto | 14504402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504402
OPES | 1.10.1 | Ejecutado | 13874633.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13874633.03
OPES | 1.10.1 | % Ejecucion | 95.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.66%
OPES | 1.11.1 | Presupuesto | 15562250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15562250
OPES | 1.11.1 | Ejecutado | 14926133.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14926133.02
OPES | 1.11.1 | % Ejecucion | 95.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.91%
OPES | 1.12.1 | Presupuesto | 292458516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292458516
OPES | 1.12.1 | Ejecutado | 289813785.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289813785.61
OPES | 1.12.1 | % Ejecucion | 99.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1%
OPES | 1.13.1 | Presupuesto | 122619103 | 1256028608 | 12434070 | 689772936 | 1078857165 | 0 | 1049341651.71 | 4209053533.71
OPES | 1.13.1 | Ejecutado | 120519030.84 | 1102623195 | 10761552.79 | 640170529.62 | 887072622.85 | 0 | 0 | 2761146931.1
OPES | 1.13.1 | % Ejecucion | 98.29% | 87.79% | 86.55% | 92.81% | 82.22% | 0 | 0% | 65.6%
OPES | 1.14.1 | Presupuesto | 173438914 | 0 | 1500000 | 111434422 | 0 | 0 | 156020514 | 442393850
OPES | 1.14.1 | Ejecutado | 170860531.89 | 0 | 546592.23 | 88609748.72 | 0 | 0 | 0 | 260016872.84
OPES | 1.14.1 | % Ejecucion | 98.51% | 0 | 36.44% | 79.52% | 0 | 0 | 0% | 58.77%
OPES | 1.15.1 | Presupuesto | 40639885 | 0 | 0 | 3110675 | 0 | 0 | 3413163 | 47163723
OPES | 1.15.1 | Ejecutado | 39256972.65 | 0 | 0 | 3043046.19 | 0 | 0 | 0 | 42300018.84
OPES | 1.15.1 | % Ejecucion | 96.6% | 0 | 0 | 97.83% | 0 | 0 | 0% | 89.69%
OPES | 1.16.1 | Presupuesto | 35106966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35106966
OPES | 1.16.1 | Ejecutado | 34091286.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34091286.38
OPES | 1.16.1 | % Ejecucion | 97.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.11%
OPES | 1.17.1 | Presupuesto | 50249094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50249094
OPES | 1.17.1 | Ejecutado | 49102237.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49102237.23
OPES | 1.17.1 | % Ejecucion | 97.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.72%
OPES | 1.18.1 | Presupuesto | 22261852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22261852
OPES | 1.18.1 | Ejecutado | 21978748.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21978748.14
OPES | 1.18.1 | % Ejecucion | 98.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.73%
OPES | 1.19.1 | Presupuesto | 28232011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28232011
OPES | 1.19.1 | Ejecutado | 27848643.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27848643.83
OPES | 1.19.1 | % Ejecucion | 98.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.64%
OPES | 1.20.1 | Presupuesto | 4688632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688632
OPES | 1.20.1 | Ejecutado | 4594272.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594272.69
OPES | 1.20.1 | % Ejecucion | 97.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.99%
OPES | 1.21.1 | Presupuesto | 5287616 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787616
OPES | 1.21.1 | Ejecutado | 5082530.35 | 1343137.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425667.6
OPES | 1.21.1 | % Ejecucion | 96.12% | 89.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.67%
OPES | 1.22.1 | Presupuesto | 17583476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17583476
OPES | 1.22.1 | Ejecutado | 16264650.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16264650.78
OPES | 1.22.1 | % Ejecucion | 92.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5%
OPES | 1.23.1 | Presupuesto | 10306366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306366
OPES | 1.23.1 | Ejecutado | 9968435.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9968435.96
OPES | 1.23.1 | % Ejecucion | 96.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.72%
OPES | 1.24.1 | Presupuesto | 10280144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280144
OPES | 1.24.1 | Ejecutado | 10089051.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10089051.92
OPES | 1.24.1 | % Ejecucion | 98.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.14%
OPES | 1.25.1 | Presupuesto | 29112368 | 5000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 44112368
OPES | 1.25.1 | Ejecutado | 28370655.3 | 4505882.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32876537.66
OPES | 1.25.1 | % Ejecucion | 97.45% | 90.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.53%
OPES | 1.26.1 | Presupuesto | 16951827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951827
OPES | 1.26.1 | Ejecutado | 16688944.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16688944.22
OPES | 1.26.1 | % Ejecucion | 98.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45%
OPES | 1.27.1 | Presupuesto | 1468068097 | 61520000 | 1030000 | 3450000 | 834558939.17 | 0 | 7288430 | 2375915466.17
OPES | 1.27.1 | Ejecutado | 1439344600.54 | 37878041.17 | 1021811.64 | 3049550 | 834533329.01 | 0 | 0 | 2315827332.36
OPES | 1.27.1 | % Ejecucion | 98.04% | 61.57% | 99.21% | 88.39% | 100% | 0 | 0 | 97.47%
OPES | 1.28.1 | Presupuesto | 75382483 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 148430 | 75680913
OPES | 1.28.1 | Ejecutado | 74351738.24 | 0 | 0 | 148430 | 0 | 0 | 0 | 74500168.24
OPES | 1.28.1 | % Ejecucion | 98.63% | 0 | 0 | 98.95% | 0 | 0 | 0 | 98.44%
OPES | 1.29.1 | Presupuesto | 147503308 | 273439835 | 23481700 | 1720660 | 0 | 0 | 14520660 | 460666163
OPES | 1.29.1 | Ejecutado | 145871482.26 | 265553481.35 | 15496688.22 | 1520660 | 0 | 0 | 0 | 428442311.83
OPES | 1.29.1 | % Ejecucion | 98.89% | 97.12% | 65.99% | 88.38% | 0 | 0 | 0% | 93%
OPES | 1.30.1 | Presupuesto | 9064772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064772
OPES | 1.30.1 | Ejecutado | 8866205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8866205.64
OPES | 1.30.1 | % Ejecucion | 97.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.81%
OPES | 1.31.1 | Presupuesto | 164649607 | 340915000 | 11200000 | 12000000 | 0 | 0 | 104121857 | 632886464
OPES | 1.31.1 | Ejecutado | 163201376.87 | 292714103.45 | 3919909.43 | 11885850 | 0 | 0 | 0 | 471721239.75
OPES | 1.31.1 | % Ejecucion | 99.12% | 85.86% | 35% | 99.05% | 0 | 0 | 0 | 74.53%
OPES | 1.32.1 | Presupuesto | 169271375 | 3800000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 175171375
OPES | 1.32.1 | Ejecutado | 165356784.34 | 3173943.09 | 0 | 0 | 2044690.01 | 0 | 0 | 170575417.44
OPES | 1.32.1 | % Ejecucion | 97.69% | 83.52% | 0 | 0 | 97.37% | 0 | 0 | 97.38%
OPES | 1.33.1 | Presupuesto | 10410708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410708
OPES | 1.33.1 | Ejecutado | 10266903.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266903.26
OPES | 1.33.1 | % Ejecucion | 98.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62%
OPES | 1.34.1 | Presupuesto | 26757424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26757424
OPES | 1.34.1 | Ejecutado | 26120987.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26120987.27
OPES | 1.34.1 | % Ejecucion | 97.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.62%
OPES | 1.35.1 | Presupuesto | 18988338 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19113338
OPES | 1.35.1 | Ejecutado | 18704917.58 | 123059.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18827977.13
OPES | 1.35.1 | % Ejecucion | 98.51% | 98.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.51%
OPES | 1.36.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
OPES | 1.36.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 419356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419356
OPES | 1.36.1 | % Ejecucion | 0 | 0 | 83.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.87%
OPES | 1.37.1 | Presupuesto | 14105668 | 7500000 | 0 | 201373485 | 0 | 0 | 237000000 | 459979153
OPES | 1.37.1 | Ejecutado | 13728931.3 | 7375181.94 | 0 | 201161469 | 0 | 0 | 0 | 222265582.24
OPES | 1.37.1 | % Ejecucion | 97.33% | 98.34% | 0 | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 48.32%
OPES | 1.38.1 | Presupuesto | 7927688 | 769600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8697288
OPES | 1.38.1 | Ejecutado | 7721596.1 | 769600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8491196.1
OPES | 1.38.1 | % Ejecucion | 97.4% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.63%
OPES | 1.39.1 | Presupuesto | 18193368 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 6000000 | 27593368
OPES | 1.39.1 | Ejecutado | 17716121.67 | 0 | 0 | 3334541 | 0 | 0 | 0 | 21050662.67
OPES | 1.39.1 | % Ejecucion | 97.38% | 0 | 0 | 98.07% | 0 | 0 | 0 | 76.29%
OPES | 1.40.1 | Presupuesto | 21136120 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 30136120
OPES | 1.40.1 | Ejecutado | 20800155.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800155.38
OPES | 1.40.1 | % Ejecucion | 98.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 69.02%
OPES | 1.41.1 | Presupuesto | 21450916 | 0 | 0 | 50164200 | 0 | 0 | 50164200 | 121779316
OPES | 1.41.1 | Ejecutado | 20925194.66 | 0 | 0 | 19509019.2 | 0 | 0 | 0 | 40434213.86
OPES | 1.41.1 | % Ejecucion | 97.55% | 0 | 0 | 38.89% | 0 | 0 | 0% | 33.2%
OPES | 1.42.1 | Presupuesto | 22281104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22281104
OPES | 1.42.1 | Ejecutado | 21611340.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21611340.58
OPES | 1.42.1 | % Ejecucion | 96.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.99%
OPES | 1.43.1 | Presupuesto | 21251347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 71251347
OPES | 1.43.1 | Ejecutado | 19992307.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992307.03
OPES | 1.43.1 | % Ejecucion | 94.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06%
OPES | TOTAL OPES | Presupuesto | 4032890509 | 2039397343 | 50645770 | 1167421146.94 | 1920516104.17 | 0 | 1683531651.71 | 10894402524.82
OPES | TOTAL OPES | Ejecutado | 3958133693.51 | 1762579082.1 | 32165910.31 | 975512374.72 | 1728650641.87 | 0 | 0 | 8457041702.51
OPES | TOTAL OPES | % Ejecucion | 98.15% | 86.43% | 63.51% | 83.56% | 90.01% | 0 | 0 | 77.63%
CeNAT | 2.1.1 | Presupuesto | 62259407 | 254750 | 371181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62885338
CeNAT | 2.1.1 | Ejecución | 62545927.3589 | 88550.335 | 250860.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62885337.9964
CeNAT | 2.1.1 | % Ejecucion | 100.5% | 34.76% | 67.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.2.1 | Presupuesto | 63946452 | 1609547 | 1025449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66581448
CeNAT | 2.2.1 | Ejecución | 64649023.1416 | 992978.4125 | 939446.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66581448.0015
CeNAT | 2.2.1 | % de ejecución | 101.1% | 61.69% | 91.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.3.1 | Presupuesto | 161755365 | 44335779 | 8979031 | 15947067 | 26180479 | 0 | 0 | 257197721
CeNAT | 2.3.1 | Ejecución | 155978676.6021 | 36038374.0661 | 23829366.8714 | 11651893.1059 | 28455303.9544 | 0 | 0 | 255953614.6
CeNAT | 2.3.1 | % Ejecucion | 96.43% | 81.29% | 265.4% | 73.07% | 108.7% | 0 | 0 | 99.52%
CeNAT | 2.4.1 | Presupuesto | 8125230 | 0 | 0 | 4123135 | 0 | 0 | 0 | 12248365
CeNAT | 2.4.1 | Ejecución | 7262995.1045 | 0 | 0 | 4468346.8955 | 0 | 0 | 0 | 11731342
CeNAT | 2.4.1 | % Ejecucion | 89.39% | 0 | 0 | 108.4% | 0 | 0 | 0 | 95.78%
CeNAT | 2.5.1 | Presupuesto | 25031640 | 12272842 | 1000000 | 0 | 7672573 | 0 | 0 | 45977055
CeNAT | 2.5.1 | Ejecución | 25031640 | 12272842 | 1000000 | 0 | 7672573 | 0 | 0 | 45977055
CeNAT | 2.5.1 | % Ejecucion | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.6.1 | Presupuesto | 11034807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11034807
CeNAT | 2.6.1 | Ejecución | 11034807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11034807
CeNAT | 2.6.1 | % Ejecucion | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.7.1 | Presupuesto | 130296029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130296029
CeNAT | 2.7.1 | Ejecución | 129160149.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129160149.86
CeNAT | 2.7.1 | % Ejecucion | 99.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.13%
CeNAT | 2.8.1 | Presupuesto | 130296032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130296032
CeNAT | 2.8.1 | Ejecución | 129160149.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129160149.86
CeNAT | 2.8.1 | % Ejecucion | 99.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.13%
CeNAT | 2.9.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 101240524.6 | 0 | 0 | 0 | 101240524.6
CeNAT | 2.9.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 101240524.6 | 0 | 0 | 0 | 101240524.6
CeNAT | 2.9.1 | % Ejecucion | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.10.1 | Presupuesto | 18614724 | 947595 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 79562319
CeNAT | 2.10.1 | Ejecución | 10983416.1625 | 221375.8375 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 71204792
CeNAT | 2.10.1 | % Ejecucion | 59% | 23.36% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 89.5%
CeNAT | 2.11.1 | Presupuesto | 305925318.8 | 179252121.2 | 22164115 | 50202880 | 19413962 | 0 | 0 | 576958397
CeNAT | 2.11.1 | Ejecución | 281725556.9503 | 136367628.4985 | 22153921.5836 | 80655274.15 | 16679760.2443 | 0 | 0 | 537582141.4267
CeNAT | 2.11.1 | % Ejecucion | 92.09% | 76.08% | 99.95% | 160.7% | 85.92% | 0 | 0 | 93.18%
CeNAT | TOTAL CeNAT | Presupuesto | 917285004.8 | 238672634.2 | 33539776 | 171513606.6 | 113267014 | 0 | 0 | 1474278035.6
CeNAT | TOTAL CeNAT | Ejecución | 877532342.0399 | 185981749.1496 | 48173595.2049 | 198016038.7514 | 112807637.1987 | 0 | 0 | 1422511362.3445
CeNAT | TOTAL CeNAT | % Ejecucion | 95.67% | 77.92% | 143.6% | 115.5% | 99.59% | 0 | 0 | 96.49%
PEN | 3.1.1 | Presupuesto | 443141384 | 174209481 | 18220 | 0 | 0 | 0 | 162930 | 617532015
PEN | 3.1.1 | Ejecutado | 440122984.89 | 158963965.38 | 18220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599105170.27
PEN | 3.1.1 | % Ejecucion | 99.32% | 91.25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.02%
PEN | 3.2.1 | Presupuesto | 91891615 | 15320152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107211767
PEN | 3.2.1 | Ejecutado | 90432126.48 | 15091851.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105523977.78
PEN | 3.2.1 | % Ejecucion | 98.41% | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.43%
PEN | 3.3.1 | Presupuesto | 82681034 | 30694701 | 0 | 1674000 | 0 | 0 | 0 | 115049735
PEN | 3.3.1 | Ejecutado | 81271406.22 | 25850507.9 | 0 | 1635282 | 0 | 0 | 0 | 108757196.12
PEN | 3.3.1 | % Ejecucion | 98.3% | 84.22% | 0 | 97.69% | 0 | 0 | 0 | 94.53%
PEN | 3.4.1 | Presupuesto | 57743441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57743441
PEN | 3.4.1 | Ejecutado | 56781339.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56781339.31
PEN | 3.4.1 | % Ejecucion | 98.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.33%
PEN | 3.5.1 | Presupuesto | 12529268 | 784314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13313582
PEN | 3.5.1 | Ejecutado | 12059694.04 | 784313.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12844007.77
PEN | 3.5.1 | % Ejecucion | 96.25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.47%
PEN | 3.6.1 | Presupuesto | 50272826 | 1951318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52224144
PEN | 3.6.1 | Ejecutado | 49616579.35 | 38488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49655067.5
PEN | 3.6.1 | % Ejecucion | 98.69% | 1.972% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.08%
PEN | 3.7.1 | Presupuesto | 77274830 | 21630000 | 0 | 605634 | 0 | 0 | 630000 | 100140464
PEN | 3.7.1 | Ejecutado | 76377014.19 | 20065382.52 | 0 | 605633.76 | 0 | 0 | 0 | 97048030.47
PEN | 3.7.1 | % Ejecucion | 98.84% | 92.77% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 96.91%
PEN | 3.8.1 | Presupuesto | 180598762 | 3404745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184003507
PEN | 3.8.1 | Ejecutado | 178528690.41 | 279050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178807740.41
PEN | 3.8.1 | % Ejecucion | 98.85% | 8.196% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.18%
PEN | 3.9.1 | Presupuesto | 148704041 | 6067331 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 158371372
PEN | 3.9.1 | Ejecutado | 132008537.96 | 5912829.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137921367.95
PEN | 3.9.1 | % Ejecucion | 88.77% | 97.45% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.09%
PEN | TOTAL PEN | Presupuesto | 1144837201 | 254062042 | 118220 | 2279634 | 0 | 0 | 4292930 | 1405590027
PEN | TOTAL PEN | Ejecutado | 1117198372.85 | 226986388.97 | 18220 | 2240915.76 | 0 | 0 | 0 | 1346443897.58
PEN | TOTAL PEN | % Ejecucion | 97.59% | 89.34% | 15.41% | 98.3% | 0 | 0 | 0 | 95.79%

## COMPARATIVO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Comparativo cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria 2020
Programa | Objetivo operativo | Código de la meta | % de cumplimiento de la meta | % de ejecución presupuestaria | Observaciones
OPES | 1.1 Implementar el plan de comunicación del CONARE para el 2020 | 1.1.1 | 100% | 86.42%
OPES | 1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | 1.2.1 | 112.9% | 97.12%
OPES | 1.3 Desarrollar la II etapa del proceso de formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025. | 1.3.1 | 100% | 82.84% | La diferencia entre los indicadores se debe a que el documento final del PLANES 2021-2025 se generó y presento en formato digital, y la impresión del documento general y el resumen del PLANES 2021-2025 no se realizó según lo programado, debido a retrasos en el cronograma para las revisiones finales. Por otro parte, los costos para los servicios de revisión filológica, diseño y diagramación de los documentos fueron menores a los estimados, y no se contrataron los servicios externos para la sistematización de los insumos e información según lo programado, ya que fueron asumidos por personal de la DPI y funcionarios integrantes del equipo técnico de la formulación del PLANES, con el apoyo de la asistente contratada por servicios especiales
OPES | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria | 1.4.1 | 98.89% | 91.2%
OPES | 1.5 Difundir los resultados de los estudios relacionados con la población universitaria | 1.5.1 | 50% | 95.4% | Por un tema de agenda de los rectores, se presentaron retrasos en la presentación a los señores rectores del estudio de seguimiento de las personas graduadas de las universidades costarricense 2014-2016, lo que imposibilitó su difusión. Además, por razones de cambio en los cronogramas debido a la pandemia no se realizaron algunas de las visitas a regiones programadas para la difusión del estudio de caracterización de la población estudiantil.
OPES | 1.6 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal | 1.6.1 | 75% | 95.99% | Se presentaron atrasos en el procesamiento de los indicadores de talento humano para el 2020 y se encuentra en proceso de homologación. Además para los indicadores de becas 2019, no hubo avance porque no se definió la metodología para su construcción.
OPES | 1.7 Desarrollar investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones | 1.7.1 | 90% | 97.32%
OPES | 1.8 Diseñar el Plan Específico de la División Académica | 1.8.1 | 100% | 98.96%
OPES | 1.9 Desarrollar la I etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación | 1.9.1 | 100% | 48.76% | La diferencia entre los dos indicadores se debe a que no fue posible adjudicar la contratación para el desarrollo del Sistema informático del Marco Nacional de Cualificaciones, dado que se realizó la publicación de la contratación para la recepción de ofertas, para aún está pendiente el estudios legal, el técnico y la adjudicación por parte de la Proveeduría institucional.
OPES | 1.10 Implementar la III Etapa del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria. | 1.10.1 | 90% | 95.66%
OPES | 1.11 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2019 - 2020 | 1.11.1 | 100% | 95.91%
OPES | 1.12 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. | 1.12.1 | 97.89% | 99.1%
OPES | 1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE | 1.13.1 | 66% | 65.6% | El porcentaje de ejecución de esta meta, se afectó tanto por el rebajo a la transferencia corriente, como a la transferencia de capital, ambas del FEES (Addendum al acuerdo de financiamiento para el año 2021), por lo que los algunos proyectos considerados en esta meta, no se ejecutaron o lo hicieron en forma parcial, financiandose con otras fuentes de ingresos. Cabe indicar que el presupuesto como tal no se redujo, si no que, este monto se modificó hacia la partida de "Cuentas especiales". De no considerarse esta partida en el porcentaje de ejecución presupuestaria, la cifra cambiaría de un 66% a un 84%.
OPES | 1.14 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | 1.14.1 | 94.44% | 58.77% | Parte de la diferencia entre los dos indicadores se debe a que una de las contrataciones de la subpartida de "Bienes Intangibles" se concretó, pero está pendiente de pago. Además, como parte del aporte solidario de las las Universidades y el CONARE a la atención de la pandemia por la COVID-19, las instituciones acordaron que no se les girara la transferencia de capital del FEES 2020 (Addendum al acuerdo de financiamiento para el año 2021), por lo que, algunos de los proyectos considerados en esta meta que estaban financiados con estos recursos, debieron postergarse para el 2021 o refinanciarse con otras fuentes de ingreso. Cabe indicar que el presupuesto como tal no se redujo, si no que, este monto se modificó hacia la partida de "Cuentas especiales". De no considerarse esta partida en el porcentaje de ejecución presupuestaria, la cifra cambiaría de un 59% a un 91%.
OPES | 1.15 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración. | 1.15.1 | 100% | 89.69%
OPES | 1.16 Implementar el marco para la gestión de proyectos y servicios de TI. | 1.16.1 | 75% | 97.11% | Por motivos de ajustes en las plataformas informáticas para mejorar esquemas de seguridad, no se pudo cargar la información de los proyectos en el Project Server, por lo que los proyectos se gestionaron mediante la herramienta MS Project de escritorio.
OPES | 1.17.1 Implementar acciones estratégicas para la gestión de TI | 1.17.1 | 86% | 97.72%
OPES | 1.18 Diseñar el modelo de gerencia de procesos para la integración de la información institucional | 1.18.1 | 100% | 98.73%
OPES | 1.19 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional | 1.19.1 | 96.67% | 98.64%
OPES | 1.20 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional | 1.20.1 | 100% | 97.99%
OPES | 1.21 Implementar el plan de capacitación en el tema de control interno | 1.21.1 | 100% | 94.67%
OPES | 1.22 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2020 | 1.22.1 | 90% | 92.5%
OPES | 1.23.1 Diseñar la Estrategia de Ética Institucional para 2021-2024 | 1.23.1 | 80% | 96.72% | Debido a un cambio en la metodología para la construcción de los valores institucionales se retrasó la elaboración del documento de la estrategia de ética institucional.
OPES | 1.24 Actualizar el modelo de servicios del CONARE | 1.24.1 | 85% | 98.14%
OPES | 1.25 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio web del CONARE | 1.25.1 | 80% | 74.53% | Se desarrolló el proceso de contratación para el rediseño de la página web, sin embargo, la única oferta presentada no cumplió con algunos requisitos de admisibilidad, por lo que la contratación se declaró infructuosa.
OPES | 1.26 Desarrollar una propuesta de alternativas viables de financiamiento de la Educación Superior Pública | 1.26.1 | 0% | 98.45% | Producto de atención de los efectos de la pandemia del COVID-19, surgieron nuevos requerimientos institucionales que se debieron atender por parte del ADI; esto aunado al clima político y a la situación económica del país, generó que esta meta se revalorara, reformulara y se postergara para el 2021, con la aprobación del Director de OPES.
OPES | 1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas | 1.27.1 | 96.11% | 97.47%
OPES | 1.28 Cumplir con los servicios de apoyo administrativo institucional | 1.28.1 | 100% | 98.44%
OPES | 1.29 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | 1.29.1 | 98.95% | 93%
OPES | 1.30 Diseñar un instrumento para la aplicación objetiva y científica de claúsulas penales a contratistas por incumplimiento | 1.30.1 | 100% | 97.81%
OPES | 1.31 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | 1.31.1 | 89.44% | 74.53% | Como parte del aporte solidario de las las Universidades y el CONARE a la atención de la pandemia por la COVID-19, las instituciones acordaron que no se les girara la transferencia de capital del FEES 2020 (Addendum al acuerdo de financiamiento para el año 2021), por lo que, algunos de los proyectos considerados en esta meta que estaban financiados con estos recursos, debieron refinanciarse con otras fuentes de ingreso. Cabe indicar que el presupuesto como tal no se redujo, si no que, este monto se modificó hacia la partida de "Cuentas especiales". De no considerarse esta partida en el porcentaje de ejecución presupuestaria, la cifra cambiaría de un 75% a un 89%.
OPES | 1.32 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano | 1.32.1 | 95% | 97.38%
OPES | 1.33 Diseñar una estructura de metadatos para incorporar datos en el repositorio institucional | 1.33.1 | 100% | 98.62%
OPES | 1.34 Diseñar el marco de gestión de documentos electrónicos | 1.34.1 | 100% | 97.62%
OPES | 1.35 Lograr el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de la Comisión de Gestión Ambiental | 1.35.1 | 100% | 98.51%
OPES | 1.36 Lograr el cumplimiento de las actividades de la Comisión de Salud Ocupacional de CONARE | 1.36.1 | 100% | 83.87% | La diferencia entre los dos indicadores se debe a que la compra del equipo requerido tuvo un costo menor al monto presupuestado.
OPES | 1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | 1.37.1 | 100% | 48.32% | Como parte del aporte solidario de las las Universidades y el CONARE a la atención de la pandemia por la COVID-19, las instituciones acordaron que no se les girara la transferencia de capital del FEES 2020 (Addendum al acuerdo de financiamiento para el año 2021), por lo que, algunos de los proyectos considerados en esta meta que estaban financiados con estos recursos, debieron refinanciarse con otras fuentes de ingreso. Cabe indicar que el presupuesto como tal no se redujo, si no que, este monto se modificó hacia la partida de "Cuentas especiales". De no considerarse esta partida en el porcentaje de ejecución presupuestaria, la cifra cambiaría de un 48% a un 100%.
OPES | 1.38 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX | 1.38.1 | 93.33% | 97.63%
OPES | 1.39 Desarrollar la I etapa de la plataforma del Observatorio Laboral de Profesiones | 1.39.1 | 100% | 76.29% | Como parte del aporte solidario de las las Universidades y el CONARE a la atención de la pandemia por la COVID-19, las instituciones acordaron que no se les girara la transferencia de capital del FEES 2020 (Addendum al acuerdo de financiamiento para el año 2021), por lo que, algunos de los proyectos considerados en esta meta que estaban financiados con estos recursos, debieron refinanciarse con otras fuentes de ingreso. Cabe indicar que el presupuesto como tal no se redujo, si no que, este monto se modificó hacia la partida de "Cuentas especiales". De no considerarse esta partida en el porcentaje de ejecución presupuestaria, la cifra cambiaría de un 76% a un 97%.
OPES | 1.40 Rediseñar el sitio web del Siesue. | 1.40.1 | 100% | 69.02% | La contratación para atender el objetivo se realizó en el segundo semestre, por lo que no fue posible realizar el pago en el año 2020.
OPES | 1.41 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo del Sistema | 1.41.1 | 75% | 33.2% | Debido al archivo sin trámite del presupuesto 2020 por parte de Contraloría General de la República se debió suspender temporalmente el contrato para el desarrollo del sistema automatizado del fondo del sistema lo que implicó retrasos en la entrega de algunos de los productos previstos
OPES | 1.42 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano | 1.37.1 | 100% | 96.99%
OPES | 1.43 Implementar la I etapa del el plan de acción para la continuidad de los servicios TIC de misión critica | 1.43.1 | 100% | 28.06% | Como parte del aporte solidario de las las Universidades y el CONARE a la atención de la pandemia por la COVID-19, las instituciones acordaron que no se les girara la transferencia de capital del FEES 2020 (Addendum al acuerdo de financiamiento para el año 2021), por lo que los proyectos considerados en esta meta que estaban financiados con estos recursos, debieron postergarse para el 2021. Cabe indicar que el presupuesto como tal no se redujo, si no que, este monto se modificó hacia la partida de "Cuentas especiales". De no considerarse esta partida en el porcentaje de ejecución presupuestaria, la cifra cambiaría de un 28% a un 94%.
CeNAT | 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 2.1.1 | 121.2% | 77.63% | La implementación del teletrabajo en modalidad mixta, permite a los investigadores hacer un uso más eficiente del tiempo, lo que conlleva una mayor producción de artículos científicos y manuscritos.
CeNAT | 2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 2.2.1 | 147.9% | 100% | La implementación del teletrabajo en modalidad mixta y la disponibilidad y uso de plataforma virtuales ha permitido a los laboratorios una mayor posibilidad de participar en actividades de transferencias de conocimiento tanto impartidas como recibidas a las previstas inicialmente.
CeNAT | 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 2.3.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.4 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | 2.4.1 | 100% | 99.52%
CeNAT | 2.5 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior | 2.5.1 | 100% | 95.78%
CeNAT | 2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales | 2.6.1 | 150% | 100% | Se concretaron 2 convenios más de lo previsto en la planificación inicial, ya que durante el año, hubo un mayor interés de parte del Gobierno y el sector productivo en los temas de investigación que realiza el CeNAT lo que resultó en una mayor vinculación con estos.
CeNAT | 2.7 Cumplir las acciones Estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e intéres en productos de la Investigación | 2.7.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.8 Implementar el Plan Específico | 2.8.1 | 100% | 99.13%
CeNAT | 2.9 Lograr contar con un proyecto de equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento | 2.9.1 | 100% | 99.13%
CeNAT | 2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universidad, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro. | 2.10.1 | 91.38% | 100%
CeNAT | 2.11 Cumplir con las acciones ordinarias en : gestión administrativa, presupuesto, planificación, Control Interno, mejora continua, rendición de cuentas, propuestas presentadas y proyectos estrategicos a cargo | 2.11.1 | 100% | 89.5%
PEN | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | 3.1.1 | 90.74% | 93.18%
PEN | 3.2 Cumplir con el diseño y actualización de fuentes de información que permitan innovar los enfoques de investigación utilizados | 3.2.1 | 100% | 96.49%
PEN | 3.3 Implementar una estrategia de construcción y actualización de herramientas innovadoras que faciliten el acceso a información estratégica, actualizada y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana | 3.3.1 | 90% | 97.02%
PEN | 3.4 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | 3.4.1 | 90.48% | 98.43%
PEN | 3.5 Cumplir con el plan de capacitación del personal del PEN en temas de desarrollo humano sostenible, en nuevas herramientas metodológicas y técnicas para la investigación, análisis y visualización de datos | 3.5.1 | 94.74% | 94.53%
PEN | 3.6 Cumplir con el plan de posicionamiento del PEN en foros o reuniones sobre temas relevantes del debate nacional y centroamericano | 3.6.1 | 100% | 98.33%
PEN | 3.7 Divulgar productos de difusión con los resultados de las investigaciones del PEN | 3.7.1 | 119.9% | 96.47% | Se contó con recursos de un donante internacional (Eurecta) lo que permitió realizar una mayor publicación de piezas de red del test identidades del Estado de la Región lo que incidió sobre la cantidad de materiales diivulgados que fue mayor a la planificada inicialmente
PEN | 3.8 Cumplir con la programación de las actividades de transferencia del conocimiento | 3.8.1 | 116% | 95.08% | La publicación del Informe del Estado de la Nación provocó una mayor solicitud de presentaciones de las previstas al inicio de la pandemia.
PEN | 3.9 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas | 3.9.1 | 94.44% | 96.91%