## PAO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2021
PROGRAMA | POLÍTICAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE META | META | PRODUCTO |  |  | PROGRAMACIÓN |  | PROGRAMACIÓN ALCANZADA |  | % DE CUMPLIMIENTO | DESVIACIÓN | MEDIDA CORRECTIVA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
[8 empty] | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | TIPO | I SEM | II SEM | I SEM | II SEM
OPES | 16 | 3 1 | 1.1 Implementar el plan de comunicación del Conare para el 2021 | Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación | Porcentaje | 1.1.1 | 100% | Plan de comunicación implementado | Conare, Universidades y opinión pública | Final | 40% | 60% | 40% | 60% | 100% |  |  |  | Dirección
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutadas | Porcentaje | 1.2.1 | 85% | Trabajos de auditoria | Conare, Dependencias Institucionales Entidades Externas que lo requieran | Final | 35% | 50% | 35% | 50% | 100% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.3 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX | Porcentaje de avance en la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.3.1 | 40% | Módulo de seguimiento de recomendaciones GPAX | Titulares Subordinados y Auditoría Interna | Final | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 1, 2,12 | 1 3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 | 12 | Documento de artículos de Personas graduadas 2014-2016 de las universidades costarricenses: Un análisis desde distintas perspectivas | Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, estudiantes, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP | Final | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 91.25% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1, 2,12 | 1 3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Informe de resultados del estudio caracterización de la población estudiantil universitaria estatal, por universidad. | Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, estudiantes, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP | Final | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1, 2,12 | 1 3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Documento general del PLANES 2021-2025 actualizado | Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, estudiantes, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP | Final | 0 | 1 | 0 | 0.85 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1, 2,12 | 1 3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Informe resumen del estudio del perfil del graduado: grado y posgrado, año 2020 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare Conesup Ministerios Cámaras Industriales | Final | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1, 2,12 | 1 3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Informe resumen del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016 (1 por universidad) | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare Conesup Ministerios Cámaras Industriales | Final | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1, 2,12 | 1 3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Estudio de empleadores de universidades estatales 2019 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare Conesup Ministerios Cámaras Industriales | Final | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1, 2,12 | 1 3 | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Informe de afectaciones producto de la pandemia por Covid-19 en la población estudiantil universitaria estatal matriculada en el primer periodo lectivo de 2019 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Final | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,12 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 | 21.5 | Base de datos del estudio perfil de la persona graduada de grado 2020 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 | 94.19% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,12 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Base de datos del estudio perfil de la persona graduada de posgrado 2020 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Intermedio | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,12 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Bases de datos para los informes del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Intermedio | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,12 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Bases de datos de II etapa del estudio y empate con los resultados de la I etapa del estudio industria 4.0 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Intermedio | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.7 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,12 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Instrumentos y herramientas para la ejecución del trabajo de campo del estudio Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses 2017-2019 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Intermedio | 1 | 4 | 0.85 | 3.5 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,16 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Sistema Automatizado para Encuestas | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Final | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,16 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Cuestionario de perfil de la persona graduada actualizado | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 0.85 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,16 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Instrumentos y herramientas para la ejecución del trabajo de campo del estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades estatales en posgrado 2015-2019 | Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP | Intermedio | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,2,16 | 1 3 | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.5.1 |  | Base de datos con información de los aportes de las universidades y Conare al logro de los ODS, datos 2020 | Universidades estatales Investigadores Académicos | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 16 | 1.1, 1.3, 4.1 y 4.4 | 1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria | Cantidad de actividades de difusión realizadas | Cantidad | 1.6.1 | 20 | Difusión del índice socioeconómico de la población estudiantil 2019 | Unidades académicas, estudiantes, investigadores, CONARE Sociedad en general | Final | 3 | 2 | 5 | 0 | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 16 | 1.1, 1.3, 4.1 y 4.4 | 1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria | Cantidad de actividades de difusión realizadas | Cantidad | 1.6.1 |  | Difusión de los resultados del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas 2014-2016 | Unidades académicas, estudiantes, investigadores, CONARE Sociedad en general | Final | 3 | 2 | 5 | 0 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 16 | 1.1, 1.3, 4.1 y 4.4 | 1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria | Cantidad de actividades de difusión realizadas | Cantidad | 1.6.1 |  | Difusión del Estudio de empleadores de las universidades estatales 2019 | Unidades académicas, estudiantes, investigadores, CONARE Sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 16 | 1.1, 1.3, 4.1 y 4.4 | 1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria | Cantidad de actividades de difusión realizadas | Cantidad | 1.6.1 |  | Difusión PLANES 2021-2025 | Comunidad universitaria, académicos, autoridades universitarias, CONARE, Asamblea Legislativa, Comisión de Enlace, Contraloría General de la República | Final | 3 | 6 | 6 | 3 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10,12,16 | 1.2, 1.3 y 4.1 | 1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE | Porcentaje de avance en el desarrollo de sistemas | Porcentaje | 1.7.1 | 100% | Sistema de captura de los Indicadores para el seguimiento del PLANES 2021-2025, mejorado | Conare, organismos internacionales, Contraloría General de la República, Universidades, ministerios, sociedad en general | Final | 30% | 70% | 10% | 90% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10,12 y 16 | 1.2, 1.3 y 4.1 | 1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE | Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web | Porcentaje | 1.8.1 | 100% | Sitio Web del Siesue rediseñado | Académicos, comunidad universitaria, autoridades universitarias, Conare, Asamblea Legislativa, Comisión de Enlace, Contraloría General de la República, Sociedad en general | Final | 80% | 20% | 80% | 20% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10, 12, 16 | 1.2, 1.3 y 4.1 | 1.9 Estandarizar la información del SESUE | Porcentaje de indicadores estandarizados | Porcentaje | 1.9.1 | 100% | Indicadores del PLANES 2016-2020 estandarizados (datos 2020) | Conare, Organismos Internacionales, Contraloría General de la República, Universidades, Sociedad en general | Final | 30% | 70% | 10% | 90% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 | 1 3 | 1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | Porcentaje | 1.10.1 | 100% | Diagnóstico de la producción académica y acervos de la datos de la División | Universidades y sociedad en general | Final | 30% | 0 | 28% | 0 | 94% |  |  |  | División Académica
OPES | 2 | 2 3 | 1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | Porcentaje | 1.10.1 |  | Estrategia para generar producción académica desarrollada | Universidades y sociedad en general | Final | 0 | 70% | 0 | 66% |  |  |  |  | División Académica
OPES | 15,16,17 | 3 1 | 1.11 Diseñar el Plan Específico de la División Académica | Porcentaje de avance en la formulación de planes específicos | Porcentaje | 1.11.1 | 50% | Plan Específico de la División Académica | CONARE Universidades Sociedad en General | Final | 25% | 25% | 22% | 23% | 90% |  |  |  | División Académica
OPES | 3 | 4 1 | 1.12 Desarrollar la II etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación | Porcentaje de avance en la elaboración del marco de cualificaciones | Porcentaje | 1.12.1 | 50% | Documento Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación | CONARE | Final | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  | División Académica
OPES | 3, 5 | 4 1 | 1.13 Desarrollar iniciativas institucionales e interinstitucionales para el mejoramiento de la educación superior | Cantidad de actividades ejecutadas | Cantidad | 1.13.1 | 1 | Informe de avance del plan para la incorporación de la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad en la formación universitaria | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | División Académica
OPES | 10,12,13,16 | 1.1, 1.3, 1.2 y 3.4 | 1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.14.1 | 3 | Informe final: Análisis bibliométrico de la producción científica indexada en la base de datos SCOPUS de las cinco universidades públicas | CONARE, Universidades y Sociedad | Final | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |  |  |  | División de Coordinación División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 10,12,13,16 | 1 3 | 1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.14.1 |  | Informe de avance: Análisis de las prácticas de internacionalización y cooperación externa en las universidades públicas latinoamericanas que forman parte de la OCDE. | CONARE, Universidades y Sociedad | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 10,12,13,16 | 1 3 | 1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.14.1 |  | Informe de avance: Indicadores de Investigación de las Universidades Estatales 2020. | CONARE, Universidades y Sociedad | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1 2 | 1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.15.1 | 4 | Informe de avance: Homologación de criterios para la formulación de proyectos de investigación en los sistemas de las 5 universidades y en el CONARE | CONARE, Universidades y Sociedad | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 97.5% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1 2 | 1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.15.1 |  | Catálogo de indicadores de Investigación | CONARE, Universidades y Sociedad | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1 2 | 1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.15.1 |  | Informe de avance: Normativa sobre conocimiento abierto | CONARE, Universidades y Sociedad | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1.2 y 3.4 | 1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.15.1 |  | Características de los Diplomas del Extranjero Presentados a Conare para su Reconocimiento y Equiparación | Universidades, Sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 14, 15, 16 | 1 2 | 1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 - 2021 | Cantidad de informes elaborados oportunamente | Cantidad | 1.16.1 | 2 | Informe final de las acciones Interuniversitarias efectuadas por las Comisiones Interuniversitarias respecto a la Declaratoria del Conare 2020 | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1 2 | 1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 - 2021 | Cantidad de informes elaborados oportunamente | Cantidad | 1.16.1 |  | Informe de las acciones propuestas por las Comisiones Interuniversitarias para cumplir con la Declaratoria 2021 | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 1, 12, 16 | 1 2 | 1.17 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.17.1 | 95% | Servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo y de secretaría técnica. | Sistema Interuniversitario Estatal, Sociedad en General | Final | 47.5% | 47.5% | 47% | 47.2% | 99.16% |  |  |  | División de Coordinación División Académica Área de Desarrollo Institucional
OPES | 11 | 2 2 | 1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.18.1 | 100% | Ejecución Prespuestaria | Sistema Interuniversitario Estatal | Final | 50% | 50% | 24.5% | 73% | 97.5% |  |  |  | División de Coordinación División Académica Área de Desarrollo Institucional Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.19 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | Disponibilidad de servicios | Porcentaje | 1.19.1 | 90% | Servicios críticos en operación y estables | CONARE | Final | 20% | 25% | 15% | 25% | 87.78% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.19 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | Disponibilidad de servicios | Porcentaje | 1.19.1 |  | Plataformas informáticas eficientes | CONARE | Final | 20% | 25% | 17% | 22% |  |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.20 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración. | Porcentaje de componentes implementados | Porcentaje | 1.20.1 | 80% | Componentes de información | CONARE | Final | 40% | 40% | 35% | 35% | 87.5% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica | Porcentaje de avance en la implementación de planes | Porcentaje | 1.21.1 | 100% | Asesoría y asistencia tecnica para el desarrollo del proyecto de seguridad perimetral | CONARE | Final | 40% | 30% | 40% | 30% | 58.62% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 4 5 | 1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica | Porcentaje de avance en la implementación de planes | Porcentaje | 1.21.1 |  | Sistemas de monitoreo del centro de datos implementados | CONARE | Final | 15% | 15% | 7% | 8% |  |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.22 Lograr la actualización del PETIC | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.22.1 | 1 | PETIC Actualizado | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 85% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.23 Desarrollar el marco institucional para la gestión de las técnologías de información y comunicación | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.23.1 | 1 | Marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación | CONARE | Final | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.24 Diseñar el portal web del CONARE | Porcentaje de avance en el diseño de portales web | Porcentaje | 1.24.1 | 100% | Página web diseñada | Usuarios, Conare | Final | 15% | 85% | 15% | 50% | 65% | Los entregables y productos presentados por la empresa contratada a finales del 2021, no cumplieron con la totalidad de los requerimientos funcionales, elementos de diseño, aspectos de programación y calidad requeridos por el equipo técnico. | Realizar una prórroga al contrato para el diseño del portal institucional y concluir el proyecto en el primer trimestre del 2022. |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación Área de Desarrollo Institucional Dirección
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.25 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional | Porcentaje de avance en la formulación de planes estratégicos | Porcentaje | 1.25.1 | 25% | Acciones para la construcción del Plan Estratégico | CONARE | Intermedio | 10% | 15% | 10% | 15% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.26 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.26.1 | 50% | Mejoras implementadas al proceso de control | CONARE | Final | 40% | 10% | 40% | 10% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15,16 | 3 2 | 1.27 Implementar la I etapa de la automatización del modelo de madurez en el sistema de control interno | Porcentaje de avance la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.27.1 | 50% | Modulo de madurez desarrollado | CONARE Entes de Fiscalización | Final | 10% | 40% | 10% | 40% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.28 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2021 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.28.1 | 80% | Actividades ejecutadas de la estrategia | CONARE | Final | 40% | 40% | 30% | 38% | 85% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 8,9,10, 11 | 2 2 | 1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema | Porcentaje de avance en la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.29.1 | 50% | Sistema Automatizado de Fondo del Sistema Implementado | CONARE | Final | 50% | 0 | 43% | 0 | 86% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15,17 | 3 1 | 1.30 Implementar el plan piloto de auditorías de calidad para el CONARE | Cantidad de actividades ejecutadas | Cantidad | 1.30.1 | 1 | Plan piloto implementado | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 11 | 2 1 | 1.31 Dar acompañamiento a las acciones para el establecimiento de mecanismos de financiamiento en el SESUE | Porcentaje de acciones eejcutadas | Porcentaje | 1.31.1 | 0% | Información recopilada e insumos elaborados | Conare Universidades | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | La meta se desestimó en el último trimestre del año, de la meta asociada al acompañamiento desde OPES a un equipo interuniversitario, para la identificación de nuevos mecanismos de financiamiento para el SESUE. Esto, debido a que el CONARE no designó el equipo interuniversitario, considerando que la coyontura e incertidumbre, entorno a la aplicación de la Ley Nº 9635, modifica y limita las condiciones y las posibilidades de incorporar nuevas fuentes de ingresos en las univesidades y el CONARE. | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 4, 15, 16, 17 | 3 1 | 1.32 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.32.1 | 90% | Acciones ejecutadas | Universidades Públicas, CONARE y usuarios | Final | 45% | 45% | 44.5% | 44.7% | 99.11% |  |  |  | Dirección Área de Desarrollo Institucional Área Administrativa División de Coordinación División de Planificación Interuniversitaria División Académica Departamento de Gestión Financiera Ofcina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos Asesoría Legal Biblioteca Archivo
OPES | 16 | 3 1 | 1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.33.1 | 95% | Ejecución presupuestaria | CONARE | Final | 45% | 50% | 41% | 42.54% | 87.94% |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.34 Desarrollar el Plan Específico del Departamento de Proveeduría | Cantidad de planes específicos nuevos | Cantidad | 1.34.1 | 1 | Plan Específico del Departamento de Proveeduría | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 4, 17 | 3 1 | 1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.35.1 | 90% | Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | Conare | Final | 31.5% | 31.5% | 25.7% | 29.5% | 91.33% |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 4, 17 | 3 1 | 1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.35.1 |  | Servicios generales gestionados | Conare | Final | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 4, 17 | 3 1 | 1.36 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.36.1 | 100% | Renovación de Circuito Cerrado de TV | CONARE | Final | 0 | 50% | 0 | 45% | 95% |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 4, 17 | 3 1 | 1.36 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.36.1 |  | Sustitución de UPS de ATIC e Institucional | CONARE | Final | 0 | 50% | 0 | 50% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 14 | 3 1 | 1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional. | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.37.1 | 100% | Plan de carrera o sucesión institucional divulgado | Funcionarios del CONARE | Final | 20% | 0 | 20% | 0 | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 15 | 4 1 | 1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional. | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.37.1 |  | Metodología e instrumentos diseñados. | Funcionarios del CONARE | Final | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 16 | 5 1 | 1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional. | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.37.1 |  | Informe de resultados y recomendaciones | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 20% | 0 | 20% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14,15 | 3 1 | 1.38 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo | Porcentaje | 1.38.1 | 100% | Acciones ejecutadas para el desarrollo de los subsistemas de talento humano | Funcionarios del CONARE | Final | 50% | 50% | 49% | 50% | 99% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 16 | 3 1 | 1.39 Incrementar la documentación de los procedimientos de la gestión de talento humano | Porcentaje de incremento de procesos documentados | Porcentaje | 1.39.1 | 20% | Procedimientos documentados | Funcionarios del CONARE | Final | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3 3 | 1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje | 1.40.1 | 15% | Diagnóstico para determinar el alcance del Programa de certificación de competencias laborales | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 4% | 0 | 4% | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3 3 | 1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje | 1.40.1 |  | Plan de implementación del programa de competencias laborales | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 4% | 0 | 4% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3 3 | 1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje | 1.40.1 |  | Investigación técnica y legal sobre certificación de competencias laborales | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 3% | 0 | 3% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3 3 | 1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje | 1.40.1 |  | Informe de avance del Programa de certificación de competencias laborales | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 4% | 0 | 4% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 8,16 | 3 5 | 1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE | Porcentaje de avance en la implmentación de proyectos | Porcentaje | 1.41.1 | 35% | Plan de implementación del proyecto expediente digital para funcionarios del CONARE | Funcionarios del CONARE | Final | 10% | 0 | 10% | 0 | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 8,16 | 3 5 | 1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE | Porcentaje de avance en la implmentación de proyectos | Porcentaje | 1.41.1 |  | Estructura y lineamientos para el expediente digital, en el sistema electrónico | Funcionarios del CONARE | Final | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 7 y 8 | 3,4 y 3.5 | 1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.42.1 | 20% | Inventario de datos producidos en las dependencias | Dependencias del CONARE | Intermedio | 0 | 5% | 0 | 5% | 100% |  |  |  | Biblioteca
OPES | 7 y 8 | 3,4 y 3.5 | 1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.42.1 |  | Informe de tipos de datos publicables | Dependencias del CONARE | Final | 5% | 0 | 5% | 0 |  |  |  |  | Biblioteca
OPES | 7 y 8 | 3,4 y 3.5 | 1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.42.1 |  | Plan de acción para el proyecto para la gestión de datos abiertos en el CONARE-2022 | Dependencias del CONARE | Final | 0 | 10% | 0 | 10% |  |  |  |  | Biblioteca
OPES | 8 | 3 5 | 1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.43.1 | 25% | Diagnóstico de necesidades y capacidades para la implementación de documento electrónico | Dependencias del CONARE | Final | 3% | 2% | 3% | 1.92% | 99.68% |  |  |  | Archivo Área de Desarrollo Institucional Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.43.1 |  | Diseño del plan de acción para la implementación del documento electrónico | Dependencias del CONARE | Final | 5% | 0 | 5% | 0 |  |  |  |  | Archivo Área de Desarrollo Institucional Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3 5 | 1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.43.1 |  | Documentos y expedientes de archivo gestionados electrónicamente | Conare | Final | 0 | 15% | 0 | 15% |  |  |  |  | Archivo Área de Desarrollo Institucional Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 4 | 3 1 | 1.44 Cumplir con las actividades planeadas de la Comisión de Gestión Ambiental | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.44.1 | 100% | Actividades ejecutadas | Conare | Final | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% |  |  |  | Comisión de Gestión Ambiental
OPES | 14,16 | 3 1 | 1.45 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.45.1 | 100% | Actividades realizadas | Conare | Final | 20% | 80% | 20% | 80% | 100% |  |  |  | Comisión de Salud Ocupacional
OPES | 1,5, 8 y 12 | 3 5 | 1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR) | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.46.1 | 50% | Sistema de información para la gestión operativa del MNC-EFTP-CR | CONARE, Universidades, Comisión MNC-EFTP-CR, Instituciones de EFTP | Final | 30% | 0 | 10% | 0 | 60% | Se debe a que los recursos que están en el CONARE y corresponden al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MEP-CONARE, se encuentran en condición de remanente y deberán ser reintegrados a la caja única del Estado, por tanto, no se podrá disponer del presupuesto necesario para el desarrollo de la plataforma informática del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) y, por ende no se pudo continuar con el trámite de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0016900162. | Desestimar el proyecto por la imposibilidad de contar con los recursos aportados por el MEP para su ejecución |  | División Académica ÁTIC
OPES | 1,5, 8 y 12 | 3 5 | 1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR) | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.46.1 |  | Sitio web del MNC-EFTP-CR | CONARE, Universidades, Comisión MNC-EFTP-CR, Instituciones de EFTP | Final | 5% | 15% | 5% | 15% |  | Se debe a que los recursos que están en el CONARE y corresponden al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MEP-CONARE, se encuentran en condición de remanente y deberán ser reintegrados a la caja única del Estado, por tanto, no se podrá disponer del presupuesto necesario para el desarrollo de la plataforma informática del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) y, por ende no se pudo continuar con el trámite de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0016900162. | Desestimar el proyecto por la imposibilidad de contar con los recursos aportados por el MEP para su ejecución |  | División Académica ÁTIC
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.47.1 | 65% | Mapa actualizado de procesos institucional | CONARE | Final | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15, 16 | 3 1 | 1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.47.1 |  | Metodología de SEVRI del CONARE actualizada | CONARE | Final | 0 | 15% | 0 | 15% |  |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
CeNAT | 2,5,7 | 4 4 | 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | Cantidad de publicaciones realizadas | Cantidad | 2.1.1 | 67 | Publicaciones CNCA: 14 CENIBiot: 13 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 29 PRIAS: 9 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 34 | 33 | 33 | 34 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2,5,7 | 4 4 | 2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | Cantidad de transferencias de conocimiento realizadas | Cantidad | 2.2.1 | 93 | Transferencias de conocimiento CNCA: 42 CENIBiot: 10 Gestión Ambiental: 15 LANOTEC: 22 PRIAS: 4 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 43 | 50 | 37 | 60 | 104.3% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 5,7 | 4 4 | 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente | Cantidad | 2.3.1 | 51 | Proyectos Ejecutados CNCA: 12 CENIBiot: 19 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 11 PRIAS: 7 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 47 | 4 | 46 | 4 | 98.04% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 5, 7 | 4.4. | 2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada. | Tiempo arriba | Porcentaje | 2.4.1 | 90% | Servicio del Clúster en funcionamiento | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 45% | 45% | 49% | 49% | 108.9% |  |  |  | Director del CeNAT Director CNCA
CeNAT | 2,5,7 | 4 4 | 2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | Horas uso del clúster | Porcentaje | 2.5.1 | 25% | Uso del clúster computacional Kabré para investigación | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 12.5% | 12.5% | 10% | 15% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director CNCA
CeNAT | 1, 5, 7, 10 | 4 2 | 2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales. | Convenios concretados | Cantidad | 2.6.1 | 10 | Convenios concretados CNCA: 2 CENIBIOT: 2 LANOTEC: 2 PRIAS: 2 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 3 | 7 | 2 | 8 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 1, 2, 5, 7 | 4 2 | 2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación. | Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas | Porcentaje | 2.7.1 | 100% | Acciones estratégicas ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 1, 2, 5, 7 | 4 2 | 2.8 Implementar el Plan Específico del CeNAT | Resultado de indicadores del Plan Específico del CeNAT | Porcentaje | 2.8.1 | 100% | Acciones de planificación táctica ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 3, 5, 7, 8 | 4.3. | 2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento | Proyectos concretados | Porcentaje | 2.9.1 | 100% | Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | Programas del CONARE Usuarios finales | Final | 42% | 58% | 42% | 58% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT
CeNAT | 2, 5, 7 | 4 4 | 2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro. | Acompañamiento a estudiantes en proyectos de desarrollo académico | Porcentaje | 2.10.1 | 100% | Estudiantes con mayores conocimientos CNCA: 5% CENIBIOT: 49% Gestión Ambiental: 3% LANOTEC: 37% PRIAS: 6% | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 67% | 33% | 67% | 33% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 5, 7, 17 y 19 | 4.4. | 2.11 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua y rendición de cuentas. | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 2.11.1 | 100% | Acciones ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 8 | 3.5 | 2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios. | Avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 2.12.1 | 100% | Capacidad de lectura y escritura del sistema UNITY mejorada | Programas del CONARE Usuarios finales | Final | 20% | 0 | 0 | 20% | 90% |  |  |  | Director del CeNAT Director de ATIC
CeNAT | 8 | 3.5 | 2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios. | Avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 2.12.1 |  | Equipo de Misión Crítica adquirido | Programas del CONARE Usuarios finales | Final | 9% | 11% | 0 | 20% |  |  |  |  | Director del CeNAT Director de ATIC
CeNAT | 8 | 3.5 | 2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios. | Avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 2.12.1 |  | Licencias para accesos seguros, remotos y antivirus de servidores | Programas del CONARE | Final | 20% | 0 | 0 | 20% |  |  |  |  | Director del CeNAT Director de ATIC
CeNAT | 8 | 3.5 | 2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios. | Avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 2.12.1 |  | Equipos para seguridad perimetral, tránsito, servicios , comunicación de la infraestructura de red institucional | Programas del CONARE | Final | 20% | 0 | 0 | 10% |  |  |  |  | Director del CeNAT Director de ATIC
CeNAT | 8 | 3.5 | 2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios. | Avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 2.12.1 |  | Estrategias de recuperación y avances en la continuidad de negocios | Programas del CONARE | Final | 0 | 20% | 0 | 20% |  |  |  |  | Director del CeNAT Director de ATIC
PEN | 1, 2 y 7 | 4 1 | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 | 157 | Estrategias de investigación Estado de la Nación | PEN | Intermedio | 1 | 0 | 1 | 0 | 99.36% |  |  |  | Coordinador de Investigación
PEN | 1, 2 y 7 | 4 1 | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Investigaciones base y experimentales | Sociedad Civil, académia, tomadores de decisión | Final | 10 | 88 | 10 | 87 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1, 2 y 7 | 4 1 | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Capítulo Finales de Informe Estado de la Nación, Estado de la Región, Estado de la Educación | Sociedad Civil, académia, tomadores de decisión | Final | 3 | 27 | 7 | 23 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1, 2 y 7 | 4 1 | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Informes impresos de Informe Estado de la Nación, Estado de la Educación y Estado de la Región | Sociedad Civil, académia, tomadores de decisión | Final | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1, 2 y 7 | 4 1 | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 3.1.1 |  | Artículos de Blog | Sociedad Civil, académia, tomadores de decisión | Final | 15 | 10 | 6 | 19 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1,2,7 | 4 1 | 3.2 Implementar el plan de construcción y actualización de fuentes de información que permitan el diseño de herramientas innovadoras y de fácil acceso a información estratégica y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana | Porcentaje de avance en la implementación de planes | Porcentaje | 3.2.1 | 100% | Bases de datos actualizadas y herramientas innovadoras | Sociedad Civil, académia, tomadores de decisión | Final | 25% | 75% | 25% | 74% | 99% |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1 y 12 | 4 2 | 3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | Convenios concretados | Cantidad | 3.3.1 | 20 | Convenios firmados con entidades estratégicas | PEN y CONARE | Final | 4 | 16 | 3 | 16 | 95% |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 10 | 4 4 | 3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | Porcentaje | 3.4.1 | 95% | Estrategia de difusión implementada | Público en general, académicos, rectores | Final | 30% | 65% | 35% | 64% | 104.2% |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 12, 14, 15, 16 | 3 1 | 3.5 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 3.5.1 | 95% | Actividades realizadas | Público en general, usuarios internos | Final | 30% | 65% | 25% | 64% | 93.68% |  |  |  | Coordinadora Área Administrativa

## PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Vinculación Anual del Plan-Presupuesto 2021
Programa | Meta | Presupuesto | Remuneraciones | Servicios | Materiales y suministros | Bienes duraderos | Transferencias corrientes | Transferencias capitales | Cuentas especiales | Total presupuesto
OPES | 1.1.1 | Presupuesto | 27425250 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52925250
OPES | 1.1.1 | Ejecutado | 27425241.53 | 21677533.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49102775.2902
OPES | 1.1.1 | % Ejecucion | 100% | 85.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.78%
OPES | 1.2.1 | Presupuesto | 336931764 | 2860000 | 0 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 344141764
OPES | 1.2.1 | Ejecutado | 335921374.3 | 810669.072 | 0 | 3790032.4594 | 0 | 0 | 0 | 340522075.8314
OPES | 1.2.1 | % Ejecucion | 99.7% | 28.35% | 0 | 87.13% | 0 | 0 | 0 | 98.95%
OPES | 1.3.1 | Presupuesto | 30219802 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31119802
OPES | 1.3.1 | Ejecutado | 30219769.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30219769.68
OPES | 1.3.1 | % Ejecucion | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.11%
OPES | 1.4.1 | Presupuesto | 70135217 | 3586980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73722197
OPES | 1.4.1 | Ejecutado | 66783052.2197 | 3491052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70274104.2197
OPES | 1.4.1 | % Ejecucion | 95.22% | 97.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.32%
OPES | 1.5.1 | Presupuesto | 88105248 | 7900000 | 0 | 6625000 | 7835000 | 0 | 0 | 110465248
OPES | 1.5.1 | Ejecutado | 72528340.5245 | 6043024.68 | 0 | 6200000 | 6451873.25 | 0 | 0 | 91223238.4545
OPES | 1.5.1 | % Ejecucion | 82.32% | 76.49% | 0 | 93.58% | 82.35% | 0 | 0 | 82.58%
OPES | 1.6.1 | Presupuesto | 33500512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500512
OPES | 1.6.1 | Ejecutado | 31015123.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31015123.4486
OPES | 1.6.1 | % Ejecucion | 92.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.58%
OPES | 1.7.1 | Presupuesto | 5544636 | 0 | 0 | 9365000 | 0 | 0 | 0 | 14909636
OPES | 1.7.1 | Ejecutado | 4527599.2989 | 0 | 0 | 9115602.2179 | 0 | 0 | 0 | 13643201.5168
OPES | 1.7.1 | % Ejecucion | 81.66% | 0 | 0 | 97.34% | 0 | 0 | 0 | 91.51%
OPES | 1.8.1 | Presupuesto | 38513868 | 0 | 0 | 6751312.5 | 0 | 0 | 0 | 45265180.5
OPES | 1.8.1 | Ejecutado | 35867201.6406 | 0 | 0 | 6748638.74 | 0 |  |  | 42615840.3806
OPES | 1.8.1 | % Ejecucion | 93.13% | 0 | 0 | 99.96% | 0 | 0 | 0 | 94.15%
OPES | 1.9.1 | Presupuesto | 11048826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048826
OPES | 1.9.1 | Ejecutado | 9504443.8959 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9504443.8959
OPES | 1.9.1 | % Ejecucion | 86.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.02%
OPES | 1.10.1 | Presupuesto | 91081478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91081478
OPES | 1.10.1 | Ejecutado | 89036233.2575 |  |  | 0 | 0 |  |  | 89036233.2575
OPES | 1.10.1 | % Ejecucion | 97.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.75%
OPES | 1.11.1 | Presupuesto | 83012794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83012794
OPES | 1.11.1 | Ejecutado | 78911142.9095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 78911142.9095
OPES | 1.11.1 | % Ejecucion | 95.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.06%
OPES | 1.12.1 | Presupuesto | 57189480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57189480
OPES | 1.12.1 | Ejecutado | 55222107.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55222107.908
OPES | 1.12.1 | % Ejecucion | 96.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.56%
OPES | 1.13.1 | Presupuesto | 13077654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13077654
OPES | 1.13.1 | Ejecutado | 10954325.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10954325.311
OPES | 1.13.1 | % Ejecucion | 83.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.76%
OPES | 1.14.1 | Presupuesto | 25524532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25524532
OPES | 1.14.1 | Ejecutado | 25148519.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25148519.7645
OPES | 1.14.1 | % Ejecucion | 98.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.53%
OPES | 1.15.1 | Presupuesto | 62059269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62059269
OPES | 1.15.1 | Ejecutado | 60326861.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60326861.607
OPES | 1.15.1 | % Ejecucion | 97.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.21%
OPES | 1.16.1 | Presupuesto | 18256936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18256936
OPES | 1.16.1 | Ejecutado | 17878803.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17878803.472
OPES | 1.16.1 | % Ejecucion | 97.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.93%
OPES | 1.17.1 | Presupuesto | 260393438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260393438
OPES | 1.17.1 | Ejecutado | 256714902.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256714902.5835
OPES | 1.17.1 | % Ejecucion | 98.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.59%
OPES | 1.18.1 | Presupuesto | 150227964 | 1091773991 | 9099451 | 772626122 | 609311795.5 | 11480103 | 15040000 | 2659559426.5
OPES | 1.18.1 | Ejecutado | 146639255.9155 | 1061194704.7769 | 8797256.4772 | 762701953.2236 | 598004782.6837 | 11480103 | 0 | 2588818056.0769
OPES | 1.18.1 | % Ejecucion | 97.61% | 97.2% | 96.68% | 98.72% | 98.14% | 100% | 0 | 97.34%
OPES | 1.19.1 | Presupuesto | 84637304 | 0 | 2000000 | 171124108.2 | 0 | 0 | 0 | 257761412.2
OPES | 1.19.1 | Ejecutado | 84398869.4575 | 0 | 295291.072 | 134129134.6295 | 0 | 0 | 0 | 218823295.159
OPES | 1.19.1 | % Ejecucion | 99.72% | 0 | 14.76% | 78.38% | 0 | 0 | 0 | 84.89%
OPES | 1.20.1 | Presupuesto | 61370590 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 68370590
OPES | 1.20.1 | Ejecutado | 60775022.0175 | 0 | 0 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 66575022.0175
OPES | 1.20.1 | % Ejecucion | 99.03% | 0 | 0 | 82.86% | 0 | 0 | 0 | 97.37%
OPES | 1.21.1 | Presupuesto | 53017828 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 71017828
OPES | 1.21.1 | Ejecutado | 52718922.4375 | 0 | 0 | 9734602.2 | 0 | 0 | 0 | 62453524.6375
OPES | 1.21.1 | % Ejecucion | 99.44% | 0 | 0 | 54.08% | 0 | 0 | 0 | 87.94%
OPES | 1.22.1 | Presupuesto | 46475094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46475094
OPES | 1.22.1 | Ejecutado | 46307333.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46307333.81
OPES | 1.22.1 | % Ejecucion | 99.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.64%
OPES | 1.23.1 | Presupuesto | 51124378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51124378
OPES | 1.23.1 | Ejecutado | 50956620.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50956620.88
OPES | 1.23.1 | % Ejecucion | 99.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.67%
OPES | 1.24.1 | Presupuesto | 19882582 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 29882582
OPES | 1.24.1 | Ejecutado | 17939514.971 | 0 | 0 | 2323078.6789 | 0 | 0 | 0 | 20262593.6499
OPES | 1.24.1 | % Ejecucion | 90.23% | 0 | 0 | 23.23% | 0 | 0 | 0 | 67.81%
OPES | 1.25.1 | Presupuesto | 28082496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28082496
OPES | 1.25.1 | Ejecutado | 27301770.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27301770.25
OPES | 1.25.1 | % Ejecucion | 97.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.22%
OPES | 1.26.1 | Presupuesto | 8056806 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9556806
OPES | 1.26.1 | Ejecutado | 8056784.9475 | 1448400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505184.9475
OPES | 1.26.1 | % Ejecucion | 100% | 96.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46%
OPES | 1.27.1 | Presupuesto | 10357732 | 0 | 0 | 8452300 | 0 | 0 | 0 | 18810032
OPES | 1.27.1 | Ejecutado | 10357711.5175 | 0 | 0 | 8335210 | 0 | 0 | 0 | 18692921.5175
OPES | 1.27.1 | % Ejecucion | 100% | 0 | 0 | 98.61% | 0 | 0 | 0 | 99.38%
OPES | 1.28.1 | Presupuesto | 15528364 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15728364
OPES | 1.28.1 | Ejecutado | 15409796.8225 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15609796.8225
OPES | 1.28.1 | % Ejecucion | 99.24% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25%
OPES | 1.29.1 | Presupuesto | 28718572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28718572
OPES | 1.29.1 | Ejecutado | 28616945.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28616945.755
OPES | 1.29.1 | % Ejecucion | 99.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.65%
OPES | 1.30.1 | Presupuesto | 7042552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7042552
OPES | 1.30.1 | Ejecutado | 6842528.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6842528.7025
OPES | 1.30.1 | % Ejecucion | 97.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.16%
OPES | 1.31.1 | Presupuesto | 12473484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12473484
OPES | 1.31.1 | Ejecutado | 12645113.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12645113.887
OPES | 1.31.1 | % Ejecucion | 101.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4%
OPES | 1.32.1 | Presupuesto | 1312363549 | 72611680 | 1250000 | 50815758.5 | 29134879 | 269865990.36 | 0 | 1736041856.86
OPES | 1.32.1 | Ejecutado | 1293094658.0998 | 44988650.9681 | 1067779.82 | 40314849.6244 | 17477007 | 269865990.34 | 0 | 1666808935.8523
OPES | 1.32.1 | % Ejecucion | 98.53% | 61.96% | 85.42% | 79.34% | 59.99% | 100% | 0 | 96.01%
OPES | 1.33.1 | Presupuesto | 150675377 | 313700000 | 25542000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 492417377
OPES | 1.33.1 | Ejecutado | 150308526.915 | 279011075.3388 | 14705132.0069 | 700562.7034 | 0 | 0 | 0 | 444725296.9641
OPES | 1.33.1 | % Ejecucion | 99.76% | 88.94% | 57.57% | 28.02% | 0 | 0 | 0 | 90.31%
OPES | 1.34.1 | Presupuesto | 12898286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12898286
OPES | 1.34.1 | Ejecutado | 12892772.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12892772.03
OPES | 1.34.1 | % Ejecucion | 99.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96%
OPES | 1.35.1 | Presupuesto | 157526233.5 | 316460000 | 16100000 | 53300000 | 0 | 0 | 0 | 543386233.5
OPES | 1.35.1 | Ejecutado | 156759508.255 | 242650056.9408 | 8538233 | 45644394.12 | 0 | 0 | 0 | 453592192.3158
OPES | 1.35.1 | % Ejecucion | 99.51% | 76.68% | 53.03% | 85.64% | 0 | 0 | 0 | 83.48%
OPES | 1.36.1 | Presupuesto | 19928520 | 0 | 0 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 77928520
OPES | 1.36.1 | Ejecutado | 19342737.83 | 0 | 0 | 26382930.4986 | 0 | 0 | 0 | 45725668.3286
OPES | 1.36.1 | % Ejecucion | 97.06% | 0 | 0 | 45.49% | 0 | 0 | 0 | 58.68%
OPES | 1.37.1 | Presupuesto | 20882499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20882499
OPES | 1.37.1 | Ejecutado | 20595264.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20595264.44
OPES | 1.37.1 | % Ejecucion | 98.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62%
OPES | 1.38.1 | Presupuesto | 116942879 | 4600000 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 123742879
OPES | 1.38.1 | Ejecutado | 116367877.247 | 4376566.53 | 0 | 0 | 2075333.34 | 0 | 0 | 122819777.117
OPES | 1.38.1 | % Ejecucion | 99.51% | 95.14% | 0 | 0 | 94.33% | 0 | 0 | 99.25%
OPES | 1.39.1 | Presupuesto | 27911644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27911644
OPES | 1.39.1 | Ejecutado | 27119032.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27119032.87
OPES | 1.39.1 | % Ejecucion | 97.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.16%
OPES | 1.40.1 | Presupuesto | 17841470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17841470
OPES | 1.40.1 | Ejecutado | 17522337.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17522337.3945
OPES | 1.40.1 | % Ejecucion | 98.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.21%
OPES | 1.41.1 | Presupuesto | 14317746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14317746
OPES | 1.41.1 | Ejecutado | 13993019.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993019.9685
OPES | 1.41.1 | % Ejecucion | 97.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.73%
OPES | 1.42.1 | Presupuesto | 41693190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41693190
OPES | 1.42.1 | Ejecutado | 41067715.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41067715.6825
OPES | 1.42.1 | % Ejecucion | 98.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5%
OPES | 1.43.1 | Presupuesto | 52488966 | 0 | 0 | 14193300 | 0 | 0 | 0 | 66682266
OPES | 1.43.1 | Ejecutado | 51486623.4455 | 0 | 0 | 14192995.55 | 0 | 0 | 0 | 65679618.9955
OPES | 1.43.1 | % Ejecucion | 98.09% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 98.5%
OPES | 1.44.1 | Presupuesto | 10151482 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10651482
OPES | 1.44.1 | Ejecutado | 10001074.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001074.655
OPES | 1.44.1 | % Ejecucion | 98.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.89%
OPES | 1.45.1 | Presupuesto | 6179260 | 1200000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8379260
OPES | 1.45.1 | Ejecutado | 5980907.315 | 1099560 | 377361.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7457829.126
OPES | 1.45.1 | % Ejecucion | 96.79% | 91.63% | 37.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89%
OPES | 1.46.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 75945233.94 | 0 | 0 | 0 | 75945233.94
OPES | 1.46.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPES | 1.46.1 | % Ejecucion | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
OPES | 1.47.1 | Presupuesto | 0 | 7110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110000
OPES | 1.47.1 | Ejecutado | 0 | 6877854.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6877854.9
OPES | 1.47.1 | % Ejecucion | 0 | 96.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.73%
OPES | TOTAL | Presupuesto | 3790817551.5 | 1850402651 | 54991451 | 1269048135.14 | 648481674.5 | 281346093.36 | 15040000 | 7910127556.5
OPES | TOTAL | Ejecutado | 3713483290.87 | 1673869148.9668 | 33781054.1871 | 1076113984.6457 | 624008996.2737 | 281346093.34 | 0 | 7402602568.2833
OPES | TOTAL | % Ejecucion | 97.96% | 90.46% | 61.43% | 84.8% | 96.23% | 100% | 0% | 93.58%
CeNAT | 2.1.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 60851039 | 0 | 0 | 60851039
CeNAT | 2.1.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 60851039 | 0 | 0 | 60851039
CeNAT | 2.1.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.2.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 109801667 | 0 | 0 | 109801667
CeNAT | 2.2.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 109801667 | 0 | 0 | 109801667
CeNAT | 2.2.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.3.1 | Presupuesto | 0 | 13187785 | 0 | 0 | 241327170 | 0 | 0 | 254514955
CeNAT | 2.3.1 | Ejecución | 0 | 13042168.4 | 0 | 0 | 241327170 | 0 | 0 | 254369338.4
CeNAT | 2.3.1 | % de ejecución | 0 | 98.9% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 99.94%
CeNAT | 2.4.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525873 | 0 | 0 | 5525873
CeNAT | 2.4.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525873 | 0 | 0 | 5525873
CeNAT | 2.4.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.5.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525873 | 0 | 0 | 5525873
CeNAT | 2.5.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525873 | 0 | 0 | 5525873
CeNAT | 2.5.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.6.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 24367282 | 0 | 0 | 24367282
CeNAT | 2.6.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 24367282 | 0 | 0 | 24367282
CeNAT | 2.6.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.7.1 | Presupuesto | 137680129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137680129
CeNAT | 2.7.1 | Ejecución | 132163926.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132163926.745
CeNAT | 2.7.1 | % de ejecución | 95.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.99%
CeNAT | 2.8.1 | Presupuesto | 137680129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137680129
CeNAT | 2.8.1 | Ejecución | 132163926.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132163926.745
CeNAT | 2.8.1 | % de ejecución | 95.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.99%
CeNAT | 2.9.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 543273874 | 64287695 | 0 | 607561569
CeNAT | 2.9.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 543273874 | 64287695 | 0 | 607561569
CeNAT | 2.9.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.10.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 162693550 | 0 | 0 | 162693550
CeNAT | 2.10.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 162693550 | 0 | 0 | 162693550
CeNAT | 2.10.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 2.11.1 | Presupuesto | 15202480 | 30571997 | 0 | 0 | 347724680 | 0 | 0 | 393499157
CeNAT | 2.11.1 | Ejecución | 14848122.61 | 30233605.8 | 0 | 0 | 346547602 | 0 | 0 | 391629330.41
CeNAT | 2.11.1 | % de ejecución | 97.67% | 98.89% | 0 | 0 | 99.66% | 0 | 0 | 99.52%
CeNAT | 2.12.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212024938 | 0 | 212024938
CeNAT | 2.12.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212024938 | 0 | 212024938
CeNAT | 2.12.1 | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
CeNAT | TOTAL | Presupuesto | 290562738 | 43759782 | 0 | 0 | 1501091008 | 276312633 | 0 | 2111726161
CeNAT | TOTAL | Ejecución | 279175976.1 | 43275774.2 | 0 | 0 | 1499913930 | 276312633 | 0 | 2098678313.3
CeNAT | TOTAL | % de ejecución | 96.08% | 98.89% | 0 | 0 | 99.92% | 100% | 0 | 99.38%
PEN | 3.1.1 | Presupuesto | 496650812 | 154795302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651446114
PEN | 3.1.1 | Ejecutado | 487785568.2268 | 149876096.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637661664.3968
PEN | 3.1.1 | % Ejecucion | 98.21% | 96.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.88%
PEN | 3.2.1 | Presupuesto | 198092481 | 51300320 | 0 | 6634605 | 6854333 | 0 | 0 | 262881739
PEN | 3.2.1 | Ejecutado | 191769069.0965 | 50342173.3336 | 0 | 6590232.3102 | 6854333 | 0 | 0 | 255555807.7403
PEN | 3.2.1 | % Ejecucion | 96.81% | 98.13% | 0 | 99.33% | 100% | 0 | 0 | 97.21%
PEN | 3.3.1 | Presupuesto | 51412279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51412279
PEN | 3.3.1 | Ejecutado | 50789430.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50789430.5665
PEN | 3.3.1 | % Ejecucion | 98.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.79%
PEN | 3.4.1 | Presupuesto | 275197954 | 22790118 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 298618072
PEN | 3.4.1 | Ejecutado | 272019891.1338 | 21174443.1125 | 0 | 620944.03 | 0 | 0 | 0 | 293815278.2763
PEN | 3.4.1 | % Ejecucion | 98.85% | 92.91% | 0 | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 98.39%
PEN | 3.5.1 | Presupuesto | 117009183 | 1946087 | 0 | 14304742 | 69768 | 0 | 0 | 133329780
PEN | 3.5.1 | Ejecutado | 116303061.8264 | 1837656.7776 | 0 | 13935267.0873 | 0 | 0 | 0 | 132075985.6913
PEN | 3.5.1 | % Ejecucion | 99.4% | 94.43% | 0 | 97.42% | 0 | 0 | 0 | 99.06%
PEN | TOTAL | Presupuesto | 1138362709 | 230831827 | 0 | 21569347 | 6924101 | 0 | 0 | 1397687984
PEN | TOTAL | Ejecutado | 1118667020.85 | 223230369.3937 | 0 | 21146443.4275 | 6854333 | 0 | 0 | 1369898166.6712
PEN | TOTAL | % Ejecucion | 98.27% | 96.71% | 0 | 98.04% | 98.99% | 0 | 0 | 98.01%

## COMPARATIVO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Comparativo cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria 2021
Programa | Objetivo operativo | Código de la meta | % de cumplimiento de la meta | % de ejecución presupuestaria | Observaciones
OPES | 1.1 Implementar el plan de comunicación del Conare para el 2021 | 1.1.1 | 100% | 92.78%
OPES | 1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | 1.2.1 | 100% | 98.95%
OPES | 1.3 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX | 1.3.1 | 100% | 97.11%
OPES | 1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias | 1.4.1 | 91.25% | 95.32%
OPES | 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | 1.5.1 | 94.19% | 92.58% | La diferencia entre las dos variables se debe a los ahorros generados en la contración de servicios de transferencia electrónica de información, ya el requerimiento de datos de contacto fue menor al estimado.
OPES | 1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria | 1.6.1 | 100% | 94.15%
OPES | 1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE | 1.7.1 | 100% | 86.02%
OPES | 1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE | 1.8.1 | 100% | 97.75%
OPES | 1.9 Estandarizar la información del SESUE | 1.9.1 | 100% | 95.06%
OPES | 1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior | 1.10.1 | 94% | 96.56%
OPES | 1.11 Diseñar el Plan Específico de la División Académica | 1.11.1 | 90% | 83.76%
OPES | 1.12 Desarrollar la II etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación | 1.12.1 | 100% | 98.53%
OPES | 1.13 Desarrollar iniciativas institucionales e interinstitucionales para el mejoramiento de la educación superior | 1.13.1 | 100% | 97.21% | La diferencia entre las dos variables se debe a los ahorros generados en remuneraciones, debido a que la contratación de una plaza vacante se formalizó hasta el mes de abril, y otra plaza aún esta pendiente de contratar.
OPES | 1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | 1.14.1 | 100% | 97.93%
OPES | 1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | 1.15.1 | 97.5% | 98.59%
OPES | 1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 - 2021 | 1.16.1 | 100% | 97.34%
OPES | 1.17 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. | 1.17.1 | 99.16% | 84.89%
OPES | 1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE | 1.18.1 | 97.5% | 97.37%
OPES | 1.19 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | 1.19.1 | 87.78% | 87.94%
OPES | 1.20 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración. | 1.20.1 | 87.5% | 99.64%
OPES | 1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica | 1.21.1 | 58.62% | 99.67%
OPES | 1.22 Lograr la actualización del PETIC | 1.22.1 | 85% | 67.81%
OPES | 1.23 Desarrollar el marco institucional para la gestión de las técnologías de información y comunicación | 1.23.1 | 100% | 97.22%
OPES | 1.24 Diseñar el portal web del CONARE | 1.24.1 | 65% | 99.46% | La desviación presentada tanto en el cumplimiento de la meta como en la ejecución presupuestaria se debe a que los productos presentados por la empresa contratada, no cumplieron con la totalidad de los requerimientos funcionales, elementos de diseño, aspectos de programación y calidad, requeridos por el equipo técnico, por lo que no fue posible gestionar el pago final de la contratación, afectando así la ejecución presupuestaria.
OPES | 1.25 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional | 1.25.1 | 100% | 99.38%
OPES | 1.26 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional | 1.26.1 | 100% | 99.25%
OPES | 1.27 Implementar la I etapa de la automatización del modelo de madurez en el sistema de control interno | 1.27.1 | 100% | 99.65%
OPES | 1.28 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2020 | 1.28.1 | 85% | 97.16%
OPES | 1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema | 1.29.1 | 86% | 101.4%
OPES | 1.30 Implementar el plan piloto de auditorías de calidad para el CONARE | 1.30.1 | 100% | 96.01%
OPES | 1.31 Dar acompañamiento a las acciones para el establecimiento de mecanismos de financiamiento en el SESUE | 1.31.1 | 0 | 90.31% | La meta se desestimó en el último trimestre del año, de la meta asociada al acompañamiento desde OPES a un equipo interuniversitario, para la identificación de nuevos mecanismos de financiamiento para el SESUE. Esto, debido a que el CONARE no designó el equipo interuniversitario, considerando que la coyontura e incertidumbre, entorno a la aplicación de la Ley Nº 9635, modifica y limita las condiciones y las posibilidades de incorporar nuevas fuentes de ingresos en las univesidades y el CONARE. La ejecución presupuestaria de la meta corresponde a las remuneraciones que se pagaron al personal antes de la suspensión de esta y con dedicación a la preparación de insumos para el trabajo en cuestión.
OPES | 1.32 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas | 1.32.1 | 99.11% | 99.96%
OPES | 1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | 1.33.1 | 87.94% | 83.48%
OPES | 1.34 Desarrollar el Plan Específico del Departamento de Proveeduría | 1.34.1 | 100% | 58.68%
OPES | 1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | 1.35.1 | 91.33% | 98.62% | La desviación en la ejecución presupuestaria se debe a que, se presentaron retrasos en la entrega y facturación de algunos productos asociados a los trabajos de mantenimiento y algunas contrataciones se declararon infructuosas.
OPES | 1.36 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | 1.36.1 | 95% | 99.25% | La desviación en la ejecución presupuestaria se debe a que, en el proyecto de "Renovación de Circuito Cerrado de TV" existen equipos pendientes de entrega, por lo que algunos pagos que se se realizaran en los primeros meses del 2022, una vez que se cuente con la recepción final.
OPES | 1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional. | 1.37.1 | 100% | 97.16%
OPES | 1.38 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano | 1.38.1 | 99% | 98.21%
OPES | 1.39 Incrementar la documentación de los procedimientos de la gestión de talento humano | 1.39.1 | 100% | 97.73%
OPES | 1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | 1.40.1 | 100% | 98.5%
OPES | 1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE | 1.41.1 | 100% | 98.5%
OPES | 1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | 1.42.1 | 100% | 93.89%
OPES | 1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos | 1.43.1 | 99.68% | 89%
OPES | 1.44 Cumplir con las actividades planeadas de la Comisión de Gestión Ambiental | 1.44.1 | 100% | 0
OPES | 1.45 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional | 1.45.1 | 100% | 96.73%
OPES | 1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR) | 1.46.1 | 60% | 93.58% | La desviación presentada tanto en el cumplimiento de la meta como en la ejecución presupuestaria se debe a que los recursos que están en el CONARE y corresponden al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MEP-CONARE, se encuentran en condición de remanente y deberán ser reintegrados a la caja única del Estado, por tanto, no se podrá disponer del presupuesto necesario para el desarrollo de la plataforma informática del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) y, por ende no se pudo continuar con el trámite de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0016900162.
OPES | 1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE | 1.47.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | 2.1.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | 2.2.1 | 104.3% | 99.94%
CeNAT | 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia. | 2.3.1 | 98.04% | 100% | La diferencia entre el porcentaje de cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria en la FunCeNAT, corresponde a atrasos en la entrega de los equipos, por lo que el recibo a conformidad y el pago de los mismos se realizará en el 2022. Además, uno de los proyectos que se desarrollará en conjunto con el MaxPlanck, inició sus actividades técnicas en el 2021, pero su ejecución financiera se dará en el 2022.
CeNAT | 2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada. | 2.4.1 | 108.9% | 100%
CeNAT | 2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | 2.5.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales. | 2.6.1 | 100% | 95.99%
CeNAT | 2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación. | 2.7.1 | 100% | 95.99%
CeNAT | 2.8 Implementar el Plan Específico del CeNAT | 2.8.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento. | 2.9.1 | 100% | 100% | La diferencia entre el porcentaje de cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria en la FunCeNAT, corresponde a atrasos en la entrega de los equipos, por lo que el recibo a conformidad y el pago de los mismos se realizará en el 2022. Además, en el transcurso de la ejecución del proyecto de acondicionamiento de los laboratorios del CeNAT, fue necesario realizar algunas modificaciones en cuanto a la infraesctructura, por lo que lo pagos que se encuentran pendientes se realizaran en los primeros meses del 2022, una vez que se cuente con la recepción final.
CeNAT | 2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro. | 2.10.1 | 100% | 99.52%
CeNAT | 2.11 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua y rendición de cuentas. | 2.11.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios. | 2.12.1 | 90% | 99.38%
PEN | 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | 3.1.1 | 99.36% | 97.88%
PEN | 3.2 Implementar el plan de construcción y actualización de fuentes de información que permitan el diseño de herramientas innovadoras y de fácil acceso a información estratégica y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana | 3.2.1 | 99% | 97.21%
PEN | 3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | 3.3.1 | 95% | 98.79%
PEN | 3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa | 3.4.1 | 104.2% | 98.39%
PEN | 3.5 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas | 3.5.1 | 93.68% | 99.06%