## PAO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2022
PROGRAMA | POLÍTICAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE META | META | PRODUCTO |  |  | PROGRAMACIÓN |  | PROGRAMACIÓN ALCANZADA |  | % DE CUMPLIMIENTO | DESVIACIÓN | MEDIDA CORRECTIVA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
[8 empty] | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | TIPO | I SEM | II SEM | I SEM | II SEM
OPES | 15 y 19 | 3.1 | 1.1 Cumplir el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutados | Porcentaje | 1.1.1 | 95% | Trabajos de auditoria | CONARE, Dependencias Institucionales Entidades Externas que lo requieran | Final | 45% | 50% | 40% | 48% | 92.63% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.2 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.2.1 | 6 | Artículo sobre las mujeres graduadas en posgrado en las universidades estatales | Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, CONESUP, MEP, Micitt | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.2 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.2.1 |  | Informe con los principales hallazgos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas en posgrado 2017-2019 | Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, empleadores, CONARE estudiantes, CONESUP, MEP, Micitt, CeNAT | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.2 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.2.1 |  | Artículos con los resultados del estudio industria 4.0 | Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, CONESUP, MEP, CeNAT | Final | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.2 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.2.1 |  | Informe con los principales hallazgos del estudio industria 4.0 | Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, estudiantes, empleadores, CONARE, Unire, CONESUP, MEP | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.2 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.2.1 |  | Propuesta metodológica para la formulación del PLANES 2026-2030 utilizando el enfoque de planificación prospectiva | Universidades Conare | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.3 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.3.1 | 5 | Base de datos del estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas en grado 2017-2019 | Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, CONESUP, MEP | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.3 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.3.1 |  | Base de datos del estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas en posgrado 2015-2019 | Unidades académicas, colegios profesionales, empleadores, estudiantes, investigadores, CONARE, CONESUP, MEP | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.3 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.3.1 |  | Base de datos del perfil de la población estudiantil matriculada en las universidades estatales 2022 | CONARE, universidades estatales, investigadores, Asamblea Legislativa, Ministerios, Contraloría General de la República, Organismos Internacionales, población en general | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 2 y 12 | 1.3 | 1.3 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | Cantidad de insumos generados | Cantidad | 1.3.1 |  | Base de datos del estudio perfil de salida de las personas graduadas en grado y posgrado 2021 | Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, CONESUP, MEP | Intermedio | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 12 | 1.3 y 4.2 | 1.4 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 | 5 | Estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en las universidades estatales | Universidades y Sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | División Académica
OPES | 12 | 1.3 y 4.2 | 1.4 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Estudio sobre la evaluación de la carrera compartida: Lengua y cultura cabécar | Universidades y sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 12 | 1.3 y 4.2 | 1.4 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Estudio sobre la evaluación de pares en los procesos de acreditación (cómo afecta en los procesos de acreditación) en alianza con el Agencia de Acreditación de programas de Ingeniería y de Arquitectura | Universidades y Sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 12 | 1.3 y 4.2 | 1.4 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Estudio sobre habilidades blandas o esenciales en la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica | Universidades y Sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 12 | 1.3 y 4.2 | 1.4 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.4.1 |  | Estudio sobre la valoración de la práctica docente en carreras de educación en alianza con el Colypro | Universidades y Sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 3 | 4.1 | 1.5 Desarrollar acciones para la orientación técnica y acompañamiento en la implementación y seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación | Cantidad de actividades ejecutadas | Cantidad | 1.5.1 | 7 | Evento académico | Sistema Interuniversitario Estatal | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | División Académica
OPES | 3 | 4.1 | 1.5 Desarrollar acciones para la orientación técnica y acompañamiento en la implementación y seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación | Cantidad de actividades ejecutadas | Cantidad | 1.5.1 |  | Inducciones a las Universidades Estatales | Sistema Interuniversitario Estatal | Final | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 3 | 4.1 | 1.5 Desarrollar acciones para la orientación técnica y acompañamiento en la implementación y seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación | Cantidad de actividades ejecutadas | Cantidad | 1.5.1 |  | Informe de la incorporación de tres nuevas carreras al MNC-CE (Fase I de la metodología) | Sistema Interuniversitario Estatal | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División Académica
OPES | 10,12,13 y 16 | 1.3 | 1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.6.1 | 5 | Informe de avance: Capacidades en I+D+i de las Universidades Estatales en la conformación de un sistema agroalimentario en Costa Rica | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 10,12,13 y 16 | 1.3 | 1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.6.1 |  | Informe final: La Internacionalización de las Universidades en tiempos de pandemia. | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 10,12,13 y 16 | 1.3 | 1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.6.1 |  | Informe Final: Caracterización de la demanda laboral de los graduados de universidades del CONARE. | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 10,12,13 y 16 | 1.3 | 1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.6.1 |  | Informe Final: Atlas nacional de innovación 2022. | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 10,12,13 y 16 | 1.3 | 1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.6.1 |  | Informe Final: Estado del Arte sobre indicadores de extensión y acción social universitaria | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15 y 16 | 1.2 | 1.7 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.7.1 | 5 | Informe final: Homologación de criterios para la evaluación de los proyectos de investigación en los sistemas de las cinco universidades y en el CONARE. | CONARE, Universidades y Sociedad | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
OPES | 14, 15 y 16 | 1.2 | 1.7 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.7.1 |  | Plan de promoción para la formulación y aprobación de proyectos integrados del Fondo del Sistema del área de Extensión y Acción Social. | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15 y 16 | 1.2 | 1.7 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.7.1 |  | Informe final: Homologación de criterios para la formulación de los proyectos de investigación en los sistemas de las cinco universidades y en el CONARE | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15 y 16 | 1.2 | 1.7 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.7.1 |  | Normativa sobre conocimiento abierto | CONARE, Universidades, Sociedad Civil | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15 y 16 | 1.2 | 1.7 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | Cantidad de mecanismos implementados | Cantidad | 1.7.1 |  | Propuesta de lineamientos y procedimientos que faciliten la movilidad estudiantil universitaria | CONARE, Universidades | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 1, 12 y 16 | 1.2 y 1.1 | 1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.8.1 | 95% | Servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo | Sistema interuniversitario estatal Sociedad en general | Final | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 100% |  |  |  | División de Coordinación División Académica Área de Desarrollo Institucional
OPES | 8 | 3.5 | 1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información | Inversión en TIC | Porcentaje | 1.9.1 | 90% | Servicios TIC de misión crítica en operación y estables | CONARE | Final | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3.5 | 1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información | Inversión en TIC | Porcentaje | 1.9.1 |  | Plataformas informáticas estables | CONARE | Final | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3.5 | 1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información | Inversión en TIC | Porcentaje | 1.9.1 |  | Componentes de información integrados | CONARE | Final | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8 | 3.5 | 1.10 Desarrollar el plan de acción para la implementación del Marco de Gobierno y Gestión de las TIC | Propuesta elaborada | Cantidad | 1.10.1 | 1 | Plan de acción para la implementación del Marco de Gobierno y Gestión de las TIC | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 90% |  |  |  | Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 15 y 16 | 3.1 | 1.11 Desarrollar la II etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional | Porcentaje de avance en la formulación de planes estratégicos | Porcentaje | 1.11.1 | 50% | Plan de acción del Plan Estratégico | CONARE Universidades Público Meta | Final | 20% | 30% | 20% | 30% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional Equipo Técnico del PEI 2023-2026
OPES | 15 y 16 | 3.1 | 1.12 Implementar la valoración de riesgos por procesos en el CONARE | Porcentaje de procesos con valoración de riesgos | Porcentaje | 1.12.1 | 100% | Procesos con valoración de riesgos | CONARE | Final | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15 y 16 | 3.2 | 1.13 Implementar el módulo del modelo de madurez en el sistema automatizado de control interno | Porcentaje de avance la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.13.1 | 100% | Módulo del Modelo de Madurez implementado | CONARE | Final | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15 y 16 | 3.1 | 1.14 Implementar acciones para prevenir, detectar y corregir conductas contrarias a la ética | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.14.1 | 100% | Normativa interna para prevenir, detectar y corregir las conductas contrarias a la ética | CONARE | Final | 35% | 40% | 35% | 40% | 75% | La normativa interna para prevenir, detectar y corregir las conductas contrarias a la ética se encuentra en revisión por parte de la Asesoría Legal, la cual luego debe de estar aprobada por las autoridades institucionales para continuar con la capacitación y sensibilización del personal | La capacitación y sensibilización al personal, se realizará a inicios del 2023, una vez que se apruebe la normativa. |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15 y 16 | 3.1 | 1.14 Implementar acciones para prevenir, detectar y corregir conductas contrarias a la ética | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.14.1 |  | Personal capacitado y sensibilizado | CONARE | Final | 0 | 25% | 0 | 0% |  | La normativa interna para prevenir, detectar y corregir las conductas contrarias a la ética se encuentra en revisión por parte de la Asesoría Legal, la cual luego debe de estar aprobada por las autoridades institucionales para continuar con la capacitación y sensibilización del personal | La capacitación y sensibilización al personal, se realizará a inicios del 2023, una vez que se apruebe la normativa. |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15 y 17 | 3.1 | 1.15 Desarrollar un estudio sobre certificaciones e instrumentos externos para la mejora de procesos o la imagen institucional, que pueden aplicar al CONARE | Cantidad de estudios realizados | Cantidad | 1.15.1 | 1 | Estudio sobre certificaciones e instrumentos externos para la mejora de procesos o la imagen institucional | CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 8,9,10 y 11 | 2.2 | 1.16 Implementar el Sistema Automatizado del Fondo del Sistema | Porcentaje de avance en la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.16.1 | 40% | Módulo de formulación implementado | CONARE IESUE | Final | 23% | 7% | 20% | 6% | 90% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 8,9,10 y 11 | 2.2 | 1.16 Implementar el Sistema Automatizado del Fondo del Sistema | Porcentaje de avance en la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.16.1 |  | Módulo de seguimiento implementado | CONARE | Intermedio | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 4, 15, 16 y 17 | 3.1 | 1.17 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.17.1 | 95% | Acciones ejecutadas | Universidades Públicas, CONARE y usuarios | Final | 47.5% | 47.5% | 46.7% | 47.4% | 99.05% |  |  |  | Dirección Área de Desarrollo Institucional Área Administrativa División de Coordinación División de Planificación Interuniversitaria División Académica Departamento de Gestión Financiera Departamento de Gestión de Talento Humano Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos Asesoría Legal Biblioteca Archivo
OPES | 15 y 16 | 3.1 | 1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.18.1 | 95% | Ejecución presupuestaria | CONARE | Final | 50% | 45% | 46% | 51% | 102.1% |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 15 y 17 | 3.1 | 1.19 Implementar el proyecto para la aplicación de la nueva Ley General Contratación Pública | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.19.1 | 100% | Personal capacitado en la nueva Ley | CONARE | Final | 20% | 20% | 20% | 20% | 95% |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 15 y17 | 3.1 | 1.19 Implementar el proyecto para la aplicación de la nueva Ley General Contratación Pública | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.19.1 |  | Procedimientos internos ajustados | CONARE |  | 0 | 30% | 0 | 30% |  |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 15 y 17 | 3.1 | 1.19 Implementar el proyecto para la aplicación de la nueva Ley General Contratación Pública | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.19.1 |  | Reglamento interno de contrataciones modificado | CONARE |  | 0 | 30% | 0 | 25% |  |  |  |  | Departamento de Proveeduría Institucional
OPES | 16 | 3.1 | 1.20 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.20.1 | 90% | Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | CONARE | Final | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 16 | 3.1 | 1.20 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.20.1 |  | Servicios generales gestionados | CONARE | Final | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 16 | 3.1 | 1.21 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.21.1 | 100% | Construcción del tanque de combustible del CONARE | CONARE | Final | 0 | 80% | 0 | 50% | 70% | Debido a la presentación de un recurso de revocatoria al acto de adjudicación y a la declaración de la contratación como desierta, no fue posible realizar la ejecución del proyecto en el 2022. | Se gestionará nuevamente la contratación para la ejecución del proyecto en el 2023 |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 16 | 3.1 | 1.21 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | Porcentaje de proyectos ejecutados | Porcentaje | 1.21.1 |  | Sustitución del circuito cerrado de televisión | CONARE | Final | 0 | 20% | 0 | 20% |  | Debido a la presentación de un recurso de revocatoria al acto de adjudicación y a la declaración de la contratación como desierta, no fue posible realizar la ejecución del proyecto en el 2022. | Se gestionará nuevamente la contratación para la ejecución del proyecto en el 2024 |  | Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios
OPES | 14 | 3.1 | 1.22 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida 2022-2026 | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.22.1 | 4 | Informe sobre el análisis la cultura organizacional del CONARE | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.1 | 1.22 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida 2022-2026 | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.22.1 |  | Plan de atención integral para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el CONARE. | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.1 | 1.22 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida 2022-2026 | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.22.1 |  | Lineamientos para la atención de situaciones adversas de carácter sociolaboral | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.1 | 1.22 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida 2022-2026 | Cantidad de productos generados | Cantidad | 1.22.1 |  | Reglamento para la prevención y atención del hostigamiento o acoso laboral y sexual | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.3 | 1.23 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje | 1.23.1 | 20% | Informe de avance del Programa de certificación de competencias laborales 2021-2025. | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 10% | 0 | 10% | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.3 | 1.23 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales | Porcentaje | 1.23.1 |  | Metodología para la certificación de competencias laborales | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 10% | 0 | 10% |  |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 8 y16 | 3.5 | 1.24 Desarrollar la II etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.24.1 | 20% | Expedientes físicos de funcionarios del CONARE, organizados para su digitalización | Funcionarios del CONARE | Final | 0 | 20% | 0 | 20% | 100% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 2, 7 y 8 | 3.4 y 3.5 | 1.25 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.25.1 | 20% | Definición inicial de la estructura de metadatos para la descripción de los archivos de datos | CONARE | Intermedio | 0 | 10% | 0 | 10% | 100% |  |  |  | Biblioteca
OPES | 2, 7 y 8 | 3.4 y 3.5 | 1.25 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.25.1 |  | Estudio de alternativas tecnológicas para la publicación de los datos abiertos | CONARE | Final | 0 | 5% | 0 | 5% |  |  |  |  | Biblioteca
OPES | 2, 7 y 8 | 3.4 y 3.5 | 1.25 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.25.1 |  | Personal sensibilizado en el tema | CONARE | Final | 0 | 5% | 0 | 5% |  |  |  |  | Biblioteca
OPES | 8.16 | 3.4 y 3.5 | 1.26 Implementar la II etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.26.1 | 45% | Plan de Preservación Digital de Documentos | CONARE | Final | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 100% |  |  |  | Archivo Área de Desarrollo Institucional Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 8.16 | 3.4 y 3.5 | 1.26 Implementar la II etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos | Porcentaje de avance en la implementación de proyectos | Porcentaje | 1.26.1 |  | Documentos y expedientes de archivo gestionados electrónicamente | CONARE, universidades, usuarios internos y externos | Final | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | Archivo Área de Desarrollo Institucional Área de Tecnologías de Información y Comunicación
OPES | 4 | 3.1 | 1.27 Cumplir con las actividades planeadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.27.1 | 100% | Certificación de excelencia en gestión ambiental | CONARE | Final | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% |  |  |  | Comisión de Gestión Ambiental
OPES | 14 | 3.1 | 1.28 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.28.1 | 95% | Actividades realizadas | CONARE | Final | 25% | 70% | 25% | 70% | 100% |  |  |  | Comisión de Salud Ocupacional
CeNAT | 2, 5 y 7 | 4.4 | 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia | Cantidad de publicaciones realizadas | Cantidad | 2.1.1. | 52 | Publicaciones CNCA: 10 CENIBiot: 12 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 23 PRIAS: 5 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 24 | 28 | 26 | 30 | 107.7% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 5 y 7 | 4.4 | 2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia | Cantidad de transferencias de conocimiento realizadas | Cantidad | 2.2.1 | 97 | Transferencias de conocimiento CNCA: 41 CENIBiot: 7 Gestión Ambiental: 15 LANOTEC: 27 PRIAS: 7 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 43 | 54 | 43 | 58 | 104.1% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 5 y 7 | 4.4 | 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia | Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente | Cantidad | 2.3.1 | 46 | Proyectos Ejecutados CNCA: 10 CENIBiot: 16 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 11 PRIAS: 7 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 42 | 4 | 43 | 3 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 5 y 7 | 4.4. | 2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | Disponibilidad de servicio | Porcentaje | 2.4.1 | 90% | Funcionamiento del servicio computacional del Clúster | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 45% | 45% | 47% | 53% | 111.1% |  |  |  | Director del CeNAT Director CNCA
CeNAT | 2, 5 y 7 | 4.4 | 2.5 Incrementar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | Horas Uso del clúster | Cantidad | 2.5.1 | 72000 | Uso del clúster computacional Kabré para investigación | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 36000 | 36000 | 31352 | 39108 | 97.86% |  |  |  | Director del CeNAT Director CNCA
CeNAT | 2, 5 y 7 | 4.2 | 2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales | Convenios concretados | Cantidad | 2.6.1 | 9 | Convenios concretados CNCA: 2 CENIBIOT: 3 LANOTEC: 1 Gestión Ambiental: 1 PRIAS: 2 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 88.89% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 1,2, 5 y 7 | 4.2 | 2.7 Implementar las acciones estratégicas y tácticas del Centro | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 2.7.1 | 100% | Acciones estratégicas y tácticas ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2,3,5,7 y 8 | 4.3. | 2.8 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 2.8.1 | 100% | Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT
CeNAT | 2, 5 y 7 | 4.4 | 2.9 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro | Acompañamiento a estudiantes en proyectos de desarrollo académico | Porcentaje | 2.9.1 | 100% | Estudiantes con mayores conocimientos | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 57% | 43% | 57% | 43% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
CeNAT | 2, 5,7,17 y 19 | 4.4. | 2.10 Cumplir con las acciones ordinarias en: gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 2.10.1 | 100% | Acciones realizadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT Director LANOTEC Directora PRIAS Director CENIBiot Director CNCA Director Gestión Ambiental
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 | 185 | Investigaciones base y experimentales | Público en general, tomadores de decisiones, autoridades de gobierno, organismos internacionales, investigaciones y sociedad civil | Final | 6 | 58 | 4 | 58 | 95.14% |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 |  | Publicaciones académicas en autoría, coautoría en revistas especializadas | Investigadores, comunidad universitaria | Final | 0 | 8 | 0 | 7 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 |  | Capítulos Finales de los informes Estado de la Nación y Estado de la Justicia | Sociedad civil, tomadores de decisión, entidades estatales, organismos internacionales, investigadores, sector académico | Final | 5 | 11 | 5 | 11 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 |  | Estrategias de investigación para los informes del Estado de la Nación y Educación | Investigadores del PEN, Consejo Consultivo | Intermedio | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 |  | Informes publicados del Estado de la Nación y Estado de la Justicia | Sociedad Civil | Final | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 |  | Artículos de Blog | Sociedad civil, tomadores de decisión, investigadores, comunidad académica, organizaciones de gobierno o internacionales | Final | 13 | 22 | 12 | 20 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 |  | Bases de datos sobre temas de desarrollo humano sostenible | Sociedad civil, tomadores de decisión, investigadores, comunidad académica, organizaciones de gobierno o internacionales | Intermedio | 5 | 38 | 4 | 38 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 2 y 7 | 4.1 y 1.3 | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevant4s en temaas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | Cantidad de productos generados | Cantidad | 3.1.1 |  | Herramientas de visualización de productos de investigación | Sociedad civil, tomadores de decisión, investigadores, comunidad académica, organizaciones de gobierno o internacionales | Final | 0 | 14 | 0 | 13 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1 y 3 | 4.2 y 4.3 | 3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | Cantidad de articulaciones con entidades nacionales e internacionales | Cantidad | 3.2.1 | 60 | Convenios firmados con entidades estratégicas | Sociedad civil, tomadores de decisión, investigadores, comunidad académica, organizaciones de gobierno o internacionales | Final | 3 | 9 | 3 | 7 | 91.67% |  |  |  | Director del PEN
PEN | 1 y 3 | 4.2 y 4.3 | 3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | Cantidad de articulaciones con entidades nacionales e internacionales | Cantidad | 3.2.1 |  | Proyectos de investigación | Instituciones, Sociedad civil, tomadores de decisión, investigadores, comunidad académica, organizaciones de gobierno o internacionales | Final | 15 | 21 | 14 | 19 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1 y 3 | 4.2 y 4.3 | 3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | Cantidad de articulaciones con entidades nacionales e internacionales | Cantidad | 3.2.1 |  | Proyectos de mentorías para estudiantes universitarios | Investigadores | Final | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | Coordinadores de Investigación
PEN | 1, 5 y 10 | 4.4 | 3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | Porcentaje | 3.3.1 | 100% | Actividades de la estrategia de difusión realizadas | Público en general, académicos, rectores | Final | 45% | 55% | 47% | 50% | 97% |  |  |  | Coordinadora de Difusión
PEN | 12, 13,14, 15, 16, 17 y 19 | 3.1 | 3.4 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 3.4.1 | 100% | Actividades realizadas | CONARE, PEN | Final | 50% | 50% | 45% | 48% | 93% |  |  |  | Coordinadora Área Administrativa

## PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Vinculación Anual del Plan-Presupuesto 2022
Programa | Meta | Presupuesto | Remuneraciones | Servicios | Materiales y suministros | Bienes duraderos | Transferencias corrientes | Transferencias capitales | Cuentas especiales | Total presupuesto
OPES | 1.1.1 | Presupuesto | 373293468 | 2275000 | 80000 | 2625000 | 0 | 0 | 0 | 378273468
OPES | 1.1.1 | Ejecutado | 349044083.68 | 1167900 | 0 | 2340084 | 0 | 0 | 0 | 352552067.68
OPES | 1.1.1 | % Ejecución | 93.5% | 51.34% | 0 | 89.15% | 0 | 0 | 0 | 93.2%
OPES | 1.2.1 | Presupuesto | 20124292 | 3430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23554292
OPES | 1.2.1 | Ejecutado | 13116899.6286 | 2661894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15778793.6286
OPES | 1.2.1 | % Ejecución | 65.18% | 77.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.99%
OPES | 1.3.1 | Presupuesto | 253679167 | 5307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258986367
OPES | 1.3.1 | Ejecutado | 196317066.7262 | 3655523.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199972590.2506
OPES | 1.3.1 | % Ejecución | 77.39% | 68.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.21%
OPES | 1.4.1 | Presupuesto | 143519699 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144919699
OPES | 1.4.1 | Ejecutado | 130621614.573 | 824670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131446284.573
OPES | 1.4.1 | % Ejecución | 91.01% | 58.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7%
OPES | 1.5.1 | Presupuesto | 42314474 | 10280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52594474
OPES | 1.5.1 | Ejecutado | 40724049.245 | 8584573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49308622.445
OPES | 1.5.1 | % Ejecución | 96.24% | 83.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75%
OPES | 1.6.1 | Presupuesto | 58187817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58187817
OPES | 1.6.1 | Ejecutado | 54316426.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54316426.9615
OPES | 1.6.1 | % Ejecución | 93.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.35%
OPES | 1.7.1 | Presupuesto | 46788599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46788599
OPES | 1.7.1 | Ejecutado | 44866087.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44866087.001
OPES | 1.7.1 | % Ejecución | 95.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.89%
OPES | 1.8.1 | Presupuesto | 338940482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338940482
OPES | 1.8.1 | Ejecutado | 333595309.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333595309.1006
OPES | 1.8.1 | % Ejecución | 98.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.42%
OPES | 1.9.1. | Presupuesto | 197200386 | 0 | 700000 | 150255000 | 0 | 0 | 0 | 348155386
OPES | 1.9.1. | Ejecutado | 194934527.885 | 0 | 335710.7 | 107725190.6861 | 0 | 0 | 0 | 302995429.2711
OPES | 1.9.1. | % Ejecución | 98.85% | 0 | 47.96% | 71.69% | 0 | 0 | 0 | 87.03%
OPES | 1.10.1 | Presupuesto | 140840542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140840542
OPES | 1.10.1 | Ejecutado | 139863368.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139863368.929
OPES | 1.10.1 | % Ejecución | 99.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.31%
OPES | 1.11.1 | Presupuesto | 31983634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31983634
OPES | 1.11.1 | Ejecutado | 31370289.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31370289.314
OPES | 1.11.1 | % Ejecución | 98.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.08%
OPES | 1.12.1 | Presupuesto | 8747790 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747790
OPES | 1.12.1 | Ejecutado | 8747771.151 | 2503137.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250908.1945
OPES | 1.12.1 | % Ejecución | 100% | 83.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.77%
OPES | 1.13.1 | Presupuesto | 7365820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365820
OPES | 1.13.1 | Ejecutado | 7365798.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365798.372
OPES | 1.13.1 | % Ejecución | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
OPES | 1.14.1 | Presupuesto | 22218622 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22418622
OPES | 1.14.1 | Ejecutado | 22185880.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22185880.773
OPES | 1.14.1 | % Ejecución | 99.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96%
OPES | 1.15.1 | Presupuesto | 5422790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422790
OPES | 1.15.1 | Ejecutado | 5388097.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388097.7755
OPES | 1.15.1 | % Ejecución | 99.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.36%
OPES | 1.16.1 | Presupuesto | 13913708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13913708
OPES | 1.16.1 | Ejecutado | 13909256.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13909256.491
OPES | 1.16.1 | % Ejecución | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97%
OPES | 1.17.1 | Presupuesto | 1914643683 | 1321374918 | 14942750 | 777559437 | 257097844 | 0 | 159385223 | 4445003855
OPES | 1.17.1 | Ejecutado | 1797908553.2697 | 1219761730.9817 | 13887937.1 | 736387998.5073 | 160366078.1178 | 0 | 0 | 3928312297.9765
OPES | 1.17.1 | % Ejecución | 93.9% | 92.31% | 92.94% | 94.71% | 62.38% | 0 | 0 | 88.38%
OPES | 1.18.1 | Presupuesto | 158364258 | 312410000 | 30260000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 503734258
OPES | 1.18.1 | Ejecutado | 153140332.079 | 298785371.7512 | 21154763.1988 | 837675 | 0 | 0 | 0 | 473918142.029
OPES | 1.18.1 | % Ejecución | 96.7% | 95.64% | 69.91% | 31.03% | 0 | 0 | 0 | 94.08%
OPES | 1.19.1 | Presupuesto | 12901286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12901286
OPES | 1.19.1 | Ejecutado | 12898282.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12898282.094
OPES | 1.19.1 | % Ejecución | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98%
OPES | 1.20.1 | Presupuesto | 158342104 | 413279200 | 17100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588721304
OPES | 1.20.1 | Ejecutado | 155726660.306 | 334625978.1083 | 9778272.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500130911.2543
OPES | 1.20.1 | % Ejecución | 98.35% | 80.97% | 57.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.95%
OPES | 1.21.1 | Presupuesto | 26971354 | 0 | 0 | 97325000 | 0 | 0 | 0 | 124296354
OPES | 1.21.1 | Ejecutado | 26544573.484 | 0 | 0 | 22664350.0149 | 0 | 0 | 0 | 49208923.4989
OPES | 1.21.1 | % Ejecución | 98.42% | 0 | 0 | 23.29% | 0 | 0 | 0 | 39.59%
OPES | 1.22.1 | Presupuesto | 42767364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42767364
OPES | 1.22.1 | Ejecutado | 37381856.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37381856.896
OPES | 1.22.1 | % Ejecución | 87.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.41%
OPES | 1.23.1 | Presupuesto | 20535634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20535634
OPES | 1.23.1 | Ejecutado | 14256608.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14256608.284
OPES | 1.23.1 | % Ejecución | 69.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42%
OPES | 1.24.1 | Presupuesto | 12238898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12238898
OPES | 1.24.1 | Ejecutado | 11559514.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11559514.5795
OPES | 1.24.1 | % Ejecución | 94.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.45%
OPES | 1.25.1 | Presupuesto | 7729846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7729846
OPES | 1.25.1 | Ejecutado | 7708371.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708371.1705
OPES | 1.25.1 | % Ejecución | 99.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.72%
OPES | 1.26.1 | Presupuesto | 25616048 | 0 | 0 | 5715000 | 0 | 0 | 0 | 31331048
OPES | 1.26.1 | Ejecutado | 25428274.185 | 0 | 0 | 5690411.65 | 0 | 0 | 0 | 31118685.835
OPES | 1.26.1 | % Ejecución | 99.27% | 0 | 0 | 99.57% | 0 | 0 | 0 | 99.32%
OPES | 1.27.1 | Presupuesto | 9384128 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9984128
OPES | 1.27.1 | Ejecutado | 9360141.727 | 282952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643094.127
OPES | 1.27.1 | % Ejecución | 99.74% | 47.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.58%
OPES | 1.28.1 | Presupuesto | 0 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
OPES | 1.28.1 | Ejecutado | 0 | 933300 | 222401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155701.2
OPES | 1.28.1 | % Ejecución | 0% | 93.33% | 44.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05%
OPES | TOTAL OPES | Presupuesto | 4094035893 | 2074556318 | 63582750 | 1036179437 | 257097844 | 0 | 159385223 | 7684837465
OPES | TOTAL OPES | Ejecutado | 3838279695.6811 | 1873787031.0091 | 45379085.0388 | 875645709.8583 | 160366078.1178 | 0 | 0 | 6793457599.7051
OPES | TOTAL OPES | % Ejecución | 93.75% | 90.32% | 71.37% | 84.51% | 62.38% | 0 | 0 | 88.4%
CeNAT | 2.1.1 | Presupuesto | 0 | 2212975 | 0 | 0 | 84999716 | 1405530 | 0 | 88618221
CeNAT | 2.1.1 | Ejecutado | 0 | 2211104.4 | 0 | 0 | 84999716 | 1405530 | 0 | 88616350.4
CeNAT | 2.1.1 | % Ejecución | 0 | 99.92% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.2.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 69941243 | 1340016 | 0 | 71281259
CeNAT | 2.2.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 69941243 | 1340016 | 0 | 71281259
CeNAT | 2.2.1 | % Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.3.1 | Presupuesto | 0 | 28146863 | 0 | 0 | 354338545 | 18099694 | 0 | 400585102
CeNAT | 2.3.1 | Ejecutado | 0 | 28041923 | 0 | 0 | 354338545 | 18099694 | 0 | 400480162
CeNAT | 2.3.1 | % Ejecución | 0 | 99.63% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 99.97%
CeNAT | 2.4.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10637553 | 65859 | 0 | 10703412
CeNAT | 2.4.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 10637553 | 65859 | 0 | 10703412
CeNAT | 2.4.1 | % Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.5.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10104053 | 65859 | 0 | 10169912
CeNAT | 2.5.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 10104053 | 65859 | 0 | 10169912
CeNAT | 2.5.1 | % Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.6.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 40194865 | 1300500 | 0 | 41495365
CeNAT | 2.6.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 40194865 | 1300500 | 0 | 41495365
CeNAT | 2.6.1 | % Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.7.1 | Presupuesto | 282858587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282858587
CeNAT | 2.7.1 | Ejecutado | 269095619.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269095619.41
CeNAT | 2.7.1 | % Ejecución | 95.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.13%
CeNAT | 2.8.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 235632004 | 24851874 | 0 | 260483878
CeNAT | 2.8.1 | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 235632004 | 24851874 | 0 | 260483878
CeNAT | 2.8.1 | % Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.9.1 | Presupuesto | 0 | 6638927 | 0 | 0 | 160939381 | 4448412 | 0 | 172026720
CeNAT | 2.9.1 | Ejecutado | 0 | 6633313.8 | 0 | 0 | 160939381 | 4448412 | 0 | 172021106.8
CeNAT | 2.9.1 | % Ejecución | 0 | 99.92% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100%
CeNAT | 2.10.1 | Presupuesto | 14848125 | 10351904 | 0 | 0 | 221343973 | 2916090 | 0 | 249460092
CeNAT | 2.10.1 | Ejecutado | 14652855.7 | 10265664.6 | 0 | 0 | 221343973 | 2916090 | 0 | 249178583.3
CeNAT | 2.10.1 | % Ejecución | 98.68% | 99.17% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 99.89%
CeNAT | TOTAL CeNAT | Presupuesto | 297706712 | 47350669 | 0 | 0 | 1188131333 | 54493834 | 0 | 1587682548
CeNAT | TOTAL CeNAT | Ejecutado | 283748475.11 | 47152005.8 | 0 | 0 | 1188131333 | 54493834 | 0 | 1573525647.91
CeNAT | TOTAL CeNAT | % Ejecución | 95.31% | 99.58% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 99.11%
PEN | 3.1.1 | Presupuesto | 578397275 | 160164300 | 1000000 | 2561000 | 14737825 | 0 | 0 | 756860400
PEN | 3.1.1 | Ejecutado | 565277417.531 | 149478851.35 | 227664 | 2053463.82 | 14696158.32 | 0 | 0 | 731733555.021
PEN | 3.1.1 | % Ejecución | 97.73% | 93.33% | 22.77% | 80.18% | 99.72% | 0 | 0 | 96.68%
PEN | 3.2.1 | Presupuesto | 176742985 | 12400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189142985
PEN | 3.2.1 | Ejecutado | 170353241.233 | 9525762.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179879003.3452
PEN | 3.2.1 | % Ejecución | 96.38% | 76.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1%
PEN | 3.3.1 | Presupuesto | 258035002 | 36056500 | 300000 | 5130000 | 0 | 0 | 0 | 299521502
PEN | 3.3.1 | Ejecutado | 254429522.5375 | 24563831.3253 | 0 | 2329254.83 | 0 | 0 | 0 | 281322608.6928
PEN | 3.3.1 | % Ejecución | 98.6% | 68.13% | 0 | 45.4% | 0 | 0 | 0 | 93.92%
PEN | 3.4.1 | Presupuesto | 136070776 | 6150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142470776
PEN | 3.4.1 | Ejecutado | 132491039.8985 | 1133222.96 | 20357.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133644620.4085
PEN | 3.4.1 | % Ejecución | 97.37% | 18.43% | 8.143% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8%
PEN | TOTAL PEN | Presupuesto | 1149246038 | 214770800 | 1550000 | 7691000 | 14737825 | 0 | 0 | 1387995663
PEN | TOTAL PEN | Ejecutado | 1122551221.2 | 184701667.7475 | 248021.55 | 4382718.65 | 14696158.32 | 0 | 0 | 1326579787.4675
PEN | TOTAL PEN | % Ejecución | 97.68% | 86% | 16% | 56.99% | 99.72% | 0 | 0 | 95.58%

## COMPARATIVO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Comparativo cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria 2022
Programa | Objetivo operativo | Código de la meta | % de cumplimiento de la meta | % de ejecución presupuestaria | Observaciones
OPES | 1.1 Cumplir el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | 1.1.1 | 92.63% | 93.2%
OPES | 1.2 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias | 1.2.1 | 100% | 66.99% | La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se presentaron ahorros en la partida de remuneraciones, debido a nombramientos de funcionarios en categorías menores a las presupuestadas.
OPES | 1.3 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias | 1.3.1 | 0% | 77.21% | La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe se presentaron ahorros en la partida de remuneraciones, debido a que durante los primeros meses del año una plaza se encontraba vacante y a la alta rotación del personal de servicios especiales asignado a los trabajos de campo.
OPES | 1.4 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria | 1.4.1 | 100% | 90.7%
OPES | 1.5 Desarrollar acciones para la orientación técnica y acompañamiento en la implementación y seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación | 1.5.1 | 100% | 93.75%
OPES | 1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario | 1.6.1 | 100% | 93.35%
OPES | 1.7 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE | 1.7.1 | 100% | 95.89%
OPES | 1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas | 1.8.1 | 100% | 98.42%
OPES | 1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información | 1.9.1 | 100% | 87.03%
OPES | 1.10 Desarrollar el plan de acción para la implementación del Marco de Gobierno y Gestión de las TIC | 1.10.1 | 90% | 99.31%
OPES | 1.11 Desarrollar la II etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional | 1.11.1 | 100% | 98.08%
OPES | 1.12 Implementar la valoración de riesgos por procesos en el CONARE | 1.12.1 | 100% | 95.77%
OPES | 1.13 Implementar el módulo del modelo de madurez en el sistema automatizado de control interno | 1.13.1 | 100% | 100%
OPES | 1.14 Implementar acciones para prevenir, detectar y corregir conductas contrarias a la ética | 1.14.1 | 75% | 98.96% | La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe que la normativa interna para prevenir, detectar y corregir las conductas contrarias a la ética se encuentra en revisión, la cual luego debe aprobarse para continuar con la capacitación y sensibilización del personal.
OPES | 1.15 Desarrollar un estudio de viabilidad para la certificación de procesos en el CONARE | 1.15.1 | 100% | 99.36%
OPES | 1.16 Implementar el Sistema Automatizado del Fondo del Sistema | 1.16.1 | 90% | 99.97%
OPES | 1.17 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas | 1.17.1 | 99.05% | 88.38%
OPES | 1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional | 1.18.1 | 102.1% | 94.08%
OPES | 1.19 Implementar el proyecto para la aplicación de la nueva Ley General Contratación Pública | 1.19.1 | 95% | 99.98%
OPES | 1.20 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional | 1.20.1 | 100% | 84.95%
OPES | 1.21 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | 1.21.1 | 70% | 39.59% | Debido a que se recibió un recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación de la contratación del "Servicio de instalación y construcción de sistema de tanque de autoconsumo de diésel para la planta eléctrica y sistema contra incendios del CONARE", por lo que se declaró desierta la contratación impidiendo la ejecución tanto del proyecto como del presupuesto asignado a este, en el 2022.
OPES | 1.22 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida 2022-2026 | 1.22.1 | 100% | 87.41%
OPES | 1.23 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales | 1.23.1 | 100% | 69.42% | La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a los ahorros en la partida de remuneraciones, debido a que una funcionaria se encontraba, en los primeros meses del año con licencia por maternidad, y luego solicitó un permiso sin goce de salario.
OPES | 1.24 Desarrollar la II etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE | 1.24.1 | 100% | 94.45%
OPES | 1.25 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE | 1.25.1 | 100% | 99.72%
OPES | 1.26 Implementar la II etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos | 1.26.1 | 100% | 99.32%
OPES | 1.27 Cumplir con las actividades planeadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental | 1.27.1 | 100% | 96.58%
OPES | 1.28 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional | 1.28.1 | 100% | 77.05% | La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a que la contratación para adquirir equipo para la brigada de emergencia se gestionó, pero no fue posible concretarla a finales de año
CeNAT | 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia | 2.1.1 | 107.7% | 88.4%
CeNAT | 2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia | 2.2.1 | 104.1% | 100%
CeNAT | 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia | 2.3.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | 2.4.1 | 111.1% | 99.97%
CeNAT | 2.5 Incrementar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | 2.5.1 | 97.86% | 100%
CeNAT | 2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales | 2.6.1 | 88.89% | 100%
CeNAT | 2.7 Implementar las acciones estratégicas y tácticas del Centro | 2.7.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.8 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento | 2.8.1 | 100% | 95.13% | La diferencia entre el porcentaje de cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria en la FunCeNAT corresponde a atrasos del proyecto de acondicionamiento de los laboratorios del CeNAT, fue necesario realizar algunas modificaciones en cuanto a la infraestructura, por lo que lo pagos que se encuentran pendientes se realizaran en los primeros meses del 2023, una vez que se cuente con la recepción final.
CeNAT | 2.9 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro | 2.9.1 | 100% | 100%
CeNAT | 2.10 Cumplir con las acciones ordinarias en: gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas | 2.10.1 | 100% | 100%
PEN | 3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana | 3.1.1 | 95.14% | 99.89%
PEN | 3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales | 3.2.1 | 91.67% | 99.11%
PEN | 3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa | 3.3.1 | 97% | 96.68%
PEN | 3.4 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas | 3.4.1 | 93% | 95.1%