## PAO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2018
PROGRAMA | POLÍTICAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO OPERATIVO | INIDCADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE META | META | PRODUCTO |  |  | PROGRAMACIÓN |  | PROGRAMACIÓN ALCANZADA |  | % DE CUMPLIMIENTO | DESVIACIÓN | MEDIDA CORRECTIVA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
[8 empty] | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | TIPO | I SEM | II SEM | I SEM | II SEM
OPES | 15,9,12 | 4.2 | 1.1 Contar con un modelo de Regionalización Interuniversitario | Modelo de Regionalización Interuniversitario elaborado | Porcentaje | 1.1.1 | 100% | Modelo de Regionalización Universitaria | CONARE, Universidades Públicas, Sociedad Civil | Final | 30% | 70% | 30% | 70% | 100% |  |  |  | Dirección
OPES | 12,16,17 | 3.4 | 1.2 Implementar las acciones para la Integración de las instancias de CONARE | Porcentaje de acciones de integración ejecutadas | Porcentaje | 1.2.1 | 80% | Acciones de Integración Instancias CONARE | CONARE, Sociedad Civil | Final | 30% | 50% | 30% | 40% | 87.5% |  |  |  | Dirección
OPES | 12.16 | 3.2 | 1.3 Implementar el plan de comunicación institucional | Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación | Porcentaje | 1.3.1 | 100% | Plan de comunicación implementado | CONARE, Universidades y opinión pública | Final | 40% | 60% | 40% | 60% | 100% |  |  |  | Dirección
OPES | 11,15 y 16 | 3.2 | 1.4 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | Porcentaje del trabajos de Auditoría ejecutados | Porcentaje | 1.4.1 | 85% | Trabajos de Auditoría Terminados | Instancias Auditadas y CONARE | Final | 35% | 50% | 30% | 55% | 100% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 11,15 y 16 | 3.2 | 1.5 Incrementar el porcentaje de recomendaciones implementadas | Porcentaje de recomendaciones implementadas | Porcentaje | 1.5.1 | 10% | Recomendaciones implementadas | Instancias Auditadas y CONARE | Final | 0 | 10% | 0 | 10% | 100% |  |  |  | Auditoría Interna
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.6 Desarrollar investigaciones en temas de personas graduadas universitarias. | Cantidad de investigaciones realizadas | Cantidad | 1.6.1 | 2 | Estudio de poblaciones graduadas 2000-2014. Estudio de perfil de graduado de posgrado 2017. | Unidades Académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Dependencias del Conare CONARE Conesup | Final | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 25% | Para el 2018, se avanzó en la homologación de la base de datos para el estudio de poblaciones para el año 2017, además, el documento de perfil de posgrado tiene completos los procesamientos y un avance en la redacción, sin embargo, no fue posible finalizarlos, debido a que se atendieron otras actividades no programadas como: documento de artículos del OLaP. Personas graduadas en el periodo 2011-2013 de las universidades costarricenses: un análisis desde distintas perspectivas y el catálogo de carreras. en el 2019. | Se traslada para el 2019 finalizar la homologación de la base de datos de personas graduadas del 2017 y finalizar la redacción del documento de perfil de posgrado. | Adicionalmente, se finalizó el documento personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013, un análisis desde distintas perspectivas. Además, que se finalizó un trabajo de revisión de catálogos de carreras que es base para la elaboración de otros productos de la División. | Jefatura División de Planificación Interuniversitaria Comisión OLaP
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.7 Divulgar los resultados de los estudios del OLaP | Cantidad de actividades de difusión realizadas | Cantidad | 1.7.1 | 1 | Actividades de Divulgación. | CONARE Universidades Investigadores Orientadores Sociedad en general | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Jefatura División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 11, 13 y 14 | 1.1 y 1.4 | 1.8 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal | Porcentaje de Indicadores estandarizados | Porcentaje | 1.8.1 | 80% | Indicadores de Talento Humano, Becas y Seguimiento de Planes | CONARE Organismos internacionales Contraloría General de la República Universidades Sociedad en general | Final | 20% | 60% | 20% | 40% | 75% | La desviación en el cumplimiento de meta se debe a que los indicadores de becas para el 2018 no se elaboraron, debido a que los resultados de los años 2016-2017 forman parte de un informe que está en proceso de análisis por parte de la Jefatura de la División, para posterior envío a la Dirección de OPES y toma de decisiones con respecto a este producto. | Dar seguimiento al envío del documento y observaciones del informe por parte de la Dirección de OPES y las medidas recomendadas, para completar los indicadores de becas a partir del 2018. | Adicionalmente, se finalizaron los informes de seguimiento del PLANES y el acuerdo de financiamiento del FEES. Cabe destacar, que se encuentra estandarizada la información de indicadores de Talento Humano. | Jefatura División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 11, 12, 14 | 1.4 | 1.9 Implementar el sistema de información para la atención de los compromisos producto del acuerdo del FEES | Porcentaje de avance en la implementación de sistemas | Porcentaje | 1.9.1 | 75% | Sistema de información para atender compromisos producto del acuerdo del FEES | CONARE Contraloría General de la República Universidades estatales Sociedad en general | Final | 25% | 50% | 10% | 65% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria Dirección
OPES | 2.11 | 1.3 | 1.10 Desarrollar la I etapa de la plataforma del OLaP | Porcentaje de avance en la desarrollo de sistemas | Porcentaje | 1.10.1 | 100% | Plataforna de la OLaP | Universidades Investigadores Sociedad en general | Final | 25% | 75% | 25% | 75% | 100% |  |  |  | División de Planificación Interuniversitaria
OPES | 1,10,13 | 1.2 | 1.11 Cumplir las acciones de asesoría , paoyo técnico, investigativoy de secretaría técnicaa las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.11.1 | 100% | Servicios de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica | Sistema Interunivesitario Estatal, Sociedad en general | Final | 50% | 50% | 50% | 47% | 97%
OPES | 2, 11 | 1.3 | 1.12 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la educación superior universitaria para la toma de decisiones | Cantidad de Investigaciones | Cantidad | 1.12.1 | 3 | Informe final Estudio Seguimiento de graduados en Turismo Informe de avance Estudio de Empleadores en Ingeniería Informe de avance Estudio de carreras relacionadas con Recursos Naturales e Información sobre el campo laboral de sus graduados. | Universidades y Sociedad en genera | Intermedio | 0 | 3 | 0 | 2 | 66.67% | Se presentó un retraso en la remisión de información por parte de las universidades sobre los graduados en Turismo, lo que provocó un atraso en el proceso de aplicación de encuestas. | Reuniones con las autoridades universitarias correspondientes para mejorar tiempos de respuesta. |  | División Académica
OPES | 12 | 2.2 | 1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en el CONARE | Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Porcentaje | 1.13.1 | 100% | Ejecución presupuestaria | Sistema Interunivesitario Estatal | final | 50% | 50% | 41% | 38% | 79% | Debido al cambio de gobierno y la coyuntura fiscal que fue necesario atender durante el año 2018, no fue posible que las universidades y el nuevo gabinete definieran una nueva agenda de cooperación. Además, el proyecto del Banco Mundial y las universidades públicas se prorrogó por un año más, por lo tanto los recursos presupuestarios para el seguimiento y la evaluación de dicho proyecto se ejecutaran hasta el próximo año. En algunos de los proyectos del Fondo del Sistema no fue posible concretar el pago de ciertas contrataciones, por lo que los recursos asociados a estas se destinarán para ejecutarse en el próximo año. | Optimizar los tiempos para las contrataciones previstas. |  | División Académica División de Coordinación ATIC Área de Desarrollo Institucional
OPES | 2,5,8 | 4.2 | 1.14 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés a entes públicos y privados nacionales e internacionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.14.1 | 95% | Acciones de coordinación, seguimiento, apoyo, técnico y de secretería técnica | Sistema Interunivesitario Estatal | Final | 47.5% | 47.5% | 35.6% | 45.5% | 85.37% |  |  |  | División Académica
OPES | 14,15,16 | 1.2 | 1.15 Implementar acciones para cumplir con la declaratoria 2018 “Universidades Públicas por la Autonomía, Regionalización y los Derechos Humanos” | Porcentaje de informes elaborados | Porcentaje | 1.15.1 | 100% | Acciones ejecutadas en el marco de la declaratoria | CONARE Universidades Sociedad Civil | Final | 50% | 50% | 50% | 49% | 99% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 14, 15, 16 | 1.2 | 1.16 Implementar la I etapa del modelo de articulación e integracióin interuniversitaria | Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración internuniversitario. | Porcentaje | 1.16.1 | 15% | Modelo de articulación e integración interuniversitaria | CONARE Universidades Sociedad Civil | Final | 5% | 10% | 5% | 9% | 93.33% |  |  |  | División de Coordinación
OPES | 9 | 3.5 | 1.17 Implementar el Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación | Porcentaje de acciones implementadas | Porcentaje | 1.17.1 | 25% | Acciones implementadas del PETIC | CONARE | Intermedio | 10% | 15% | 5% | 10% | 60% | El proceso de revisión del PETIC y la aplicación de los ajustes solicitados por el Comité Gerencial de TI se extendió más de lo previsto lo que incidió en la implementación de algunas acciones estratégicas previstas. | Las acciones que no se lograron implementar serán abordadas en el 2019, junto con las programadas para ese año. | El proceso de revisión del PETIC concluyó en el mes de Agosto. El PETIC fue aprobado por la Administración Superior en el mes de septiembre. Durante último trimestre del año se realizaron algunas actividades prioritarias del plan de acción del PETIC. | ATIC
OPES | 9 | 3.5 | 1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | Inversión en TI | Porcentaje | 1.18.1 | 90% | Proyectos e iniciativas para la prestación de servicios | CONARE | Final | 35% | 55% | 26% | 45% | 78.89% | Por recomendación del Comité Gerencial de TI (CGTI) no se ejecutó el contrato de arrendamiento de equipo de cómputo para usuario final, al sugerirse no incursionar en este modelo hasta no elaborar el procedimiento para el reemplazo y sustitución de equipo. | Elaborar y poner en práctica el procedimiento para sustitución y reemplazo de equipo de cómputo de usuario final que regule la compra y/o arrendamiento de computadoras. | Para el 2019 el CGTI recomendó mantener el esquema de compra de equipo de usuario final. | ATIC
OPES | 9 | 3.5 | 1.19 Diseñar la arquitectura de la información del Conare | Arquitectura diseñada | Cantidad | 1.19.1 | 1 | Arquitectura de información del Conare | CONARE | Intermedio | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | ATIC
OPES | 9 | 3.5 | 1.20 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica | Disponibilidad de servicios | Porcentaje | 1.20.1 | 85% | Servicios TIC de misión crítica estable, disponibles y accesibles | CONARE | Final | 42.5% | 42.5% | 40.2% | 42.5% | 97.29% |  |  |  | ATIC
OPES | 9 | 3.1 | 1.21 Implementar el modelo de virtualización de servicios de TIC | Porcentaje de avance en la implementación del modelo de virtualización de servicios de TIC | Porcentaje | 1.21.1 | 50% | Modelo de virtualización de servicios TIC implementado | CONARE | Final | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% |  |  |  | ATIC
OPES | 4, 15 | 3.1 | 1.22 Cumplir con las acciones,ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas | Porcentaje de acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.22.1 | 90% | Accciones Ejecutadas | CONARE Universidades Instituciones Públicas y Privadas Sociedad | Final | 45% | 45% | 44% | 45% | 98.89% |  |  |  | Dirección Asesoría Legal División de Planificación Interuniversitaria División Académica División de Coordinación Oficina de Desarrollo Institutional Ofic. Reconocimiento y Equiparación Depto. Gestión Financiera
OPES | 12 | 2.1 | 1.23 Contar con estudios en temáticas de financiamiento de la Educación Superior Estatal | Cantidad de Estudios sobre Financiamiento | Cantidad | 1.23.1 | 2 | Diagnóstico del Financiamiento de la Educación Superior Pública en Costa Rica Estudio de esquemas de financiamiento en educación superior en otros países | CONARE Universidades | Final | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Se efectuó un cambio en la priorización de las actividades del Área. | Reprogramar la meta para el 2019. |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 11, 12 | 2.2 | 1.24 Sistematizar la información histórica de los proyectos del Fondo del Sistema | Porcentaje de avance en el desarrollo de la propuesta | Porcentaje | 1.24.1 | 100% | Documento de Sistematización | Conare, Universidades | Final | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | El funcionario encargado de la meta solicitó un permiso sin goce de salario por tanto, las actividades sustantivas y ordinarias tuvieron que redistribuirse entre el personal actual y la meta no pudo completarse. | Completar la meta en el primer trimestre del año 2019. |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 9, 10, 11,12 | 2.2 | 1.25 Gestionar la contratación de la I Etapa del Sistema Automatizado del Fondo del Sistema | Porcentaje de avance en la implementacion de sistemas | Porcentaje | 1.25.1 | 100% | I Etapa del Sistema Automatizado Implementada | Conare, Universidades | Intermedio | 50% | 50% | 40% | 10% | 50% | El proceso de levantamiento de requerimientos se completó al igual que la licitación abreviada. Sin embargo, la contratación se declaró desierta debido a que un oferente no cumplia los requisitos y el otro licitó por un monto mayor a lo presupuestado. | Revisar los requerimientos para prescindir de algunos y poder ajustarse al presupuesto del mercado. |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.26 Implementar el sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional | Porcentaje de avance en la implementación del sistema automatizado | Porcentaje | 1.26.1 | 75% | Sistema automatizado implementado | Dependencias del Conare Órganos de fiscalización | Final | 25% | 50% | 25% | 50% | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.27 Diseñar el plan de mejora de los componentes del sistema de control interno institucional | Porcentaje de avance en el diseño del plan de mejora del sistema de control interno institucional | Porcentaje | 1.27.1 | 100% | Plan de mejora diseñado | Dependencias del Conare | Final | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.28 Diseñar un programa de sensibilización y capacitación de control interno institucional | Porcentaje de avance en el programa de sensiblización y capacitación de control interno | Porcentaje | 1.28.1 | 100% | Programa de sensibilización y capacitación definido | Dependencias del Conare | Final | 0 | 100% | 0 | 90% | 90% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 11,15,16 | 3.2 | 1.29 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.29.1 | 100% | Actividades ejecutadas de la Estrategia de Ética Institucional | Conare | Final | 50% | 50% | 50% | 45% | 95% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 4, 15 | 3.1 | 1.30 Crear un modelo de evaluación de servicios para el Conare | Modelo de evaluación de servicios | Cantidad | 1.30.1 | 1 | Modelo de evaluación de servicios aprobado | CONARE | Final | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 90% |  |  |  | Área de Desarrollo Institucional
OPES | 4, 15 | 3.1 | 1.31 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales. | Porcentaje de Acciones ejecutadas | Porcentaje | 1.31.1 | 100% | Acciones administrativas ejecutadas | CONARE | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Oficina Administrativa
OPES | 4, 15 | 3.1 | 1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático | Porcentaje de cumplimiento de requerimientos técnicos | Porcentaje | 1.32.1 | 100% | Bandera Azul Ecológica | CONARE | Final | 0 | 100% | 0 | 25% | 25% | No fue posible concluir el proceso para lograr el galardón Bandera Azul Ecológica, ya que quedó pendiente completar la información del diagnóstico, la cual esta actualmente en construcción, además se debe efectuar la verificación de la información suministrada en el diagnóstico y por último recibir los resultados del programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) con la resolución definitiva de si se cumple con los requerimientos para obtener dicho galardón. | Dar seguimiento a la información del PGAI 2017 por parte de la Comisión de Gestión Ambiental para continuar con el informe de diagnósitco. |  | Comisión de Gestión Ambiental
OPES | 4, 15 | 3.1 | 1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional | Porcentaje de ejecución presupuestaria | Porcentaje | 1.33.1 | 95% | Ejecución presupuestaria | CONARE | Final | 45% | 50% | 40% | 50% | 94.74% |  |  |  | Proveeduría Institucional
OPES | 4.15 | 3.1 | 1.34 Implementar la I etapa del modelo de compras sustentables para el CONARE | Porcentaje de avance en la implementación de la I etapa del modelo de compras sustentables | Porcentaje | 1.34.1 | 100% | Modelo de compras sustentables (I Etapa) | Dependencias del CONARE | Final | 34% | 66% | 34% | 66% | 100% |  |  |  | Proveeduría Institucional
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.35 Gestionar compras electrónicas mediante la plataforma SICOP-Merlink | Porcentaje de compras electrónicas | Porcentaje | 1.35.1 | 20% | Compras electrónicas | Dependencias del CONARE | Final | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  |  |  | Proveeduría Institucional
OPES | 4.15 | 3.1 | 1.36 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo semestral | Porcentaje | 1.36.1 | 85% | Mantenimiento preventivo y correctivo | CONARE | Intermedio | 85% | 85% | 76% | 85% | 94.71% |  |  | El indicador se mide semestralmente | Mantenimento Institucional
OPES | 4.15 | 3.1 | 1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE | Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos | Porcentaje | 1.37.1 | 100% | Proyectos implementados | CONARE | Final | 0 | 100% | 0 | 0% | 0% | El proyecto de taller de mantenimiento se encuentra en ejecución, se efectuó el diseño y se están tramitando los permisos de construcción ante el colegio de ingenieros, se prevee que en el 2019 se concluya el proyecto.el proyecto de instalación del Totem no se llevo a cabo por políticas de contención del gasto. | En el 2019 continuará el proyecto del Taller de mantenimiento. |  | Mantenimento Institucional
OPES | 14 | 3.3 | 1.38 Implementar los Subsistemas de Gestión del Talento Humano | Porcentaje de subsistemas implementados | Porcentaje | 1.38.1 | 12.5% | Subsistema de Reclutamiento y Selección Implementados | CONARE | Final | 5% | 7.5% | 4% | 7.5% | 92% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 14 | 3.3 | 1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo del DGTH | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo | Porcentaje | 1.39.1 | 100% | Plan de Trabajo ejecutado | CONARE | Final | 50% | 50% | 46% | 46% | 92% |  |  |  | Departamento de Gestión de Talento Humano
OPES | 9, 15 | 3.5 | 1.40 Incrementar la satisfacción del usuario interno sobre los servicios de la Biblioteca | Porcentaje de incremento de satisfacción de usuario | Porcentaje | 1.40.1 | 15% | Usuario satisfecho | Usuarios Internos | Final | 0 | 15% | 0 | 15% | 100% |  |  |  | Biblioteca
OPES | 9 | 3.5 | 1.41 Implementar el repositorio institucional | % de avance de implementación del repositorio | Porcentaje | 1.41.1 | 100% | Repositorio activo | CONARE | Final | 67% | 33% | 67% | 33% | 100% |  |  |  | Biblioteca
OPES | 15.16 | 3.2 | 1.42 Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE | Transferencias documentales resguardadas | Porcentaje | 1.42.1 | 90% | Memoria Institucional Resguardada | Dependencias del CONARE | Final | 45% | 45% | 45% | 39% | 93.33% |  |  |  | Archivo
OPES | 9 | 3.5 | 1.43 Implementar el plan piloto del Sistema de Gestión Electrónica de documentos | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Piloto del SiGEDO | Porcentaje | 1.43.1 | 100% | Plan piloto implementado | CONARE | Intermedio | 30% | 70% | 30% | 60% | 90% |  |  |  | Archivo
OPES | 4.15 | 3.1 | 1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 1.44.1 | 100% | Actividades ejecutadas | Conare | Final | 35% | 65% | 35% | 60% | 95% |  |  |  | Comisión de Salud Ocupacional
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | Cantidad de Publicaciones Realizadas | Cantidad | 3.1.1 | 44 | Publicaciones CNCA: 6 CENIBiot: 9 Gest.Amb: 4 LANOTEC: 16 PRIAS: 9 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 15 | 29 | 15 | 29 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | Cantidad de Transferencias de conocimieno realizadas | Cantidad | 3.2.1 | 232 | Transferencia de Conocimiento CNCA: 10 CENIBiot: 52 Gest.Amb: 96 LANOTEC: 39 PRIAS: 35 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 110 | 122 | 110 | 122 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente | Cantidad | 3.3.1 | 158 | Proyectos Ejecutados CNCA: 10 CENIBiot: 95 Gest.Amb: 5 LANOTEC: 27 PRIAS: 21 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 100 | 58 | 100 | 58 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias | Cantidad de Patentes registradas | Cantidad | 3.4.1 | 1 | Patente | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  | Se logró concretar una patente de Nanopodómetro en Brasil. | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | 3.5.1 | 100% | Actividades de colaboración | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 49% | 50% | 99% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 3.6 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | Tiempo arriba | Porcentaje | 3.6.1 | 100% | Servicio de clúster en funcionamiento | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2.5.8 | 4.4 | 3.7 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior | Cantidad de proyectos elaborados oportunamente | Cantidad | 3.7.1 | 19 | Informes | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 9 | 10 | 9 | 10 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT y equipo de trabajo del BM
CeNAT | 1.5.8.11 | 4.2 | 3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales | Cantidad de convenios concretados | Cantidad | 3.8.1 | 10 | Convenios CENIBIOT: 5 LANOTEC: 4 PRIAS: 1 | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 100% |  |  | Se concretaron 2 convenios adicionales a los programados para el año 2018. | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 1,2,5,8 | 4.2 | 3.9 Cumplir las acciones Estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e intéres en productos de la Investigación | Acciones Ejecutadas | Porcentaje | 3.9.1 | 100% | Acciones estratégicas ejecutadas | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 1,2,5,8 | 4.2 | 3.10 Implementar el Plan Específico | Acciones Ejecutadas | Porcentaje | 3.10.1 | 100% | Acciones ejecutadas de planificación táctica | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FunCeNAT
CeNAT | 2,3,5,8,9 | 4.3 | 3.11 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento | Proyectos concretados | Cantidad | 3.11.1 | 2 | Equipo de cómputo renovado para las salas de capacitación | Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. | Final | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |  |  |  | Director del CeNAT y Directora de la FunCeNAT
PEN | 2,5,9 | 4.1 | 4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense | Cantidad de investigaciones, informes y estrategias de investigación en temas de interés para la sociedad costarricense | Cantidad | 4.1.1 | 65 | Informe Estado de la Nación | CONARE, Sociedad civil, Instituciones públicas y privadas, Internacionales, sector productivo y académico | Final | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | Coordinadores de investigación de Informes
PEN | 2,5,9 | 4.1 | 4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense | Cantidad de investigaciones, informes y estrategias de investigación en temas de interés para la sociedad costarricense | Cantidad | 4.1.1 |  | Informes de investigación de Informes del Estado de la Nación, Educación,Región y otros informes | CONARE, Sociedad civil, Instituciones públicas y privadas, Internacionales, sector productivo y académico | Final | 10 | 50 | 10 | 51 |  |  |  |  | Coordinadores de investigación de Informes
PEN | 2,5,9 | 4.1 | 4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense | Cantidad de investigaciones, informes y estrategias de investigación en temas de interés para la sociedad costarricense | Cantidad | 4.1.1 |  | 4 Estrategias de investigación | CONARE, Sociedad civil, Instituciones públicas y privadas, Internacionales, sector productivo y académico | Intermedio | 4 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | Coordinadores de investigación de Informes
PEN | 2,5,9 | 4.1 | 4.2 Contar con herramientas interactivas que faciliten el acceso a información actualizada y relevante que permita identificar desafíos para la sociedad costarricense | Cantidad de herramientas actualizadas | Cantidad | 4.2.1 | 3 | Plataformas actualizadas | CONARE, Sociedad civil, Instituciones públicas y privadas, Internacionales, sector productivo y académico | Final | 0 | 3 | 0 | 2.75 | 91.67% |  |  |  | Área de Difusión y Estadística
PEN | 2,5,9 | 4.1 | 4.3 Actualizar la plataforma Hipatia | Porcentaje de avance en la implementación de la versión mejorada de la plataforma Hipatia | Porcentaje | 4.3.1 | 100% | Plataforma mejorada | Sociedad | Final | 30% | 70% | 25% | 75% | 100% |  |  |  | Coordinadora de Investigación de Hipatia
PEN | 2,5,9,11 | 4.2 | 4.4 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible | Cantidad de actividades de capacitación ejecutadas | Cantidad | 4.4.1 | 200 | Actividades de capacitación realizadas | Sociedad | Final | 110 | 90 | 110 | 90 | 100% |  |  |  | Área de Difusión
PEN | 2,5,9,11 | 4.4 | 4.5 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interes para la sociedad costarricense | Materiales Difundidos | Cantidad | 4.5.1 | 750 | Materiales difundidos por diferentes medios | CONARE, Sociedad civil, Instituciones públicas y privadas, Internacionales, sector productivo y académico | Final | 350 | 400 | 342 | 408 | 100% |  |  | Se realizarón más campañas sobre ciertos productos por lo que la cantidad de publicaciones aumentó, se está tratando de mejorar la estimación. | Área de Difusión
PEN | 2,5,9 | 4.3 | 4.6 Capacitar a los funcionarios en temas de desarrollo humano sostenible | Cantidad de funcionarios capacitados | Porcentaje | 4.6.1 | 75 | Funcionarios capacitados | Funcionarios del PEN | Final | 55 | 20 | 52 | 20 | 96% |  |  |  | Coordinadora Administrativa
PEN | 2,5,9 | 4.3 | 4.7 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa | Porcentaje actividades ejecutadas | Porcentaje | 4.7.1 | 95% | Actividades realizadas | PEN | Final | 40 | 55 | 37 | 53 | 94.74% |  |  |  | Coordinadora Administrativa

## PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Vinculación Anual del Plan-Presupuesto 2018
Programa | Meta | Presupuesto | Remuneraciones | Servicios | Materiales y suministros | Bienes duraderos | Transferencias corrientes | Transferencias capitales | Cuentas especiales | Total presupuesto
OPES | 1.1.1 | Presupuestado | 43971629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43971629
OPES | 1.1.1 | Ejecutado | 42447913.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42447913.52
OPES | 1.1.1 | % Ejecucion | 96.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.53%
OPES | 1.2.1 | Presupuestado | 43971629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43971629
OPES | 1.2.1 | Ejecutado | 42447913.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42447913.52
OPES | 1.2.1 | % Ejecucion | 96.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.53%
OPES | 1.3.1 | Presupuestado | 34428375 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94428375
OPES | 1.3.1 | Ejecutado | 28337937.78 | 50116286.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78454223.88
OPES | 1.3.1 | % Ejecucion | 82.31% | 83.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.08%
OPES | 1.4.1 | Presupuestado | 296805096 | 9900000 | 940000 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 310695096
OPES | 1.4.1 | Ejecutado | 279090307.77 | 2058708 | 0 | 1419656 | 0 | 0 | 0 | 282568671.77
OPES | 1.4.1 | % Ejecucion | 94.03% | 20.8% | 0 | 46.55% | 0 | 0 | 0 | 90.95%
OPES | 1.5.1 | Presupuestado | 68806938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68806938
OPES | 1.5.1 | Ejecutado | 64782031.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64782031.36
OPES | 1.5.1 | % Ejecucion | 94.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.15%
OPES | 1.6.1 | Presupuestado | 96404520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96404520
OPES | 1.6.1 | Ejecutado | 74987033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74987033.9
OPES | 1.6.1 | % Ejecucion | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78%
OPES | 1.7.1 | Presupuestado | 92784753 | 5760001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98544754
OPES | 1.7.1 | Ejecutado | 85393539.14 | 4045721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89439260.74
OPES | 1.7.1 | % Ejecucion | 92.03% | 70.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.76%
OPES | 1.8.1 | Presupuestado | 79968096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79968096
OPES | 1.8.1 | Ejecutado | 77050758.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77050758.45
OPES | 1.8.1 | % Ejecucion | 96.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.35%
OPES | 1.9.1 | Presupuestado | 23005578 | 13530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36535578
OPES | 1.9.1 | Ejecutado | 21900512.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900512.73
OPES | 1.9.1 | % Ejecucion | 95.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.94%
OPES | 1.10.1 | Presupuestado | 12058373 | 11720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23778373
OPES | 1.10.1 | Ejecutado | 10089855.17 | 7250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17339855.17
OPES | 1.10.1 | % Ejecucion | 83.68% | 61.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.92%
OPES | 1.11.1 | Presupuestado | 382847636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382847636
OPES | 1.11.1 | Ejecutado | 360553140.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360553140.42
OPES | 1.11.1 | % Ejecucion | 94.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.18%
OPES | 1.12.1 | Presupuestado | 271875669 | 5650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277525669
OPES | 1.12.1 | Ejecutado | 265807057.42 | 2885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268692057.42
OPES | 1.12.1 | % Ejecucion | 97.77% | 51.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.82%
OPES | 1.13.1 | Presupuestado | 146055929 | 1426367287.39 | 35016278.05 | 96880316 | 535985863 | 0 | 162000000 | 2402305673.44
OPES | 1.13.1 | Ejecutado | 139989556.9 | 1261688373.54 | 25179807.26 | 45479923.26 | 416123794.85 | 0 | 0 | 1888461455.81
OPES | 1.13.1 | % Ejecucion | 95.85% | 88.45% | 71.91% | 46.94% | 77.64% | 0 | 0 | 78.61%
OPES | 1.14.1 | Presupuestado | 32061017 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761017
OPES | 1.14.1 | Ejecutado | 31344014.73 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33444014.73
OPES | 1.14.1 | % Ejecucion | 97.76% | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.21%
OPES | 1.15.1 | Presupuestado | 11900097 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13900097
OPES | 1.15.1 | Ejecutado | 10317349.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10317349.66
OPES | 1.15.1 | % Ejecucion | 86.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.23%
OPES | 1.16.1 | Presupuestado | 26156151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26156151
OPES | 1.16.1 | Ejecutado | 23202985.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23202985.97
OPES | 1.16.1 | % Ejecucion | 88.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.71%
OPES | 1.17.1 | Presupuestado | 83165859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83165859
OPES | 1.17.1 | Ejecutado | 80080739.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80080739.38
OPES | 1.17.1 | % Ejecucion | 96.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.29%
OPES | 1.18.1 | Presupuestado | 62067577 | 20000000 | 3500000 | 91690600 | 0 | 0 | 0 | 177258177
OPES | 1.18.1 | Ejecutado | 57016602.66 | 0 | 179667 | 71134275.06 | 0 | 0 | 0 | 128330544.72
OPES | 1.18.1 | % Ejecucion | 91.86% | 0 | 5.133% | 77.58% | 0 | 0 | 0 | 72.4%
OPES | 1.19.1 | Presupuestado | 53065013 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73065013
OPES | 1.19.1 | Ejecutado | 48169703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48169703.5
OPES | 1.19.1 | % Ejecucion | 90.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.93%
OPES | 1.20.1 | Presupuestado | 83502003 | 0 | 0 | 70763243.8 | 0 | 0 | 0 | 154265246.8
OPES | 1.20.1 | Ejecutado | 79656958.68 | 0 | 0 | 58355307.18 | 0 | 0 | 0 | 138012265.86
OPES | 1.20.1 | % Ejecucion | 95.4% | 0 | 0 | 82.47% | 0 | 0 | 0 | 89.46%
OPES | 1.21.1 | Presupuestado | 56521512 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 84521512
OPES | 1.21.1 | Ejecutado | 54192500.81 | 0 | 0 | 18544975.17 | 0 | 0 | 0 | 72737475.98
OPES | 1.21.1 | % Ejecucion | 95.88% | 0 | 0 | 66.23% | 0 | 0 | 0 | 86.06%
OPES | 1.22.1 | Presupuestado | 1256733826 | 36290820 | 170000 | 3600000 | 58881334.86 | 0 | 0 | 1355675980.86
OPES | 1.22.1 | Ejecutado | 1159362973.98 | 22991030.02 | 37500 | 1513018.45 | 58881334.86 | 0 | 0 | 1242785857.31
OPES | 1.22.1 | % Ejecucion | 92.25% | 63.35% | 22.06% | 42.03% | 100% | 0 | 0 | 91.67%
OPES | 1.23.1 | Presupuestado | 19688519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688519
OPES | 1.23.1 | Ejecutado | 19435962.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19435962.72
OPES | 1.23.1 | % Ejecucion | 98.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.72%
OPES | 1.24.1 | Presupuestado | 8575285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8575285
OPES | 1.24.1 | Ejecutado | 5954221.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5954221.87
OPES | 1.24.1 | % Ejecucion | 69.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.43%
OPES | 1.25.1 | Presupuestado | 12423169 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31423169
OPES | 1.25.1 | Ejecutado | 10309219.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10309219.03
OPES | 1.25.1 | % Ejecucion | 82.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.81%
OPES | 1.26.1 | Presupuestado | 10663481 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30663481
OPES | 1.26.1 | Ejecutado | 10377390.92 | 8371875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18749265.92
OPES | 1.26.1 | % Ejecucion | 97.32% | 41.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15%
OPES | 1.27.1 | Presupuestado | 4265393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265393
OPES | 1.27.1 | Ejecutado | 4150956.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150956.35
OPES | 1.27.1 | % Ejecucion | 97.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.32%
OPES | 1.28.1 | Presupuestado | 6398089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398089
OPES | 1.28.1 | Ejecutado | 6226434.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226434.54
OPES | 1.28.1 | % Ejecucion | 97.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.32%
OPES | 1.29.1 | Presupuestado | 8575285 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8825285
OPES | 1.29.1 | Ejecutado | 5954221.87 | 220810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6175031.87
OPES | 1.29.1 | % Ejecucion | 69.43% | 88.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.97%
OPES | 1.30.1 | Presupuestado | 11386992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386992
OPES | 1.30.1 | Ejecutado | 11146773.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11146773.71
OPES | 1.30.1 | % Ejecucion | 97.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.89%
OPES | 1.31.1 | Presupuestado | 356917527 | 284987001 | 3023000 | 45000000 | 88342010 | 0 | 0 | 778269538
OPES | 1.31.1 | Ejecutado | 208969046.63 | 223061667.29 | 2904967 | 41647524.36 | 62775945.59 | 0 | 0 | 539359150.87
OPES | 1.31.1 | % Ejecucion | 58.55% | 78.27% | 96.1% | 92.55% | 71.06% | 0 | 0 | 69.3%
OPES | 1.32.1 | Presupuestado | 3002962 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002962
OPES | 1.32.1 | Ejecutado | 2945336.54 | 2861700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5807036.54
OPES | 1.32.1 | % Ejecucion | 98.08% | 95.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.74%
OPES | 1.33.1 | Presupuestado | 125207071 | 290140000 | 41720000 | 12309320 | 0 | 0 | 0 | 469376391
OPES | 1.33.1 | Ejecutado | 118816837.99 | 258372233.34 | 34948351.98 | 11039742.62 | 0 | 0 | 0 | 423177165.93
OPES | 1.33.1 | % Ejecucion | 94.9% | 89.05% | 83.77% | 89.69% | 0 | 0 | 0 | 90.16%
OPES | 1.34.1 | Presupuestado | 16189156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16189156
OPES | 1.34.1 | Ejecutado | 15824942.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15824942.06
OPES | 1.34.1 | % Ejecucion | 97.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.75%
OPES | 1.35.1 | Presupuestado | 22352121 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35352121
OPES | 1.35.1 | Ejecutado | 20104733 | 8657745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28762478
OPES | 1.35.1 | % Ejecucion | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 81.36%
OPES | 1.36.1 | Presupuestado | 47460323 | 248320000 | 22850000 | 21755000 | 0 | 0 | 0 | 340385323
OPES | 1.36.1 | Ejecutado | 46563680.08 | 140029126.83 | 10085520.14 | 17203383.03 | 0 | 0 | 0 | 213881710.08
OPES | 1.36.1 | % Ejecucion | 98.11% | 56.39% | 44.14% | 79.08% | 0 | 0 | 0 | 62.84%
OPES | 1.37.1 | Presupuestado | 11865081 | 34000000 | 0 | 146500000 | 0 | 0 | 0 | 192365081
OPES | 1.37.1 | Ejecutado | 11640919.99 | 7339500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980419.99
OPES | 1.37.1 | % Ejecucion | 98.11% | 21.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.867%
OPES | 1.38.1 | Presupuestado | 43937349 | 1611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45548349
OPES | 1.38.1 | Ejecutado | 42524795.29 | 1610459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44135254.29
OPES | 1.38.1 | % Ejecucion | 96.79% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9%
OPES | 1.39.1 | Presupuestado | 135361855 | 39689001 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 175250856
OPES | 1.39.1 | Ejecutado | 112443130.89 | 25074082.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137517213.76
OPES | 1.39.1 | % Ejecucion | 83.07% | 63.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.47%
OPES | 1.40.1 | Presupuestado | 87505794 | 1300000 | 1000000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 92505794
OPES | 1.40.1 | Ejecutado | 76776513.54 | 832072.89 | 968000 | 1487282.21 | 0 | 0 | 0 | 80063868.64
OPES | 1.40.1 | % Ejecucion | 88% | 88% | 88% | 88% | 0.88 | 88% | 88% | 86.55%
OPES | 1.41.1 | Presupuestado | 16513915 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18013915
OPES | 1.41.1 | Ejecutado | 12593712.05 | 1035763.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13629475.5
OPES | 1.41.1 | % Ejecucion | 76.26% | 69.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.66%
OPES | 1.42.1 | Presupuestado | 37558622 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41058622
OPES | 1.42.1 | Ejecutado | 23117073.16 | 3404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26521073.16
OPES | 1.42.1 | % Ejecucion | 61.55% | 97.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.59%
OPES | 1.43.1 | Presupuestado | 23772242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23772242
OPES | 1.43.1 | Ejecutado | 23279917.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23279917.23
OPES | 1.43.1 | % Ejecucion | 97.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.93%
OPES | 1.44.1 | Presupuestado | 0 | 9300000 | 900000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 10600000
OPES | 1.44.1 | Ejecutado | 0 | 7009686 | 147184.05 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 7291870.05
OPES | 1.44.1 | % Ejecucion | 0% | 75.37% | 16.35% | 33.75% | 0 | 0 | 0 | 68.79%
OPES | TOTAL OPES | Presupuestado | 4267777507 | 2583515110.39 | 109119278.05 | 522648479.8 | 683409207.86 | 0 | 162000000 | 8328469583.1
OPES | TOTAL OPES | Ejecutado | 3825377206.91 | 2041015840.93 | 74450997.43 | 267960087.34 | 537781075.3 | 0 | 0 | 6746585207.91
OPES | TOTAL OPES | % Ejecucion | 89.63% | 79% | 68.23% | 51.27% | 78.69% | 0 | 0 | 81.01%
CeNAT | 3.1.1 | Presupuesto | 106482012 | 27421772 | 1967190 | 786115 | 4664542 | 0 | 0 | 141321631
CeNAT | 3.1.1 | Ejecución | 105461741 | 27733738 | 2164901 | 701181 | 5083668 | 0 | 0 | 141145229
CeNAT | 3.1.1 | % Ejecucion | 99.04% | 101.1% | 110.1% | 89.2% | 109% | 0 | 0 | 99.88%
CeNAT | 3.2.1 | Presupuesto | 98905721 | 34887864 | 2607776 | 3116115 | 4763105 | 0 | 0 | 144280581
CeNAT | 3.2.1 | Ejecución | 98372100 | 34057632 | 2916380 | 3277791 | 5180396 | 0 | 0 | 143804299
CeNAT | 3.2.1 | % Ejecucion | 99.46% | 97.62% | 111.8% | 105.2% | 108.8% | 0 | 0 | 99.67%
CeNAT | 3.3.1 | Presupuesto | 237221913 | 151933187 | 18268275 | 102010627 | 25033798 | 0 | 0 | 534467800
CeNAT | 3.3.1 | Ejecución | 250354500 | 120932095 | 23375368 | 104023803 | 34688347 | 0 | 0 | 533374113
CeNAT | 3.3.1 | % Ejecucion | 105.5% | 79.6% | 128% | 102% | 138.6% | 0 | 0 | 99.8%
CeNAT | 3.4.1 | Presupuesto | 2475989 | 1313535 | 294000 | 0 | 213246 | 0 | 0 | 4296770
CeNAT | 3.4.1 | Ejecución | 2472292 | 1278689 | 302585 | 0 | 225564 | 0 | 0 | 4279130
CeNAT | 3.4.1 | % Ejecucion | 99.85% | 97.35% | 102.9% | 0 | 105.8% | 0 | 0 | 99.59%
CeNAT | 3.5.1 | Presupuesto | 63974183 | 57673301 | 6339590 | 14066115 | 63219812 | 0 | 0 | 205273001
CeNAT | 3.5.1 | Ejecución | 51140547 | 63328832 | 6099818 | 17667354 | 66298900 | 0 | 0 | 204535451
CeNAT | 3.5.1 | % Ejecucion | 79.94% | 109.8% | 96.22% | 125.6% | 104.9% | 0 | 0 | 99.64%
CeNAT | 3.6.1 | Presupuesto | 7987799 | 727683 | 130000 | 33834500 | 4434251 | 0 | 0 | 47114233
CeNAT | 3.6.1 | Ejecución | 9703788 | 992806 | 141667 | 31535264 | 4740710 | 0 | 0 | 47114235
CeNAT | 3.6.1 | % Ejecucion | 121.5% | 136.4% | 109% | 93.2% | 106.9% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 3.7.1 | Presupuesto | 44889655 | 18429816 | 1650000 | 956000 | 1673862 | 0 | 0 | 67599333
CeNAT | 3.7.1 | Ejecución | 44789726 | 18483743 | 1669229 | 955635 | 1701000 | 0 | 0 | 67599333
CeNAT | 3.7.1 | % Ejecucion | 99.78% | 100.3% | 101.2% | 99.96% | 101.6% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 3.8.1 | Presupuesto | 13167297 | 2649788 | 95001 | 0 | 463836 | 0 | 0 | 16375922
CeNAT | 3.8.1 | Ejecución | 13006260 | 2798577 | 88617 | 0 | 482467 | 0 | 0 | 16375921
CeNAT | 3.8.1 | % Ejecucion | 98.78% | 105.6% | 93.28% | 0 | 104% | 0 | 0 | 100%
CeNAT | 3.9.1 | Presupuesto | 51293491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51293491
CeNAT | 3.9.1 | Ejecución | 46934121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46934121
CeNAT | 3.9.1 | % Ejecucion | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5%
CeNAT | 3.10.1 | Presupuesto | 205395063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205395063
CeNAT | 3.10.1 | Ejecución | 187780424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187780424
CeNAT | 3.10.1 | % Ejecucion | 91.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.42%
CeNAT | 3.11.1 | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 52998051 | 0 | 0 | 0 | 52998051
CeNAT | 3.11.1 | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 52998051 | 0 | 0 | 0 | 52998051
CeNAT | 3.11.1 | % Ejecucion | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100%
CeNAT | TOTAL CeNAT | Presupuesto | 831793123 | 295036946 | 31351832 | 207767523 | 104466452 | 0 | 0 | 1470415876
CeNAT | TOTAL CeNAT | Ejecución | 810015499 | 269606112 | 36758565 | 211159079 | 118401052 | 0 | 0 | 1445940307
CeNAT | TOTAL CeNAT | % Ejecucion | 97.38% | 91.38% | 117.2% | 101.6% | 113.3% | 0 | 0 | 98.34%
PEN | 4.1.1 | Presupuesto | 571629968 | 211741032 | 1500000 | 21033168 | 8511075 | 0 | 0 | 814415243
PEN | 4.1.1 | Ejecución | 545213647.01 | 198622758.37 | 888745 | 7604830.38 | 0 | 0 | 0 | 752329980.76
PEN | 4.1.1 | % Ejecucion | 95.38% | 93.8% | 59.25% | 36.16% | 0 | 0 | 0 | 92.38%
PEN | 4.2.1 | Presupuesto | 87756021 | 25150000 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 114656021
PEN | 4.2.1 | Ejecución | 82644861.74 | 18990200 | 0 | 1663767 | 0 | 0 | 0 | 103298828.74
PEN | 4.2.1 | % Ejecucion | 94.18% | 75.51% | 0 | 95.07% | 0 | 0 | 0 | 90.09%
PEN | 4.3.1 | Presupuesto | 65834861 | 22098619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87933480
PEN | 4.3.1 | Ejecución | 65145265.83 | 21501983.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86647249.73
PEN | 4.3.1 | % Ejecucion | 98.95% | 97.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54%
PEN | 4.4.1 | Presupuesto | 131406543 | 9496055 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141302598
PEN | 4.4.1 | Ejecución | 125628996.36 | 6467657.3 | 268072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132364725.66
PEN | 4.4.1 | % Ejecucion | 95.6% | 68.11% | 67.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.67%
PEN | 4.5.1 | Presupuesto | 113858579 | 18000000 | 0 | 567343 | 0 | 0 | 0 | 132425922
PEN | 4.5.1 | Ejecución | 109122774.58 | 17244033.84 | 0 | 567342.09 | 0 | 0 | 0 | 126934150.51
PEN | 4.5.1 | % Ejecucion | 95.84% | 95.8% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 95.85%
PEN | 4.6.1 | Presupuesto | 13348970 | 12015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363970
PEN | 4.6.1 | Ejecución | 12933581.15 | 10805539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23739120.43
PEN | 4.6.1 | % Ejecucion | 96.89% | 89.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.59%
PEN | 4.7.1 | Presupuesto | 79837800 | 4330000 | 437452 | 1206900 | 0 | 0 | 0 | 85812152
PEN | 4.7.1 | Ejecución | 77695650.26 | 4244966.26 | 97549 | 752744.85 | 0 | 0 | 0 | 82790910.37
PEN | 4.7.1 | % Ejecucion | 97.32% | 98.04% | 22.3% | 62.37% | 0 | 0 | 0 | 96.48%
PEN | TOTAL PEN | Presupuesto | 1063672742 | 302830706 | 2337452 | 24557411 | 8511075 | 0 | 0 | 1401909386
PEN | TOTAL PEN | Ejecución | 1018384776.93 | 277877138.95 | 1254366 | 10588684.32 | 0 | 0 | 0 | 1308104966.2
PEN | TOTAL PEN | % Ejecución | 95.74% | 91.76% | 53.66% | 43.12% | 0 | 0 | 0 | 93.31%

## COMPARATIVO
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Comparativo cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria 2018
Programa | Objetivo operativo | Código de la meta | % de cumplimiento de la meta | % de ejecución presupuestaria | Observaciones
OPES | 1.1 Contar con un modelo de Regionalización Interuniversitario | 1.1.1 | 100% | 96.53%
OPES | 1.2 Implementar las acciones para la Integración de las instancias de Conare | 1.2.1 | 87.5% | 96.53%
OPES | 1.3 Implementar el plan de comunicación institucional | 1.3.1 | 100% | 83.08% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que en la última modificación presupuestaria se reforzó la partida de publicidad, con el fin de prevenir la atención de acciones de información en virtud de la coyuntura pública sobre la educación superior estatal, sin embargo no fue necesario utilizar la totalidad de estos recursos.
OPES | 1.4 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna | 1.4.1 | 100% | 90.95%
OPES | 1.5 Incrementar el porcentaje de recomendaciones implementadas | 1.5.1 | 100% | 94.15%
OPES | 1.6 Desarrollar investigaciones en temas de personas graduadas universitarias. | 1.6.1 | 25% | 77.78% | El estudio de poblaciones para el año 2017 y el documento de perfil de posgrado no fue posible finalizarlos, debido a que se atendieron otras actividades no programadas como: documento de artículos del OLaP. Personas graduadas en el periodo 2011-2013 de las universidades costarricenses: un análisis desde distintas perspectivas y el catálogo de carreras en el 2019. Con respecto a la ejecución presupuestaria, en la partida de remuneraciones se generaron ahorros, debido a que los períodos de los nombramientos en algunas de las plazas fueron inferiores a lo estimado.
OPES | 1.7 Divulgar los resultados de los estudios del OLaP | 1.7.1 | 100% | 90.76%
OPES | 1.8 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal | 1.8.1 | 75% | 96.35% | La desviación en el cumplimiento de meta se debe a que los indicadores de becas para el 2018 no se elaboraron, debido a que los resultados de los años 2016-2017 forman parte de un informe que está en proceso de análisis por parte de la Jefatura de la División, para posterior envío a la Dirección de OPES y toma de decisiones con respecto a este producto.
OPES | 1.9 Implementar el sistema de información para la atención de los compromisos producto del acuerdo del FEES | 1.9.1 | 100% | 59.94% | Se generaron ahorros en la ejecución de los recursos presupuestarios estimados para atender esta meta, debido a que se tomó como base un sistema de información existente y sólo fue necesario agregar un módulo para atender lo planteado en esta meta.
OPES | 1.10 Desarrollar la I etapa de la plataforma del OLaP | 1.10.1 | 100% | 72.92% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que el costo de la contratación resultó menor al estimado en el presupuesto inicial.
OPES | 1.11 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas | 1.11.1 | 97% | 94.18%
OPES | 1.12 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la educación superior universitaria para la toma de decisiones | 1.12.1 | 66.67% | 96.82% | Se presentó un retraso en la remisión de información por parte de las universidades sobre los graduados en Turismo, lo que provocó un atraso en el proceso de aplicación de encuestas.
OPES | 1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en el CONARE | 1.13.1 | 79% | 78.61% | Debido al cambio de gobierno y la coyuntura fiscal que fue necesario atender durante el año 2018, no fue posible que las universidades y el nuevo gabinete definieran una nueva agenda de cooperación. Además, el proyecto del Banco Mundial y las universidades públicas se prorrogó por un año más, por lo tanto los recursos presupuestarios para el seguimiento y la evaluación de dicho proyecto se ejecutaran hasta el próximo año. En algunos de los proyectos del Fondo del Sistema no fue posible concretar el pago de ciertas contrataciones, por lo que los recursos asociados a estas se destinarán para ejecutarse en el próximo año.
OPES | 1.14 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés a entes públicos y privados nacionales e internacionales | 1.14.1 | 85.37% | 96.21%
OPES | 1.15 Implementar acciones para cumplir con la declaratoria 2018 “Universidades Públicas por la Autonomía, Regionalización y los Derechos Humanos” | 1.15.1 | 99% | 74.23% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que algunas actividades de divulgación en los temas previstos en la declaratoria 2018 se atendieron con los recursos presupuestarios del Plan de Comunicación Institucional.
OPES | 1.16 Implementar la I etapa del nuevo modelo de articulación e integración interuniversitaria | 1.16.1 | 93.33% | 88.71%
OPES | 1.17 Implementar el Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación | 1.17.1 | 60% | 96.29% | El proceso de revisión del PETIC y la aplicación de los ajustes solicitados por el Comité Gerencial de TI se extendió más de lo previsto lo que incidió en la implementación de algunas acciones estratégicas establecidas. La ejecución presupuestaria corresponde a remuneraciones del personal que efectuó los ajustes y correcciones al documento e implementación de algunas iniciativas estratégicas del PETIC.
OPES | 1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC | 1.18.1 | 78.89% | 72.4% | Por recomendación del Comité Gerencial de TI (CGTI) no se ejecutó el contrato de arrendamiento de equipo de cómputo para usuario final, al sugerir no incursionar en este modelo hasta no elaborar el procedimiento para el reemplazo y sustitución de equipo, afectando la ejecución presupuestaria asociada a esta.
OPES | 1.19 Diseñar la arquitectura de la información del Conare | 1.19.1 | 100% | 65.93% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que no fue posible cancelar durante el 2018 la contratación para la configuración y puesta en marcha del Directorio Activo.
OPES | 1.20 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica | 1.20.1 | 97.29% | 89.46%
OPES | 1.21 mplementar el modelo de virtualización de servicios de TIC | 1.21.1 | 100% | 86.06%
OPES | 1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas | 1.22.1 | 98.89% | 91.67%
OPES | 1.23 Contar con estudios en temáticas de financiamiento de la Educación Superior Estatal | 1.23.1 | 0% | 98.72% | Se efectuó un cambio en la priorización de las actividades del Área. Además , la ejecución de la meta se vio afectado por la incertidumbre en materia fiscal y económica del país y del Gobierno.
OPES | 1.24 Sistematizar la información histórica de los proyectos del Fondo del Sistema | 1.24.1 | 50% | 69.43% | El funcionario encargado de la meta solicitó un permiso sin goce de salario por tanto, las actividades sustantivas y ordinarias tuvieron que redistribuirse entre el personal actual, lo que generó un ahorro en la partida de remuneraciones y que la meta no se completara.
OPES | 1.25 Gestionar la contratación de la I Etapa del Sistema FS | 1.25.1 | 50% | 32.81% | El proceso de levantamiento de requerimientos se completó al igual que la licitación abreviada. Sin embargo, la contratación se declaró desierta, por lo tanto los recursos destinados a esta contratación no se ejecutaron.
OPES | 1.26 Implementar el sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional | 1.26.1 | 100% | 61.15% | Se presentaron retrasos por parte de la empresa contratada en el proceso de desarrollo de los requerimientos específicos, lo que imposibilitó la puesta en marcha del sistema y que no se lograra ejecutar el 100% de los recursos asignados a este.
OPES | 1.27 Diseñar el plan de mejora de los componentes del sistema de control interno institucional | 1.27.1 | 100% | 97.32%
OPES | 1.28 Diseñar un programa de sensibilización y capacitación de control interno institucional | 1.28.1 | 90% | 97.32%
OPES | 1.29 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2018 | 1.29.1 | 95% | 69.97% | La funcionaria responsable de la meta solicitó un permiso sin goce de salario lo que generó un ahorro en la partida de remuneraciones.
OPES | 1.30 Crear un modelo de evaluación de servicios para el Conare | 1.30.1 | 90% | 97.89%
OPES | 1.31 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales. | 1.31.1 | 100% | 69.3% | Se generaron ahorros en las partidas presupuestarias correspondientes al pago de los servicios básicos y los seguros de los activos institucionales, además no se ejecutaron parte de los recursos previstos para el pago de eventuales liquidaciones laborales debido a que algunos funcionarios no concretaron el proceso de jubilación.
OPES | 1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático | 1.32.1 | 25% | 96.74% | No fue posible concluir el proceso para lograr el galardón Bandera Azul Ecológica, ya que quedó pendiente completar la información del diagnóstico, la cual esta actualmente en construcción, además se debe efectuar la verificación de la información suministrada en el diagnóstico y por último recibir los resultados del programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) con la resolución definitiva de si se cumple con los requerimientos para obtener dicho galardón. La ejecución presupuestaria de esta meta, corresponde a la dedicación del personal asignado al proceso.
OPES | 1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional | 1.33.1 | 94.74% | 90.16%
OPES | 1.34 Implementar la I etapa del modelo de compras sustentables para el Conare | 1.34.1 | 100% | 97.75%
OPES | 1.35 Gestionar compras electrónicas mediante la plataforma SICOP-Merlink | 1.35.1 | 100% | 81.36% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se presentó un ahorro en el costo de la mensualidad por parte del proveedor de esta plataforma, debido al volumen de transacciones realizadas.
OPES | 1.36 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento | 1.36.1 | 94.71% | 62.84% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que al realizar los mantenimientos preventivos de los equipos en forma periódica, se genera una disminución en los mantenimientos correctivos y por lo tanto no fue necesario la ejecución de algunos recursos asociados a estos.
OPES | 1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare | 1.37.1 | 0% | 9.867% | El proyecto de construcción del taller de mantenimiento se encuentra en proceso, por lo que parte de los recursos asignados se ejecutarán el próximo año. Por otra parte, el proyecto mejora perimetral del edificio no se llevo a cabo por políticas de contención del gasto.
OPES | 1.38 Implementar los Subsistemas de Gestión del Talento Humano | 1.38.1 | 92% | 96.9%
OPES | 1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo del DGTH | 1.39.1 | 92% | 78.47% | La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que algunos de los servicios que se preveen en esta meta (médicos y jurídicos) son por demanda de los funcionarios o necesidades de las autoridades institucionales, por lo que no fue necesario la ejecución de la totalidad de los recursos previstos.
OPES | 1.40 Incrementar la satisfacción del usuario interno sobre los servicios de la Biblioteca | 1.40.1 | 100% | 86.55%
OPES | 1.41 Implementar el repositorio institucional | 1.41.1 | 100% | 75.66% | La diferencia entre las dos variables se debe a que se logró obtener con el proveedor un mejor precio en la impresión de los materiales de difusión propuestos (Banners y planificadores).
OPES | 1.42 Lograr el resguardo de la memoria institucional del Conare | 1.42.1 | 93.33% | 64.59% | La diferencia entre las dos variables se debe a que se realizó un cambio en la modalidad de la contratación del personal asignado a dicha meta, por lo que se generaron ahorros en los recursos asociados.
OPES | 1.43 Implementar el plan piloto del Sistema de Gestión Electrónica de documentos | 1.43.1 | 90% | 97.93%
OPES | 1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018 | 1.44.1 | 95% | 68.79% | La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se presentaron ahorros en la contratación del instructor para las capacitaciones de los brigadistas, además los costos para desarrollar la actividad de sensibilización programada para el segundo semestre, fueron asumidos por el Consejo de Salud Ocupacional. Por otra parte, se presentaron menos inscripciones de brigadistas para el curso de materiales peligrosos impartido por bomberos, lo que impactó la ejecución presupuestaria.
CeNAT | 3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 3.1.1 | 100% | 99.88%
CeNAT | 3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 3.2.1 | 100% | 99.67%
CeNAT | 3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia. | 3.3.1 | 100% | 99.8%
CeNAT | 3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias | 3.4.1 | 100% | 99.59%
CeNAT | 3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad | 3.5.1 | 99% | 99.64%
CeNAT | 3.6 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada | 3.6.1 | 100% | 100%
CeNAT | 3.7 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior | 3.7.1 | 100% | 100%
CeNAT | 3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales | 3.8.1 | 100% | 100%
CeNAT | 3.9 Concretar al 100% las acciones del Plan Estrategico Institucional | 3.9.1 | 100% | 91.5%
CeNAT | 3-10 Concretar al 100% el Plan Específico y el PAO del centro | 3.10.1 | 100% | 91.42%
CeNAT | 3.11 Cumplir con las 1 actividad de adquisición de equipo o ampliación de infraestrctura que permita el equipo e instalaciones adecuado y el buen funcionamiento del Centro | 3.11.1 | 100% | 100%
PEN | 4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense | 4.1.1 | 100% | 92.38%
PEN | 4.2 Contar con herramientas interactivas que faciliten el acceso a información actualizada y relevante que permita identificar desafíos para la sociedad costarricense | 4.2.1 | 91.67% | 90.09%
PEN | 4.3 Actualizar la plataforma Hipatia | 4.3.1 | 100% | 98.54%
PEN | 4.4 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible | 4.4.1 | 100% | 93.67%
PEN | 4.5 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interes para la sociedad costarricense | 4.5.1 | 100% | 93.59%
PEN | 4.6 Capacitar a los funcionarios en temas de desarrollo humano sostenible | 4.6.1 | 96% | 96.48%
PEN | 4.7 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa | 4.7.1 | 94.74% | 93.31%